Практическое задание I уровня «Организация работы в коллективе»

Разработка системы обеспечения информационной безопасности(СОИБ) для предприятия

Задание выполняется на компьютере, в ПО (opensource) – ProjectLibre, результаты задания  заполняются в файлe  Office Word  с наименованием шифра участника и сохраненного файла проекта ProjectLibre на «Рабочем столе».

Критерии оценки

- Определение продолжительности  проекта.

Ответ: /количество рабочих дней/  - Оценка за правильный результат  -  3балла

несущественные погрешности в расчетах – минус 1 балл;

частичное правильное решение задачи – минус 2 балла

- Перечислить задачи, лежащие на критическом пути проекта.

Ответ:/перечислить все этапы, лежащие на критическом пути проекта/Оценка за правильный результат  - 2 балла.

частичное правильное решение задачи – минус 1 балл

- Распределить ресурсы по задачам проекта согласно таблице и определить стоимость проекта.

Ответ:/ рублей/ - Оценка за правильный результат  -  3 балла

несущественные погрешности в расчетах – минус 1 балл;

частичное правильное решение задачи – минус 2 балла

- После распределения ресурсов определить, какие ресурсы и в какое время перегружены.

Ответ:/наименование перегруженного ресурса по датам/Оценка за правильный результат  - 2 балла

частичное правильное решение задачи – минус 1 балл

Задание

1. Определить продолжительность  проекта (в рабочих днях). (Ответ занести в файл)

При определении продолжительности проекта учесть производственный календарь, действующий на территории Республики Башкортостан.

Дата начала проекта – 10.01.2019 г. Продолжительность рабочего дня – 8 часов, продолжительность рабочей недели – 40 часов, количество рабочих дне в месяц – 20 (установлено по умолчанию). Рабочее время с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. В предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час.

Продолжительность работ в рабочих днях и порядок их следования приведены в таблице. Тип зависимостей для всех работ– FS.(Финиш-Старт)

| № п/п | Название задачи | Длительность, дн. | Предшественник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗРАБОТКА СОИБ |  |  |
| 2 | Предпроектное обследование | 8 |  |
| 3 | Формирование требований к системе | 4 |  |
| 4 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ |  |  |
| 5 | обсуждение и согласование технических решений | 5 | 2; 3 |
| 6 | разработка эскизного проекта | 4 | 5 |
| 7 | разработка технического проекта | 15 | 6 |
| 8 | разработка комплекта рабочей документации | 8 | 6; 7 |
| 9 | разработка комплекта эксплуатационной документации | 5 | 7 |
| 10 | разработка комплекта сметной документации | 3 | 8; 9 |
| 11 | разработка программы и методики испытаний | 3 | 10 |
| 12 | ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ |  |  |
| 13 | поставка необходимых программных и технических средств | 25 | 11 |
| 14 | проведение монтажных работ | 15 | 11; 13 |
| 15 | проведение пусконаладочных работ | 18 | 14 |
| 16 | КОМПЛЕКС ИСПЫТАНИЙ |  |  |
| 17 | предварительные испытания | 7 | 15 |
| 18 | опытная эксплуатация | 3 | 17 |
| 19 | приемочные испытания | 3 | 18 |

2. Перечислить задачи, лежащие на критическом пути проекта.(Ответ занести в файл)

3. Распределить ресурсы по задачам проекта согласно таблице и определить стоимость проекта. (Ответ занести  в файл)

Тип ресурса – работа, доступность ресурса – 100 %.

| № п/п | Название задачи | Название ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка СОИБ |  |
| 2 | Предпроектное обследование | гл. инженер специалист по ИБ 1 |
| 3 | Формирование требований к системе | гл. инженер специалист по ИБ 1 специалист по ИБ 2 |
| 4 | Проектирование системы |  |
| 5 | обсуждение и согласование технических решений | гл. инженер проекта (ГИП) гл. инженер специалист по ИБ 1 специалист по ИБ 2 |
| 6 | разработка эскизного проекта | ГИП проектировщик 1 программист 1 |
| 7 | разработка технического проекта | ГИП проектировщик 1 проектировщик 2 программист 1 программист 2 программист 3 |
| 8 | разработка комплекта рабочей документации | ГИП оформитель |
| 9 | разработка комплекта эксплуатационной документации | ГИП |
| 10 | разработка комплекта сметной документации | ГИП инженер-сметчик |
| 11 | разработка программы и методики испытаний | ГИП |
| 12 | Внедрение системы |  |
| 13 | поставка необходимых программных и технических средств | специалист службы снабжения |
| 14 | проведение монтажных работ | прораб монтажник 1 монтажник 2 монтажник 3 техник 1 техник 2 |
| 15 | проведение пусконаладочных работ | прораб техник 1 техник 2 наладчик 1 наладчик 2 наладчик 3 |
| 16 | комплекс испытаний |  |
| 17 | предварительные испытания | прораб наладчик 1 техник 1 техник 2 специалист по ИБ 1 |
| 18 | опытная эксплуатация | прораб представитель эксплуатационной организации |
| 19 | приемочные испытания | прораб представитель эксплуатационной организации |

Стоимость единицы ресурсов приведена в таблице (стандартная ставка). Способ начисления – пропорционально.

| Название ресурса | Стоимость, руб./мес. |
| --- | --- |
| гл. инженер | 90 000 |
| специалист по ИБ 1 | 45 000 |
| специалист по ИБ 2 | 45 000 |
| прораб | 60 000 |
| монтажник 1 | 30 000 |
| монтажник 2 | 25 000 |
| монтажник 3 | 24 000 |
| техник 1 | 25 000 |
| техник 2 | 20 000 |
| наладчик 1 | 22 000 |
| наладчик 2 | 17 000 |
| наладчик 3 | 15 000 |
| ГИП | 100 000 |
| проектировщик 1 | 50 000 |
| проектировщик 2 | 50 000 |
| программист 1 | 25 000 |
| программист 2 | 30 000 |
| программист 3 | 35 000 |
| оформитель | 25 000 |
| инженер-сметчик | 37 000 |
| специалист службы снабжения | 26 000 |
| представитель эксплуатационной организации | 50 000 |

4. После распределения ресурсов определить, какие ресурсы и в какое время перегружены. (Ответ занести в файл)

Шифр участника_______________________________________________

Форма представления результатов выполнения задания

| 1 | Продолжительность проекта, раб. дни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Критический путь (перечень работ на критическом пути) |  |  |  |
| 3 | Стоимость проекта, руб. |  |  |  |
| 4 | Перегруженные ресурсы | наименование ресурса | календарные даты перегрузки ресурса |  |
|  |  |  | с | по |

- черные – рабочие дни

- красные – выходные и праздничные дни

- черные с* - предпраздничные сокращенные на 1 час дни