|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «29» августа 2017 г. |
| --- | --- |

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС

«Управление проектами»

специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»

|  | СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ М.Е. Бронштейн РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель _____________Л.Р.Туктарова _____________А.Н.Павлова _____________ Г.Р. Полюдова |
| --- | --- |

Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Предисловие | 3 |
| Лабораторная работа № 1 Запуск и настройка Microsoft Project. Справочная система. | 4 |
| Лабораторная работа № 2,3 Планирование проекта в Microsoft Project | 15 |
| Лабораторная работа № 4 ,5 Создание диаграммы Ганта в Microsoft Project | 21 |
| Лабораторная работа № 6,7 Проектирование таблиц и представлений в Microsoft Project | 27 |
| Лабораторная работа № 8,9 Сортировка, группировка и фильтрация данных в таблицах | 29 |
| Лабораторная работа № 10, 11 Создание сетевого графика в Microsoft Project | 34 |
| Лабораторная работа № 12, 13 Знакомство с диаграммами задач и ресурсов в Microsoft Project | 37 |
| Лабораторная работа № 14, 15 Создание ресурсов и назначений в Microsoft Project | 42 |
| Лабораторная работа № 16, 17 Создание ресурсного графика в Microsoft Project | 50 |
| Лабораторная работа № 18, 19 Создание диаграммы использования ресурсов в Microsoft Project | 50 |
| Лабораторная работа № 20, 21 Выравнивание ресурсов в Microsoft Project | 56 |
| Лабораторная работа № 22, 23 Проведение анализа проекта в Microsoft Project | 63 |
| Лабораторная работа № 24, 25 Анализ и оптимизация плана работ в Microsoft Project | 65 |
| Лабораторная работа № 26, 27 Анализ и оптимизация стоимости проекта в Microsoft Project | 68 |
| Лабораторная работа № 28, 29 Определение рисков проекта в Microsoft Project | 70 |
| Лабораторная работа № 30, 31 Разработка стратегии смягчения рисков проекта в Microsoft Project | 73 |
| Лабораторная работа № 32, 33 Согласование плана проекта: экспорт данных | 77 |
| Лабораторная работа № 34 Согласование плана проекта: распечатка и внесение изменений | 85 |
| Лабораторная работа № 35, 36 Отслеживание проекта в Microsoft Project | 97 |
| Лабораторная работа № 37, 38 Формирование отчетов в Microsoft Project | 102 |
| Лабораторная работа № 39, 40 Совместная работа в Microsoft Project | 106 |
| Лабораторная работа № 41, 42 Использование возможностей стандартной редакции проекта в Microsoft Project | 110 |
| Лабораторная работа № 43, 44 Установка и конфигурирование сервера MS Project Server | 115 |
| Лабораторная работа № 45 Использование возможностей профессиональной редакции | 119 |

Предисловие

Назначение методических указаний

Данные методические указания для студентов по выполнению лабораторных работ согласно программе дисциплины «Управление проектами» предназначены для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» с целью закрепления теоретических знаний и практических умений.

Правила выполнения практических работ.

1.  Студент   должен   прийти   на   лабораторное   занятие   подготовленным   к выполнению лабораторной работы.

2.  После проведения лабораторной работы студент должен представить отчет о проделанной работе.

Обеспеченность занятия

1.Учебно-методическая литература:

- 1. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.

- Сендеров В.Л. Методы принятия управленческих решений : учеб. пособие / В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко, Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 227 с.

- Планирование на предприятии: учебник / В.В. Янковская. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 425 с.

- Разработка бизнес-плана проекта : учеб. пособие / Т.С. Бронникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017., 445 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование).

2.Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- принтер;

- мультимедиа проектор;

- интерактивная доска.

3.Программное обеспечение: Microsoft Office, Microsoft Project.

Лабораторная работа № 1

«Запуск и настройка Microsoft Project. Справочная система.»

Цель работы:

1 Изучить основы работы с пакетом MS Project;

2 Ознакомится с методикой запуска и настройки MS Project.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Управление проектами – это область менеджмента, охватывающая те сферы производственной деятельности, в которых создание продукта или услуги реализуется как уникальный комплекс взаимосвязанных целенаправленных мероприятий при определённых требованиях к срокам, бюджету и характеристикам ожидаемого результата.

Проект – целенаправленное ограниченное во времени (временное) мероприятие, направленное на создание уникальных продукта или услуги.

-  «Временное» означает, что у любого проекта есть начало и непременно наступает завершение, когда достигаются поставленные цели, либо возникает понимание, что эти цели не могут быть достигнуты.

- «Уникальных» означает, что создаваемые продукты или услуги существенно отличаются от других аналогичных продуктов и услуг.

Уникальность продуктов или услуг проекта обусловливает необходимость последовательного уточнения их характеристик по мере выполнения проекта.

Управление проектами предполагает приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников проекта. Чтобы удовлетворить этим требованиям и ожиданиям, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта.

У проекта обязательно имеются цели, т. е. не только конечные результаты проекта, но и выбранные пути достижения этих результатов (например, применяемые в проекте технологии, система управления проектом).

Достижение целей проекта может быть реализовано различными способами. Для сравнения этих способов необходимы критерии успешности достижения поставленных целей. Обычно в число основных критериев оценки различных вариантов исполнения проекта входят сроки и стоимость достижения результатов. При этом запланированные цели и качество обычно служат основными ограничениями при рассмотрении и оценке различных вариантов. Конечно, возможно использование и других критериев и ограничений, в частности ресурсных.

Основное назначение систем управления проектами — поддержка информационными технологиями наиболее важных и трудоемких процессов управления проектами и принятия организационно-плановых решений. В этом смысле системы управления проектами нельзя считать универсальными в отличие, например, от программных продуктов семейства MS Office. Системы управления проектами не могут обеспечить получение адекватных результатов при обработке неадекватных данных и эффективно применяться в отрыве от технологии управления проектами.

Microsoft Project (или MSP) — программа управления проектами, разработанная и продаваемая корпорацией Microsoft.

Microsoft Project создан, чтобы помочь менеджеру проекта в разработке планов, распределении ресурсов по задачам, отслеживании прогресса и анализе объёмов работ. Microsoft Project создаёт расписания критического пути. Расписания могут быть составлены с учётом используемых ресурсов. Цепочка визуализируется в диаграмме Ганта.

Для установки MS Project нужно использовать автоматическую программу установки. После того как вы введете серийный номер, программа начнет искать на диске установленные предыдущие версии MS Project, и по завершении поиска появится диалоговое окно, предназначенное для определения параметров установки.

Если у вас установлена предыдущая версия MS Project, то это диалоговое окно будет содержать переключатель UpgradeNow (Обновить), выбрав который, можно обновить программу. При этом предыдущая версия будет удалена. Для того чтобы установить новую версию, сохранив предыдущую,

MS Project: Установка

нужно выбрать переключатель, соответствующий одному из типов установки: Typical (Обычная), Complete (Полная) или Custom (Выборочная). Папка, в которой должны быть размещены файлы MS Project, выбирается в поле

Install to (Установить в).

Если вы выбрали тип установки Custom (Выборочная), то после нажатия кнопки Next (Далее) откроется диалоговое окно, позволяющее выбрать компоненты MS Project, которые должны быть установлены на диск.

Для установки следует выбрать все компоненты в составе групп MicrosoftProjectforWindows (MicrosoftProject для Windows) и OfficeTools (Средства

Office). Некоторые из компонентов, входящих в группу OfficeSharedFeatures

MS Project: Установка

(Общие средства Office), такие как модуль проверки правописания на испанском языке, можно удалить из списка. Таким образом, комплект установки будет содержать все компоненты, за исключением заведомо ненужных.

После того как вы определите состав устанавливаемых компонентов, программа установки еще раз предложит избавиться от предыдущих версий MS Project, если таковые были обнаружены на вашем диске.

В этом случае предлагается несколько вариантов действий: Removeallpreviousversions (Удалить все предыдущие версии), Keepallpreviousversions (Сохранить все предыдущие версии) или Removeonlythefollowingapplications (Удалить только выбранные программы). При выборе последнего переключателя нужно отметить программы для удаления (например, список удаляемых программ состоит только из одной программы — MS Project).

После задания параметров установки программа установки осуществит инсталляцию MS Project на диск вашего компьютера. Теперь программу

MS Project можно запустить.

При первом запуске MS Project выясняется, что на самом деле установка программы еще не закончилась. Программу требуется активировать, и пока этого не произойдет, она будет работать в режиме полной функциональности только 50 запусков, а затем перейдет в режим уменьшенной функциональности (например, будет отключена возможность сохранения файлов).

Для активации предназначен специальный мастер, который (если программа не активирована) автоматически включается при запуске MS Project. В окне мастера нужно выбрать переключатель, соответствующий способу активации: через Интернет (Activate by usingtheInternet) или по телефону

(Activate by using the telephone). Активация через Интернет проходит автоматически и довольно быстро, поэтому если у вас есть подключение к Сети, то лучше использовать этот вариант. При активации по телефону нужно будет позвонить в региональный центр технической поддержки Microsoft, и его сотрудники предоставят вам специальный код, введя который, вы сможете активировать программу.

После определения способа активации нужно нажать кнопку Next (Далее). Для временного отказа от активации и продолжения работы в режиме уменьшенной функциональности предназначена кнопка ActivateLater (Активировать позже).

Следующее окно мастера содержит анкету, единственным обязательным полем которой является страна использования программы. Остальные поля можно не заполнять.

На последнем шаге мастера пользователю предлагается подписаться на получение информации об обновлениях MS Project, а также на рассылку рекламных предложений Microsoft или ее партнеров. Если в этом диалоговом окне установить хотя бы один флажок, то станет доступно поле для ввода адреса электронной почты.

Установив требуемые настройки, нужно нажать кнопку Submit (Завершить), после чего мастер соединится через Интернет с сервером Microsoft и активирует вашу программу. Когда активация завершена, можно переходить к работе с MS Project и начинать настраивать программу.

MS Project: Краткое знакомство с интерфейсом

Краткое знакомство с интерфейсом

При первом запуске MS Project окно программы выглядит так, как показано на рисунке. Сверху расположена строка меню, под ней панели инструментов, а ниже — рабочая область программы.

Среди панелей инструментов есть особая панель, появившаяся только в нынешней версии MS Project, — ProjectGuide (Консультант). На рисунке она расположена прямо над рабочей областью программы. Названия кнопок этой панели соответствуют основным объектам, с которыми можно работать в MS Project: Tasks (Задачи), Resources (Ресурсы), Track (Отслеживание) и Report (Отчет). При нажатии на любую из этих кнопок на панели в левой части рабочей области отображается список возможных действий с выбранным объектом.

Панель в левой части рабочей области, TaskPane (Область задач), также является нововведением. Она отображается после запуска MS Project и служит как Для отображения инструкций Консультанта, так и для осуществления некоторых других операций (создания новых файлов, их поиска и т. п.).

Подробнее мы поговорим об этих панелях в уроках, посвященных планированию, а на этапе ознакомления с MS Project они нам не понадобятся. Чтобы они не занимали место на экране, нужно отключить их отображение при загрузке программы. Но перед этим в режиме настройки программы мы определим некоторые важные параметры работы MS Project.

Для перехода к настройке MS Project нужно выбрать команду меню Tools>Options (Сервис > Параметры). На экране появится диалоговое окно настроек, состоящее из нескольких вкладок, на которых сгруппированы определяющие работу программы параметры.

Почти на каждой вкладке есть кнопка SetasDefault (По умолчанию), позволяющая сохранить сделанные настройки, с тем чтобы они автоматически применялись во всех последующих проектах. Мы рекомендуем нажимать эту кнопку после определения параметров на каждой из вкладок.

Поскольку в уроках этой части книги мы будем осваивать интерфейс и принципы отображения данных из проектного файла в окне программы, то мы настроим только вкладки и параметры, влияющие на эти принципы. Начнем со вкладки с общими настройками — General (Общие).

Общие настройки программы

Вкладка General (Общие) состоит из трех разделов. Впервом, General options for Microsoft Project (Общиепараметрыдля Microsoft Project),

расположены общие параметры программы, а в третьем, Generaloptionsfor 'Projectl' (Общие параметры для 'Проект!'), — общие настройки открытого проекта. В разделе между ними, PlanningWizard (Мастер планирования), определяется, каким образом MS Project будет отображать подсказки при составлении плана проекта.

Флажок ShowstartupTaskPane (Отображать область задач при запуске) определяет, будет ли при загрузке программы отображаться область задач, а флажок Openlastfileonstartup (Открывать последний файл при запуске) — будет ли загружаться файл, с которым шла работа перед закрытием программы. Мы рекомендуем сбросить оба этих флажка, поскольку в процессе выполнения уроков они не потребуются.

Прежде чем начать составлять план проекта, нужно ввести в специальном диалоговом окне начальные данные о проекте. Флажок Promptforprojectinfofornewprojects (Запрос на ввод сведений о проекте для новых проектов) обеспечивает автоматический вывод на экран этого диалогового окна при создании нового проекта. Это удобно, поскольку не нужно открывать диалоговое окно через меню, и, кроме того, это избавляет от возможных ошибок, которые могут возникнуть, если начальная информация не будет введена. Поэтому этот флажок необходимо установить. В MS Project имеется особый режим просмотра таблиц — Автофильтр (AutoFilter), при котором в заголовке каждой таблицы отображается кнопка для ее сортировки (аналогичная возможность существует и в MicrosoftExcel). Этот режим удобно включается с помощью представленной ниже кнопки панели инструментов

Formatting (Форматирование) и далеко не всегда нужен. Поэтому флажок SetAutoFHteronfornewprojects (Включать автофильтр для новых проектов) лучше сбросить.

Два последних параметра — счетчик Recentlyusedfilelist (Помнить список из файлов) и флажок Username (Имя пользователя) — стандартны для программ семейства MicrosoftOffice. Первый из них определяет, сколько файлов из числа недавно использованных будут перечислены в меню File (Файл). Мы рекомендуем установить максимально возможное число — 9. Второй параметр определяет, как MS Project будет именовать автора файлов проектов в файловых свойствах, различных отчетах и пр. В поле ввода нужно указать свое имя.

Настройки редактирования

Параметры редактирования в MS Project размещены на вкладке Edit (Правка) и сгруппированы в двух разделах, один из которых содержит настройки, относящиеся к программе в целом, а второй — к открытому в данный момент проекту (рис. 2.9).

Раздел с настройками для MS Project называется EditoptionsforMicrosoftProject (Параметры правки для MicrosoftProject) и располагается вверху диалогового окна. Параметры этого раздела определяют, будет ли возможно перетаскивать ячейки таблиц с помощью мыши (флажок Allowcelldraganddrop), а также будет ли перемещаться курсор в следующую ячейку, после того как при редактировании текущей ячейки вы нажали клавишу Enter (флажок Moveselectionafterenter).

Флажок Editdirectlyintocell (Правка прямо в ячейке) определяет, можно ли редактировать данные непосредственно в таблице. Если вы сбросите его, то для редактирования данных таблицы необходимо будет выделять ячейку и

Кроме того, в этом разделе имеется параметр, управляющий способом обновления объектов из других файлов, внедренных в файл проекта (OLEобъекты). Обновление может происходить при открытии файла автоматически или по запросу. Для автоматического обновления объектов нужно сбросить флажок Asktoupdateautomaticlinks (Запрашивать об обновлении автоматических связей). Рекомендуем оставить установленным последний флажок этого раздела, а относительно первых трех от комментариев воздержимся — настройте режим редактирования так, как вам удобнее. Если вы часто работаете в MicrosoftExcel или другом табличном редакторе, стоит установить используемые в нем настройки и для работы с таблицами в MS Project.

Настройки отображения временных единиц

Во втором разделе вкладки Edit (Правка) диалогового окна Options (Параметры) вы можете выбрать аббревиатуры, которые MS Project будет использовать для обозначения временных единиц в плане проекта, диаграммах, отчетах и т. д. Для каждой из единиц (минута, час, день, неделя, месяц, год) дается три варианта. Эти настройки относятся к текущему файлу.

ПРИМЕЧАНИЕ Выбранные на этой вкладке обозначения временных единиц будут

использоваться для отображения введенных в файл значений. Однако в процессе ввода вы можете использовать любые предлагаемые здесь варианты обозначения.

От состояния флажка Addspacebeforelabel (Добавлять пробел перед надписями) зависит, будет ли вставляться пробел между количеством единиц и их обозначением. По умолчанию он установлен, и менять его состояние не стоит.

Настройки отображения гиперссылок

Параметрами последнего раздела вкладки Edit (Правка) задаются цвета, которыми при просмотре проекта будут выделяться обычные гиперссылки (список Hyperlinkcolor) и гиперссылки, посещенные ранее (список Visitedhyperlinkcolor). Эти настройки, как и настройки единиц времени, относятся к текущему файлу.

Флажок Underlinehyperlinks (Подчеркивать гиперссылки) определяет, будут ли ссылки выделяться подчеркиванием. Рекомендуем оставить его установленным, поскольку иначе при редактировании файла можно случайно щелкнуть по ссылке, приняв ее за обычный текст, и потерять время на загрузку файла из локальной сети или из Интернета.

Настройки параметров сохранения присутствуют во всех программах семейства MicrosoftOffice и определяют форматы, в которых сохраняются файлы по умолчанию, расположение сохраняемых файлов и параметры автоматического сохранения файлов. Параметры сохранения настраиваются на вкладке Save (Сохранение) диалогового окна Options (Параметры)

Эта вкладка состоит из раздела общих настроек и раздела настроек, относящихся к открытому файлу проекта. Как обычно, сначала идут параметры, определяющие работу MS Project в целом.

Первый параметр на этой вкладке — раскрывающийся список SaveMicrosoftProjectfilesas (Сохранять файлы MicrosoftProject как). В нем вы выбираете формат, который будет предлагаться по умолчанию при попытке сохранить файл. Мы рекомендуем использовать формат MS Project (*.mpp).

ВобластиFileLocations (Расположение) отображаются имена папок, в которых располагаются файлы проектов (строка Projects (Проекты)), пользовательские шаблоны (строка Usertemplates (Шаблоны пользователя)), шаблоны рабочей группы (строка Workgrouptemplates (Общие шаблоны)) и базы данных ODBC (строка ODBC Database (База данных ODBC)). Выбрав нужную строку и нажав кнопку Modify (Изменить), вы можете установить значения, соответствующие вашим потребностям. Например, в качестве адреса папки с проектами можно указать папку, в которой вы разместили файлы с примерами к этой книге.

ВразделеAutoSave (Автосохранение) сгруппированы параметры автоматического сохранения открытых для редактирования файлов. Флажок со счетчиком Saveevery ... minutes (Автосохранение каждые ... минут) определяет, будет ли осуществляться автоматическое сохранение и с какой периодичностью. Мы рекомендуем установить этот флажок и задать периодичность сохранения в интервале от 2 до 5 минут.

Используя два следующих далее переключателя — SaveActiveProjectOnly (Сохранять только активный проект) и Saveallopenprojectfiles (Сохранять все открытые проекты), — вы можете указать, будет ли сохраняться автоматически только тот проект, окно которого в данный момент активно, или же все открытые в MS Project проекты. Мы рекомендуем сохранять все открытые проекты.

С помощью флажка PromptBeforeSaving (Запрос перед сохранением) вы выбираете, выводить или нет запросы на разрешение автоматического сохранения. Поскольку нажимать клавишу ОК каждые 2 минуты не очень удобно, рекомендуем сбросить этот флажок.

Последний раздел, Databasesaveoptionsfor 'Project1' (Параметры сохранения в базе данных для 'Проект!'), содержит параметр, определяющий принцип сохранения открытого в данный момент проекта в формате базы данных.

Находящийся в этом разделе флажок Expandtimephaseddatainthedatabase (Развертывать повременные дайные в базе данных) определяет, как будет представлена временная информация о проекте при сохранении плана проекта в базе данных (например, при экспорте в MS SQL Server). При установленном флажке повременная информация сохраняется, а при сброшенном — нет, что существенно ускоряет работу с базой данных.

Настройки просмотра проектной информации находятся на вкладке View (Вид). Здесь определяются параметры, общие для программы и применяемые для открытого файла.

В списке Defaultview (Представление по умолчанию) следует указать, какое представление будет открываться при создании нового проекта или при запуске программы. (Подробнее о представлениях мы поговорим в конце этого урока). С помощью списка Dateformat (Формат даты) можно установить формат представления дат в интерфейсе MS Project.

ВразделеShow (Показывать) расположены флажки, управляющие отображением стандартных элементов интерфейса программы: Statusbar (Строка состояния), Scrollbars (Полосы прокрутки), Entrybar (Строка ввода).

Вэтом же разделе перечислены и нестандартные элементы интерфейса. Флажок WindowsinTaskbar (Окна на панели задач) определяет, будет ли каждый открытый проект отображаться отдельной кнопкой на панели задач Windows. Если выключить этот режим, то переключаться между открытыми проектами можно будет только с помощью меню Window (Окно), хотя при этом место на панели задач будет сэкономлено. Мы рекомендуем установить этот флажок.

Часто для экономии места на экране информация отображается частично. Например, если длина слова, размещенного в ячейке таблицы, превышает ее ширину, то на экране отображается только часть этого слова. Если установить флажок Projectscreentips (Всплывающие подсказки), то в таких ситуациях при наведении мыши на ячейку будет появляться всплывающая подсказка, отображающая ее содержимое. Кроме того, подсказки будут отображаться при наведении мыши на элементы интерфейса программы, поэтому мы рекомендуем установить этот флажок.

С помощью параметров раздела Currencyoptions (Параметры валюты) вы можете задать формат представления денежных единиц, в которых учитывается стоимость работ проекта. В списке Symbol (Символ валюты) следует выбрать символ обозначения денежной единицы. Поскольку в примерах мы будем использовать в качестве валюты доллар, вам следует выбрать в списке обозначение доллара. Список Placement (Положение символа валюты) содержит несколько вариантов размещения символа денежной единицы рядом с цифрами. И наконец, счетчик Decimaldigits (Цифр после запятой) определяет, сколько десятичных знаков будет использоваться при отображении стоимости работ.

Настройки панелей инструментов

Чтобы освободить место в рабочей области программы на время изучения первой части курса, необходимо скрыть ненужные панели — TaskPane (Область задач) и ProjectGuide (Консультант). Кроме того, нужно отключить их автоматическое отображение при загрузке.

Отключение отображения области задач при загрузке программы осуществляется сбросом флажка Showatstartup (Показывать при запуске), расположенного внизу панели. Закрыть панель можно с помощью креста в ее верхнем правом углу.

Отключить отображение Консультанта можно только в диалоговом окне настройки интерфейса MS Project. Откроем его с помощью команды меню Tools>Options (Сервис > Параметры) и перейдем на вкладку Interface (Интерфейс). Здесь нужно сбросить флажок DisplayProjectGuide (Открывать консультант).

После того как эти настройки сделаны, панели не будут отображаться. Если вам потребуется воспользоваться ими, то панель ProjectGuide (Консультант) можно вывести на экран с помощью указанного выше флажка. Для включения области задач нужно воспользоваться стандартным для MicrosoftOffice способом отображения панели инструментов. Панель инструментов можно отобразить, щелкнув по ее названию в списке в меню View>Toolbars (Вид > Панели инструментов) или в контекстном меню любой из панелей инструментов.

Контекстным меню элемента здесь и далее мы называем раскрывающееся меню, отображаемое при щелчке правой кнопкой мыши на элементе. Например, контекстное меню панели инструментов — это меню, которое отобразится, если навести мышь на панель инструментов и щелкнуть правой кнопкой.

Убрав с экрана ненужные пока панели, следует отобразить одну полезную панель, которая называется ViewBar (Панель представлений). Для этого нужно воспользоваться командой меню View>ViewBar (Вид > Панель представлений). Теперь настройка MS Project завершена, и окно программы должно принять такой вид, как показано.

Окно MS Project содержит следующие элементы:

●меню;

●панели инструментов;

●строку ввода;

●рабочую область;

●строку состояния.

Меню, панели инструментов и строка состояния являются стандартными элементами программ Windows, и проблем с их освоением не должно возникнуть, поскольку при работе с ними можно использовать привычные приемы.

Настройка меню и панелей инструментов осуществляется щелчком правой кнопки мыши на панели инструментов или меню и последующим выбором в появившемся контекстном меню пункта Customize (Настройка). Убрать или отобразить строку состояния можно в диалоговом окне Options (Параметры). Откройте это окно,вы-бравкоманду меню Tools>Options (Сервис > Параметры), перейдите на вкладку View Вид) и установите или сбросьте флажок Statusbar (Строка состояния).

Строка ввода служит для ввода и редактирования значений в ячейках таблиц и на диаграммах, аналогично знакомой вам строке формул в Excel. Хотя в большинстве случаев выполнять эти действия можно непосредственно в диаграммах или таблицах, часто бывает удобнее пользоваться строкой ввода. Кроме того, в некоторых случаях строка ввода является единственным способом добавления или изменения данных, например, если вы сняли флажок Editdirectlyintocell (Правка прямо в ячейке) при настройке параметров редактирования. Убрать или отобразить строку ввода данных можно, используя то же диалоговое окно, что и для строки состояния.

Рабочая область программы требует подробного рассмотрения, поскольку методы работы с ней специфичны для MS Project. Рабочая область MS Project состоит из панели представлений (ViewBar) и собственно представлений проектных данных. Чтобы понять, где кончается панель представлений и начинается представление проекта, нужно немного уменьшить окно открытого проекта

щелкая на которых можно быстро переключаться между различными представлениями. Например, после щелчка на значке представления Calendar (Календарь) в окне отображается другое представление.

MS Project: Оновные элементы интерфейса

Рис. 2.15. После щелчка на значке Calendar (Календарь) в рабочей области отображается новое представление/

Задания для лабораторного занятия:

1 Ознакомиться с теоретическим материалом по лабораторной работе

2 Выполнить предложенное задание

3 Продемонстрировать результаты работы

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятию «проект»

2. Каковы преимущества и недостатки MS Project

3. Опишите методику установки и настройки MS Project

Лабораторная работа № 2, 3

«Планирование проекта в MS Project»

Цель работы:

1 Изучить основы работы с пакетом MS Project;

2 Ознакомится с методикой планирования проекта в MS Project.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Проект всегда имеет определенную цель, для достижения этой цели необходимо выполнить ряд промежуточных задач, получить ряд промежуточных результатов. Корректный список задач должен учитывать все работы, которые требуются для успешного завершения проекта.

Содержание проекта - работы, которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт, услугу или результат с указанными характеристиками и функциями.

Для эффективного управления проектом список работ должен быть структурирован.

Методы структуризации проекта принципиально сводятся к двум основным типам:

- метод " сверху-вниз" - сначала определяются общие задачи, которые затем детализируются. Этот метод реализует принцип планирования от общего к частному.

- метод " снизу-вверх" - сначала определяются частные задачи, которые затем обобщаются. Этот метод реализует принцип планирования от частного к общему.

Методика выполнения лабораторной работы.

1. Настройка окна проекта

- Запустить Microsoft Project.

- Поместить в рабочем окне системы панель представлений – пункт меню меню Вид/ Панель представлений.

2. Сохранение проекта в файл

- Пункт меню Файл/Сохранить.

- Откроется диалог сохранения файла, в котором необходимо выбрать папку для сохранения проекта и указать имя проекта РазработкаПрограммы.

- Нажать кнопку Сохранить.

3. Закрыть файл проекта нажав мышкой крестик.

4. Открытие созданного файла проекта

- Выбрать пункт меню Файл/Открыть.

- В появившемся диалоге открытия файла найти папку, в которой расположен проект.

- Среди проектов, сохраненных в выбранной папке, найти нужный файл (РазработкаПрограммы.mpp), выделить его и нажать кнопку Открыть.

5. Настройка календаря

- Открыть окно изменения рабочего времени – Сервис/Изменить рабочее время.

- Для календаря Стандартный (открывается по умолчанию) выбрать вкладку Исключения.

- В поле Название первой пустой строки таблицы ввести День согласия и примирения.

- Щелчок мышью в поле Начало этой же строки – в этом поле появится кнопка выбора.

- Нажать эту кнопку выбора – откроется календарик.

- Выбрать в календарике ноябрь 2009 г. и дважды щелкнуть мышью по дате 4 ноября – установится выбранная дата начала исключения. По умолчанию устанавливается такая же дата окончания исключения и исключение считается нерабочими днями.

- Аналогично добавить исключение Новогодние праздники, начинающееся 31.12.09 и заканчивающееся 10.01.10.

6. Ввод перечня задач проекта

- Составить список задач проекта, содержащий вехи, фазы и обычные задачи. Расположить задачи таким образом, чтобы их порядок соответствовал последовательности выполнения, а после каждой фазы должны быть перечислены входящие в нее вехи и задачи.

| № | Название | Предшественники | Длительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начало реализации проекта |  | - |
| 2 | Программирование |  | - |
| 3 | Постановка задачи | 1 | 10 |
| 4 | Разработка интерфейса | 3 | 5 |
| 5 | Разработка модулей обработки данных | 4 | 7 |
| 6 | Разработка структуры базы данных | 3 | 6 |
| 7 | Заполнение базы данных | 6 | 8 |
| 8 | Программирование завершено | 4;6 | - |
| 9 | Отладка |  | - |
| 10 | Отладка программного комплекса | 8 | 5 |
| 11 | Тестирование и исправление ошибок | 10 | 10 |
| 12 | Составление программной документации | 10 | 5 |
| 13 | Отладка завершена | 11;12 | - |
| 14 | Конец проекта | 13 | - |

- Открыть файл проекта. Щелчком мыши выбрать на панели представлений Диаграмма Ганта.

- В столбец Название задачи последовательно ввести названия задач из таблицы. По умолчанию все введенные задачи являются обычными задачами длительностью 1 день. На диаграмме Ганта они изображены отрезками синего цвета. Знак вопроса в столбце Длительность означает, что она не была задана пользователем и является предварительной.

- В столбце Длительность установить для вех длительность в 0 дней. Результат – на диаграмме Ганта эти задачи изображены ромбиками.

7. Преобразование задачи в фазу

Для преобразования задачи в фазу все подзадачи этой фазы должны следовать в таблице непосредственно после нее.

- Удерживая нажатой левую кнопку мыши в области номеров задач, выделить строки задач с номерами 3 – 8.

- Нажать кнопку (на уровень ниже) на панели инструментов Форматирование. Результат – выделенные задачи становятся подзадачами, входящими в Программирование, а само Программирование – фазой, т.е. составной задачей. На диаграмме Ганта фаза изображается отрезком в виде горизонтальной скобки.

- Выделить задачи с номерами 10 – 13.

- Нажать кнопку . Отладка становится фазой, а выделенные задачи – ее подзадачами. Результат совпадает с изображением на рис. 3.20.

8. Создание связи при помощи мыши

- Навести мышь на ромбик вехи Начало проекта.

- Удерживая нажатой левую кнопку мыши переместить указатель на отрезок задачи Постановка задачи.

- Отпустить левую кнопку. Результат – между задачами создается связь, которая указывает что задача Постановка задачи следует за вехой Начало проекта. Эта связь изображается на диаграмме Ганта в виде стрелки.

9. Создание связи в окне сведений о задаче

- Дважды щелкнуть мышкой по строке задачи Разработка интерфейса в таблице.

- В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Предшественники.

- В первой строке таблицы в поле Название задачи выбрать Постановка задачи.

- Нажать Ok. Устанавливается связь Постановка задачи ? Разработка интерфейса.

10. Создание связи при помощи столбца Предшественники

- В таблице представления Диаграмма Ганта найти столбец Предшественники.

- В ячейку этого столбца строки задачи Разработка модулей обработки данных ввести номер задачи-предшественника 3.

- В результате установлена связь Разработка интерфейса, Разработка модулей обработки данных.

11. Создание остальных связей проекта Разработка Программы

Используя рассмотренные выше методы создать остальные связи проекта в соответствии с таблицей.

12. Типы связей, задержки, опережения и ограничения

- Двойной щелчок мыши по строке задачи Тестирование и исправление ошибок в таблице.

- В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Предшественники.

- В строке предшественника Отладка программного комплекса изменить значение поля Тип на Начало-начало, а в поле Запаздывание установить 3д (отрицательное значение означает задержку).

- Нажать Ok.

- Двойной щелчок мыши по строке задачи Составление программной документации.

- В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Дополнительно.

- В поле Тип выбрать ограничение Как можно позже.

- Нажать Ok.

13. Ввод длительности задач

Ввод длительности задач выполняется в столбце Длительность таблицы диаграммы Ганта или в одноименном поле, расположенном на вкладке Общие окна сведений о задаче. Необходимо самостоятельно задать длительности задач проекта РазработкаПрограммы

14. Ввод даты начала проекта

- Выбрать пункт меню Проект/Сведения о проекте.

- В открывшемся окне в поле ДатаНачала ввести дату 07.09.2009.

- НажатьOk.

Задания для лабораторного занятия:

1. Создать проект Внедрение бухгалтерской системы, предназначенный для автоматизации бухгалтерии небольшого предприятия, состоящей из 10 человек. Дата начала проекта – 1 июля 2010 года. Перечень задач проекта, их связи и длительности приведены в таблице. Фазы выделены полужирным курсивом, а вехи имеют нулевую длину. Названия задач, входящих в фазу, выделены отступом слева.

| № | Название задачи | Длит (дн) | Предшественники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начало проекта | 0 |  |
| 2 | Выбор системы |  |  |
| 3 | Изучение рынка бухгалтерских систем | 7 | 1 |
| 4 | Составление требований к бухгалтерским системам | 7 | 1 |
| 5 | Консультации с фирмами-разработчиками | 7 | 3;4 |
| 6 | Принятие окончательного решения | 2 | 5 |
| 7 | Выбор завершен | 0 | 6 |
| 8 | Приобретение программного обеспечения |  |  |
| 9 | Заключение договоров | 6 | 2 |
| 10 | Оплата за ПО | 2 | 9 |
| 11 | Оформление ПО на баланс | 3 | 10 |
| 12 | Приобретение ПО завершено | 0 | 11 |
| 13 | Составление проекта сети |  |  |
| 14 | Разработка архитектуры сети | 7 | 7 |
| 15 | Проработка физического размещения сети | 5 | 14 |
| 16 | Проект сети завершен | 0 | 15 |
| 17 | Приобретение компьютеров и сетевого оборудования |  |  |
| 18 | Сбор информации о поставщиках и предложениях | 7 | 7 |
| 19 | Анализ и выбор поставщика | 5 | 14;18 |
| 20 | Заключение договоров | 5 | 19 |
| 21 | Оплата за оборудование | 2 | 20 |
| 22 | Оформление оборудования на баланс | 3 | 21 |
| 23 | Приобретение оборудования завершено | 0 | 22 |
| 24 | Обучение администратора и программиста |  |  |
| 25 | Курсы администраторов | 18 | 16 |
| 26 | Курсы программистов | 18 | 12 |
| 27 | Сдача сертификационных экзаменов | 3 | 25;26 |
| 28 | Обучение завершено | 0 | 27 |
| 29 | Монтаж локальной сети |  |  |
| 30 | Установка компьютеров на рабочих местах | 3 | 23;28 |
| 31 | Монтаж кабеля | 10 | 23;28 |
| 32 | Монтаж сетевых устройств | 10 | 23;28 |
| 33 | Подключение кабеля к компьютерам и сетевым устройствам | 5 | 30;31;32 |
| 34 | Монтаж завершен | 0 | 33 |
| 35 | Установка ПО на компьютеры |  |  |
| 36 | Установка сервера | 5 | 34 |
| 37 | Создание доменов и пользователей | 7 | 36 |
| 38 | Проверка и настройка работы сети | 5 | 37 |
| 39 | Настройка сети завершена | 0 | 38 |
| 40 | Ввод начальных данных |  |  |
| 41 | Ввод справочников | 40 | 39 |
| 42 | Ввод начальных остатков | 40 | 41 |
| 43 | Ввод начальных данных завершен | 0 | 42 |
| 44 | Обучение персонала |  |  |
| 45 | Принципы работы системы | 3 | 39 |
| 46 | Изучение интерфейса | 5 | 45 |
| 47 | Изучение справочников | 20 | 41;46 |
| 48 | Изучение документов и журналов | 30 | 42;47 |
| 49 | Обучение завершено | 0 | 48 |
| 50 | Передача в эксплуатацию |  |  |
| 51 | Формирование тестовой отчетности | 5 | 49 |
| 52 | Акт ввода в эксплуатацию | 3 | 51 |
| 53 | Передача в эксплуатацию завершена | 0 | 52 |
| 54 | Конец проекта | 0 | 53 |

2. Между задачами 10 и 11 установить задержку в 5 дней, необходимую для прохождения безналичной оплаты.

3. Между задачами 21 и 22 установить задержку в 7 дней, необходимую для прохождения безналичной оплаты и доставки оборудования.

4. Установить тип связи между задачами 41 и 47 начало-начало и задержку в 5 дней.

5. Установить ограничение для задачи 42 ограничение не ранее 1.01.2011.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятию «планирование».

2. Как задать длительность задачи?

3. Как создать связь между задачами?

Лабораторная работа № 4, 5

«Создание диаграммы Ганта в Microsoft Project»

Цель работы:

1 Изучить основы работы с диаграммой Ганта в MS Project;

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Диаграмма Ганта стала стандартным способом визуализации планов проекта, когда, в начале 20-го столетия американский инженер Генри Гант (Henry Gantt) разработал столбчатый график, показывающий использование ресурсов во времени. Для многих людей диаграмма Ганта является синонимом плана проекта. В Project представлением по умолчанию является как раз диаграмма Ганта (Gant Chart). При работе с планом проекта большую часть времени вы будете использовать это представление.

Представление Диаграмма Ганта (Gantt Chart) состоит из двух частей: таблицы слева и столбчатой диаграммы справа. Сверху столбчатой диаграммы находится временная шкала, в которой указываются единицы времени. Отрезки на диаграмме графически представляют задачи в таблице в терминах дат начала и окончания, длительности и состояния (например, было ли начато выполнение задачи или нет). Другие элементы на диаграмме, такие как линии связей, представляют отношения между задачами. Диаграмма Ганта – это популярное и общепринятое в мире управления проектами представление информации о проекте.

Стандартное форматирование, применяемое к представлению Диаграмма Ганта (Gantt Chart), хорошо подходит для просмотра на экране, переноса в другие приложения и для печати. Тем не менее, Project позволяет изменить форматирование практически любого элемента на диаграмме Ганта.

Методика выполнения лабораторной работы.

Прежде чем начать, необходимо добавить мастер диаграмм Ганта на ленту Project.

В меню Файл последовательно выберите пункты Параметры и Настроить ленту.

В правом столбце выберите вкладку, на которую требуется добавить мастер диаграмм Ганта (например, Вид), а затем нажмите Создать группу.

Чтобы указать имя для новой группы (например, "Мастеры"), выберите Создать группу (пользовательскую), нажмите Переименовать и введите имя, а затем нажмите ОК.

В левом столбце нажмите стрелку под Выбрать команды из:, а затем выберите Команды не на ленте.

Пролистайте левый столбец на одну страницу вниз, а затем выберите Мастер диаграмм Ганта. Выделите новую группу (в правом столбце), которую вы создали на этапе 2, нажмите Добавить и нажмите кнопку ОК.

Откройте вкладку, на которую вы добавили мастер (в примере мы использовали вкладку Вид), а затем нажмите кнопку Мастер диаграмм Ганта. Чтобы создать новую диаграмму, следуйте инструкциям.

Есть три способа отформатировать отрезки Ганта.

- Быстро применить предопределенные комбинации цветов из группы Стиль диаграммы Ганта (Gantt Chart Style), которая находится на вкладе Формат (Format) для представления Диаграмма Ганта (Gantt Chart).

- Применить настраиваемое форматирование к отрезкам Ганта в диалоговом окне Стили отрезков (Bar Styles). Чтобы открыть его, щелкните на вкладке Формат (Format), когда отображается диаграмма Ганта, а затем в группе Стили отрезков (Bar Styles) щелкните на кнопке Формат (Format) и выберите команду Стили отрезков (Bar Styles). В этом случае изменения в форматировании, которые вы вносите в определенный тип отрезка Ганта (например, в суммарную задачу), применяются ко всем таким отрезкам на диаграмме Ганта.

- Отформатировать отдельные отрезки Ганта вручную. Изменения, вносимые в форматирование отдельного отрезка, не оказывают никакого влияния на другие отрезки на диаграмме Ганта. Чтобы посмотреть опции форматирования для отрезка, дважды щелкните на нем или на вкладке Формат (Format) в группе Стили отрезков (Bar Styles) щелкните на кнопке Формат (Format) и выберите команду Диаграммы (Bar).

Давайте изменим форматирование представления Диаграммы Ганта. Загрузите и откройте документ, приложенный к этому посту.  Для начала мы отобразим суммарную задачу проекта, чтобы увидеть суммарную информацию по проекту. Project автоматически создает суммарную задачу проекта, но по умолчанию не отображает ее.

1. На вкладке Формат (Format) в группе Показать или скрыть (Show/Hide) установите флажок Суммарная задача проекта (Project Summary Task).

Project отображает суммарную задачу проекта вверху представления Диаграмма Ганта (Gantt Chart).

Суммарная задача проекта, которая всегда имеет номер 0, содержит информацию высшего уровня, такую как длительность, трудозатраты и затраты всего проекта. Название суммарной задачи проекта берется из названия, введенного в дополнительных свойствах плана в представлении Backstage, или, если это свойство не указано, Project использует имя файла.

Далее изменим цвет отрезков Ганта и вех на диаграмме в представлении Диаграмма Ганта (Gantt Chart). Рассмотрим сначала отрезок Ганта для задачи, планируемой вручную.

2. В столбце Название задачи (Task Name) щелкните по задаче 9 Подготовить отчет о доходах и расходах.

3. На вкладке Задача (Task) в группе Редактирование (Editing) щелкните на кнопке Перейти к задаче (Scroll to Task).

Project прокручивает часть с диаграммой представления Диаграмма Ганта (Gantt Chart) и показывает отрезок Ганта для планируемой вручную задачи, которая была ранее добавлена в план по выпуску книги.

Запомните. Как выглядит этот отрезок Ганта. Далее мы применим другой стиль диаграммы Ганта к плану проекта.

4. На вкладке Формат (Format) в группе Стиль диаграммы Ганта (Gantt Chart Style) щелкните на кнопке Дополнительные параметры (More), чтобы отобразить коллекцию встроенных цветовых стилей.

Стили диаграммы Ганта делятся на две группы:

- Стили планирования (Scheduling Styles), основанные на различиях между задачами, которые планируются автоматически , и задачами, которые планируются вручную.

- Стили презентации (Presentation Styles).

5. В разделе Стили презентации (Presentation Styles) щелкните на оранжевой цветовой схеме.

Project применит этот стиль к отрезкам Ганта в плане проекта.

Теперь отрезок Ганта задачи 9, планируемой вручную, визуально не отличается от автоматически планируемых задач.

Стили презентации применяются к представлению Диаграмма Ганта (Gantt Chart), когда не нужно проводить различие между планируемыми вручную и планируемыми автоматически задачами, например, когда вы показываете аудитории, для которой такое различие показывать не нужно.

На следующем шаге переформатируем название задачи, чтобы визуально выделить его.

6. В столбце Название задачи (Task name) щелкните правой кнопкой мыши на названии задачи 6 Планирование завершено!

Это задача-веха, которая описывает конец первого этапа выпуска новой книги в издательстве Lucerne Publishing. Вам нужно выделить ее название.

Кроме обычного контекстного меню, обратите внимание на мини-панель инструментов.

7. На мини-панели инструментов щелкните по стрелке кнопки Цвет фона (Background Color) и в группе Стандартные цвета (Standard Color) выберите желтый цвет.

Project применит желтый цвет фона к ячейке с названием задачи.

8. Еще раз щелкните правой кнопкой мыши на название задачи и на мини-панели инструментов щелкните на кнопке Курсив (Italic).

Теперь название вехи выделено. Также можно отформатировать индикатор вехи на диаграмме. Сделаем это далее.

11. На вкладке Формат (Format) в группе Стили отрезков(Bar Styles) щелкнем на кнопке Формат (Format) и выберем команду Диаграммы (Bars).

12. В диалоговом окне Формат отрезков (Format Bar) в группе Начало (Start) разверните список Форма (Shape).

Project отобразит символы, которые могут использоваться в качестве края отрезка Ганта или, как в данном случае, в качестве символа вехи.

13. Выберите символ звездочки и щелкните на кнопке ОК.

Project в качестве символа вехи для этой задачи отображает звездочку.

В заключение этого упражнения мы отобразим горизонтальные линии сети на диаграмме в представлении Диаграмма Ганта (Gantt Chart), чтобы было легче ассоциировать отрезки Ганта с их задачами.

14. На вкладке Формат (Format) в группе Формат (Format) щелкните на кнопке Сетка (Gridlines) и выберите команду Сетка (Gridlines).

15. В списке Изменяемая линия (Lines to change) оставьте выбранным элемент Строки диаграммы Ганта (Gantt Rows). В спискеТип (Type) в группе Обычная (Normal) выберите линию с короткими штрихами и щелкните на кнопке ОК. Project отобразит горизонтальные пунктирные линии на диаграмме в представлении Диаграмма Ганта (Gantt Chart).

Задания для лабораторного занятия:

Построить диаграмму Ганта для проекта Внедрение бухгалтерской системы, предназначенный для автоматизации бухгалтерии небольшого предприятия, состоящей из 10 человек.

Контрольные вопросы

1. Что такое диаграмма Ганта?

2. Какие типы связей существуют на диаграмме Ганта?

3. Опишите основные правила составления диаграммы Ганта.

Лабораторная работа № 6,7

«Проектирование таблиц и представлений в MS Project»

Цель работы:

Ознакомится с методикой проектирования таблиц и представлений в MS Project.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Практически вся работа, выполняемая в Project, происходит в представлении. Представление может содержать такие элементы, как таблицы, группировки и фильтры. Их можно объединять с другими элементами или с графическими элементами.

Project содержит десятки представлений, которые организуют информацию для различных целей. Однако может возникнуть ситуация, когда понадобится просмотреть информацию о проекте в таком виде, который не может обеспечить ни одно из встроенных представлений. В этом случае можно изменить существующее представление или создать свое собственное.

Методика выполнения лабораторной работы.

1. Выбор таблицы

- Переключиться в диаграмму Ганта – Вид/Диаграмма Ганта.

- Увеличить область отображения таблицы, переместив мышью вправо границу между левой и правой частями представления.

- По умолчанию на экране расположена таблица Ввод. Выведем таблицу Затраты – Вид/Таблица/Затраты. Эта таблица содержит данные о стоимости работ проекта.

- Вернем первоначальную таблицу – Вид/Таблица/Ввод.

2. Удаление столбца

- Щелчок правой кнопки мыши по заголовку столбцы идентификаторов задач, отображающему значок .

- В появившемся контекстном меню выбрать Скрыть столбец.

- Вернуть этот столбец, отменив последнее действие (Правка/Отменить скрыть столбец).

3. Добавление столбца

- Щелчок правой кнопкой мыши по заголовку столбца Длительность.

- Из контекстного меню выбрать пункт Вставить столбец.

- В открывшемся диалоге в поле Имя поля выбрать Затраты.

- Нажать Ok.

4. Назначение стилей текста

- Выбрать пункт меню Формат/Стили текста.

- В поле Изменяемый элемент установим элемент таблицы или представления, подлежащий форматированию – Заголовки строк и столбцов.

- Установим способ начертания – Жирный.

- Нажать Ok. Результат – заголовки строк и столбцов прописаны полужирным шрифтом.

- Формат/Стили текста.

- Изменяемый элемент – Суммарные задачи.

- Цвет – Малиновый.

- Изменяемый элемент – Нижний уровень шкалы времени.

- Цвет – Темно-синий.

- Ok.

Задания для лабораторного занятия:

Спроектировать 4 различных представления для задач проекта Внедрение бухгалтерской системы, предназначенный для автоматизации бухгалтерии небольшого предприятия, состоящей из 10 человек.

Контрольные вопросы

1. Что такое представление в MS Project?

2. Какие элементы содержит представление в MS Project?

3. Как сгруппировать задачи в MS Project?

Лабораторная работа № 8,9

«Сортировка, группировка и фильтрация данных в таблицах»

Цель работы:

Ознакомится с методикой сортировки, группировки и фильтрации данных в таблицах MS Project.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Практически вся работа, выполняемая в Project, происходит в представлении. Представление может содержать такие элементы, как таблицы, группировки и фильтры. Их можно объединять с другими элементами или с графическими элементами.

Project содержит десятки представлений, которые организуют информацию для различных целей. Однако может возникнуть ситуация, когда понадобится просмотреть информацию о проекте в таком виде, который не может обеспечить ни одно из встроенных представлений. В этом случае можно изменить существующее представление или создать свое собственное.

Методика выполнения лабораторной работы.

1. Предопределенная сортировка

- Пункт меню Проект/Сортировка/По дате начала.

- Результат – задачи в таблице упорядочены по датам начала

- Отмена сортировки – Проект/Сортировка/По идентифика-тору.

2. Сортировка пользователя

- Выбрать пункт меню Проект/Сортировка/Сортировать по.

- В открывшемся окне установить уровни сортировки (каждый последующий уровень действует только в пределах одинаковых значений предыдущего): Сортировать по – Критическая задача, Затем по – Длительность.

- Убрать флажок Сохранить структуру.

- Нажать Сортировать. Результат – все задачи отсортированы по признаку критической задачи, а в пределах этого признака – по длительности.

- Для проверки правильности сортировки вставим в таблицу столбец Критическая задача. Результат – первая группа задач имеет значение Нет в этом столбце, а вторая группа – Да. В пределах групп задачи упорядочены по значениям длительности.

- Отменим сортировку – Проект/Сортировка/По идентификатору и удалим столбец Критическая задача.

- Выполним аналогичную сортировку с установленным флажком Сохранить структуру. Результат – задачи сортируются только в пределах своих фаз.

- Отменим сортировку.

3. Использование структурного фильтра

- Назначим структурный фильтр – Проект/ Структура/ Показать/ Уровень 1. Результат – таблица содержит только задачи уровня 1. К ним относятся начальная и конечная вехи и обе фазы.

- Назначим другой структурный фильтр – Проект/ Структура/ Показать/ Уровень 2. Результат – таблица содержит задачи первого и второго уровней. В этом проекте к ним относятся все задачи.

- Отменим структурный фильтр – Проект/ Структура/ Показать/ Все подзадачи.

4. Использование автофильтра

- Включить автофильтр – Проект/Фильтр/Автофильтр. Результат – в заголовках столбцов таблицы появились кнопки автофильтра для назначения фильтра по отдельному столбцу. При нажатии мышью такой кнопки появляется список условий фильтрации

- Отобразим в таблице только задачи с длительностью от 1 до 5 дней.

- a. Щелчок мышью по кнопке автофильтра в столбце Длительность.

- b. В списке условий выбрать пункт (Условие..). Откроется окно для определения условия фильтрации как на рисунке.

- c. Заполнить поля этого окна в соответствии с изображением на рисунке.

- d. Нажать Ok. Результат – таблица содержит только задачи с длительностью от 1 до 5 дней и фазы, в которые входят эти задачи.

- Отменить фильтрацию. В списке условий автофильтра по столбцу Длительность выбрать пункт Все. Результат – таблица содержит все задачи.

- Назначить автофильтр по столбцу Начало. В качестве условия фильтрации выбрать Текущая неделя. Результат – в таблице нет ни одной задачи, поскольку начало ни одной из задач проекта не приходится на текущую неделю

- Отменить фильтрацию и убрать кнопки автофильтра – Проект/Фильтр/Автофильтр. Результат – таблица снова содержит все задачи проекта.

5. Использование предопределенного фильтра

- Отобразить только фазы – Проект/Фильтр/Суммарные задачи. Результат – таблица содержит только фазы Программирование и Отладка.

- Отобразить только вехи – Проект/Фильтр/Вехи. Результат – таблица содержит только вехи и фазы, в которых эти вехи находятся.

- Отобразить только задачи критического пути – Проект/Фильтр/Критические задачи.

- Отобразить только задачи с номерами из заданного диапазона – Проект/Фильтр/Диапазон задач. В открывшемся окне ввести диапазон номеров задач – от 5 до 7. Нажать Ok.

- Отобразить задачи, которые начинаются или заканчиваются в указанном диапазоне дат – Проект/Фильтр/Диапазон дат. Сначала откроется окно для задания начальной даты диапазона. Установить 01.07.09. Ok. Затем откроется окно для ввода конечной даты диапазона. Установить 10.07.09. Ok. Проанализировать результат.

- Отменить предопределенный фильтр – Проект/Фильтр/Все задачи.

6. Использование определенного пользователем фильтра

- Создать новый фильтр пользователя.

- a. Проект/Фильтр/Другие фильтры. Результат – откроется окно со списком определенных в системе фильтров.

- b. Нажать Создать – откроется окно определения фильтра, изображенное на рис. 4.28.

- Заполнить поля значениями в соответствии с этим рисунком. Ok.

- В списке фильтров окна Другие фильтры появилась строка КороткаяКритическаяЗадача. Закрыть это окно кнопкой Закрыть

- Назначить созданный фильтр – Проект/ Фильтр/ КороткаяКрити-ческаяЗадача. Результат – таблица содержит только критические задачи длительностью не более 5 дней.

- Отменить действие фильтра – Проект/Фильтр/Все задачи.

7. Удалить созданный фильтр из системы.

- c. Проект/Фильтр/Другие фильтры. Откроется окно со списком фильтров.

- d. Нажать кнопку Организатор.

- e. В правом списке выделить строку КороткаяКритическаяЗадача.

- f. Нажать кнопку Удалить, после чего подтвердить удаление.

- g. Закрыть окна организатора.

- h. В окне списка фильтров убедиться в том, что удаленного фильтра нет в списке. Закрыть это окно.

- i. Проверить состав предопределенных фильтров в пункте меню Проект/Фильтр – из списка исчез удаленный фильтр.

8. Использование предопределенной группировки

- Проект/Группировка/Вехи – задачи таблицы сгруппированы в две группы. Первая содержит вехи, а вторая – задачи, не являющиеся вехами.

- Проект/Группировка/Критические задачи – задачи сгруппированы в две группы. Первая состоит из задач, не лежащих на критическом пути, а во вторую входят все задачи критического пути.

- Проект/Группировка/Длительности – задачи сгруппированы на шесть групп в соответствии с их длительностью.

- Отменить действие группировки – Проект/Группировка/Нет группировки.

9. Использование созданной пользователем группировки

- Создать новую группировку.

- a. Проект/Группировка/Другие группы – откроется окно Другие группы со списком определенных в системе группировок.

- b. Нажать кнопку Создать – откроется окно определения группы.

- Заполнить поля в соответствии с изображением на этом рисунке.

- Зададим группировку по длительности с интервалом равным неделе.

- c. Выбрать при помощи мыши имя поля Длительность, как это сделано на рис. 4.12.

- d. Нажать кнопку Определить интервалы группировки – откроется окно определения интервала.

- e. Установить поле Группировать в значение неделям. Нажать Ok.

- Завершить определение группировки – Ok.

- Убедиться, что в окне Другие группы в списке присутствует созданная группировка. Закрыть это окно.

- Использовать созданную группировку – Проект/ Группировка/ Критические по длительности. Задачи сгруппированы на две группы по признаку Критическая задача, а внутри этих групп – по длительности с интервалом в неделю.

- Отменить действие группировки – Проект/Группировка/Нет группировки.

- Удалить созданную группировку.

- f. Проект/Группировка/Другие группы.

- g. Нажать кнопку Организатор.

- h. В правом списке выделить название КритическаяДлитель-ностиПоНеделям.

- i. Нажать Удалить и подтвердить удаление.

- j. Закрыть окно организатора и окно Другие группы.

- k. Убедиться, что удаленная группировка отсутствует в списке пункта меню Проект/Группировка

10. Использование временной группировки

- Открыть окно для создания временной группировки – Проект/ Группировка/ Настройка группировки.

- Выполнить п. 2-4 предыдущей последовательности действий.

- Убедиться, что результат совпадает.

- Отменить действие группировки – Проект/Группировка/Нет группировки.

Задания для лабораторного занятия:

Выполните сортировку, фильтры и группировку задач проекта.

Контрольные вопросы

1. Как выполнить сортировку задач проекта в MS Project?

2. Как применить фильтр в MS Project?

Лабораторная работа № 10, 11

«Создание сетевого графика в Microsoft Project»

Цель работы:

1 Изучить методику создания сетевого графика в MS Project;

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Сетевой график — это графический способ отображения задач, зависимостей и критического пути проекта. Рамки (или узлы) представляют задачи, а зависимости отображаются в виде линий, связывающих рамки между собой. После настройки представления графика можно добавлять легенды, изменять внешний вид рамок и печатать сетевой график.

Методика выполнения лабораторной работы.

- Чтобы найти представление "Сетевой график", выберите пункты Вид > Сетевой график.

Добавление легенды

- Выберите пункты Файл > Печать > Параметры страницы.

- Откройте вкладку Легенда и выберите оформление легенды, страницы, на которых она будет отображаться, и подписи.

- Нажмите кнопку ОК.

Автоматическое изменение расположения рамок

- Нажмите Вид > Сетевой график.

- Выберите пункты Формат > Макет.

- В разделе Расположение рамок выберите необходимые элементы: расположение, выравнивание, высоту и ширину рамок и расстояние между ними. Чтобы расстояние между рамками было одинаковым, выберите фиксированная в полях Высота и Ширина.

Помните, что сгруппированные задачи располагаются автоматически. Чтобы изменить их расположение, отмените группировку.

Изменение расположения рамок вручную

Если вы выполнили все описанные выше действия, но расположение рамок вас все равно не устраивает, выберите пункты Формат > Макет, выберите пункт Разрешить располагать рамки вручную и нажмите кнопку ОК, а затем перетащите рамки в нужное место.

Перемещая задачу вручную, вы можете менять расположение связанных с ней задач и подзадач. Для этого щелкните задачу правой кнопкой мыши и выберите пункт Переместить связанные задачи.

Изменение стиля соединительных линий между рамками

Если у вас много задач, связанных с предшествующими или последующими, сложно следить за связями между ними. Попробуйте изменить стиль линий и расположить их удобным способом.

- Нажмите Вид > Сетевой график.

- Нажмите кнопку Формат > макета.

- В разделе Стиль линий связи выберите вариант Прямоугольные или Прямые. Прямоугольные связи выглядят следующим образом:  ; прямые — так:  .

- Выберите пункт Показывать стрелки для добавления стрелок, указывающих на предшествующие или последующие задачи. Выберите пункт Показывать надписи для связей, чтобы добавить зависимость и время опережения или задержки.

Выбор сведений о задачах для отображения

Если график выглядит загроможденным и перегруженным информацией, попробуйте изменить сведения о задачах в каждой рамке, оставив лишь самые необходимые.

- Нажмите Вид > Сетевой график.

- Выберите Формат > Стили рамок.

- В списке Параметры стиля для: выберите нужную задачу.

- В разделе Граница выберите необходимые форму, цвет, ширину и параметры сетки.

- Щелкните имя шаблона в разделе Шаблон данных, чтобы применить изменения к существующему шаблону. Для создания нового шаблона с внесенными изменениями нажмите Другие шаблоны и выберите Создать (чтобы создать новый шаблон), Копировать (чтобы создать шаблон на основе существующего), Изменить (чтобы изменить шаблон) или Импорт (чтобы импортировать шаблон из другого проекта).

- Нажмите кнопку ОК.

Задания для лабораторного занятия:

Построить сетевой график для проекта Внедрение бухгалтерской системы, предназначенный для автоматизации бухгалтерии небольшого предприятия, состоящей из 10 человек.

Контрольные вопросы

1. Что такое сетевой график?

2. Как построить сетевой график проекта в MS Project?

3. Какие элементы содержит представление сетевого графика?

4. Какие сведения содержатся в каждом блоке-вершине сетевого графика?

5. Что представляет собой связь в сетевом графике?

Лабораторная работа № 12, 13

«Знакомство с диаграммами задач и ресурсов в Microsoft Project»

Цель работы:

1 Изучить методику построения диаграмм задач и ресурсов в MS Project.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Один из наиболее важных аспектов работы руководителя проектов — отслеживать назначения всех ресурсов, чтобы эффективно сбалансировать их рабочие нагрузки. У одних ресурсов возможно превышение доступности, а у других — неполная загруженность. Просматривая рабочие нагрузки и доступность в Microsoft Project, можно оценить, насколько эффективно ресурсы задействованы в проекте и требуется ли внести корректировки.

Методика выполнения лабораторной работы.

Просмотр рабочей нагрузки ресурса в представлении "Использование ресурсов"

- На вкладке Задача или Ресурс в раскрывающемся меню группы Вид выберите элемент Использование ресурсов.

- В той части представления "Использование ресурсов", где показана таблица, проверьте имена ресурсов и назначенные им задачи.

- В той части представления, где показана шкала времени, посмотрите, как распределена работа в выбранном периоде времени.

Во многих представлениях ресурсов, включая и "Использование ресурсов", ресурсы с превышением доступности отображаются красным цветом. Превышение доступности означает, что превышено максимальное число единиц ресурса в определенный период времени. На листах ресурсов в поле индикатора для ресурсов с превышением доступности также появляется индикатор выравнивания нагрузки ресурса. Посмотрите на индикатор и назначения задач, чтобы оценить, допустимо ли превышение доступности.

Предположим, две задачи с одинаковой длительностью четыре часа начинаются и заканчиваются одновременно. Если вы назначаете обе задачи Глебу, технически у него получается превышение доступности, поскольку в четырехчасовой интервал ему нужно выполнить две задачи, то есть Глеб загружен на 200 процентов. Но если задано выравнивание по дням, нагрузку Глеба не требуется выравнивать, поскольку в течение всего дня его восьмичасовая трудоспособность не превышается.

ПРИМЕЧАНИЕ : В представлении "Использование ресурсов" отображаются назначения ресурсов не только для задач текущего проекта, но и суммарные. Суммарные назначения ресурсов показывают общий объем работы, назначенной ресурсу во всех проектах. Для отображения суммарных назначений ресурсов необходимо подключиться к серверу Microsoft Project и открыть корпоративный проект. Если вы не хотите, чтобы строки суммарных назначений учитывались в итогах, показанных в представлении "Использование ресурса", выделите эти строки и нажмите клавишу DELETE.

Можно также изменить представление "Использование ресурсов", чтобы в нем на шкале времени отображались все назначения ресурсов и проценты их рабочей загрузки. Таким образом вы увидите все назначения по ресурсам, а также насколько полно они задействованы для работы над назначенными задачами в выбранный период времени.

- На вкладке Задача или Ресурс в раскрывающемся меню группы Вид выберите элемент Использование ресурсов.

- На вкладке Формат нажмите кнопку Добавить подробности.

- В списке Доступные поля выберите Процент загрузки и нажмите кнопку Показать.

- Изучите ту часть представления, в которой представлена шкала времени. В только что добавленной строке % выдел. вы увидите, какой процент общего доступного времени ресурса выделен для назначений в выбранный период времени. Кроме того, на шкале времени в представлении красным цветом отображаются трудозатраты ресурса и процент его загрузки с превышением доступности, чтобы вы сразу могли определить, когда происходит превышение.

СОВЕТ : Вы можете увеличить масштаб периода времени на шкале времени (например, перейти от дней к часам). Для этого в правом нижнем углу окна щелкните значок Увеличить (+). Точно так же можно уменьшить масштаб периода времени (например, перейти от дней к неделям), щелкнув значок Уменьшить (-).

Просмотр сведений о доступности корпоративных ресурсов в Project Online

Чтобы найти ресурсы с превышением доступности или неполной загруженностью во всех или только в одном проекте, вам нужно открыть Project Online и посмотреть на диаграмму и таблицу доступности ресурсов.

- В центре проектов Project Online в меню слева щелкните Ресурсы.

- Установите флажки около тех ресурсов, сведения о доступности которых хотите посмотреть, а затем на вкладке Ресурсы в группе Переход выберите элемент Планирование загрузки.

Чтобы выбрать смежные ресурсы в списке, нажмите клавишу SHIFT и, удерживая ее нажатой, щелкните сначала первый, а затем последний ресурс. Чтобы выбрать несмежные ресурсы, нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее нажатой, поочередно щелкните каждый ресурс.

- На вкладке Доступность в группе Представления выберите представление ресурсов.

  - Чтобы отобразить назначенные трудозатраты, сгруппированные сначала по ресурсам, а затем по проектам, в которых участвуют ресурсы, выберите Трудозатраты по ресурсам.

  - Чтобы отобразить назначенные трудозатраты, сгруппированные по проектам, в которых участвуют ресурсы, выберите Использование ресурсов по проектам.

  - Чтобы отобразить количество времени ресурсов, которое еще доступно для работы в указанный период времени, выберите Оставшееся время.

  - Чтобы отобразить объем трудозатрат, которые назначены ресурсу, выберите Использование ресурсов.

- Если на предыдущей странице вы выбрали несколько ресурсов, щелкните легенду на диаграмме и выберите те ресурсы, которые хотите увидеть на диаграмме.

В таблице Подробности под диаграммой отображается шкала времени, на которой показано, сколько работы назначено ресурсу в указанный период времени.

СОВЕТ : Чтобы изменить диапазон дат на диаграмме, на вкладке Доступность выберите элемент Задать диапазон дат, а затем в полях окна Определение диапазона дат выберите новые даты.

Просмотр индивидуальных рабочих нагрузок на диаграмме

В представлении "График ресурсов" отображается линейчатая диаграмма, на которой показаны рабочая нагрузка и доступность отдельных ресурсов. С помощью этого представления можно быстро определить, есть ли у выбранного ресурса превышение доступности или неполная загруженность в выбранный период времени. Здесь вы также увидите максимальную доступность ресурса и процент доступного времени, выделенный для назначений.

- На вкладке Ресурс в группе Вид выберите представление График ресурсов.

- В левом окне проверьте имя первого ресурса, прокручивая экран влево или вправо.

Если имя ресурса показано красным цветом, у него превышена доступность. Черным цветом показаны ресурсы, загруженные в соответствии с заданной трудоспособностью (полностью или нет).

- Посмотрите на диаграмму и оцените степень превышения доступности или неполной загруженности.

Синие полоски (по умолчанию) показывают, что объем выделенных трудозатрат точно соответствует (или не достигает) максимальной доступности ресурса и его рабочему времени в этот период. Красные полоски (по умолчанию) показывают, что назначенная ресурсу нагрузка в этот период превышает его максимальную доступность и рабочее время.

- Обратите внимание на наибольшие проценты загрузки в показанный период времени, то есть пиковые единицы для ресурса.

Пиковые единицы указаны в нижней части диаграммы.

- Чтобы посмотреть диаграмму для следующего ресурса, нажмите клавишу PAGE DOWN или воспользуйтесь полосой прокрутки либо клавишами со стрелками.

Просмотр списка ресурсов с превышением доступности

У вас есть возможность посмотреть список только тех ресурсов, у которых превышена доступность. Для этого выберите представление "Лист ресурсов" или "Использование ресурсов", а затем отфильтруйте ресурсы с превышением доступности.

- В группе Вид выберите в раскрывающемся списке элемент Лист ресурсов или Использование ресурсов.

- На вкладке Вид в группе Данные откройте раскрывающееся меню Фильтр и выберите элемент Ресурсы с превышением доступности.

- Чтобы снова увидеть полный список ресурсов, в раскрывающемся меню Фильтр выберите элемент Нет фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ : Даже без использования фильтра вы легко определите, у каких ресурсов превышена доступность, поскольку их имена выделяются красным цветом в любом представлении ресурсов. Кроме того, в представлениях "Лист ресурсов" и "Использование ресурсов" в поле индикатора для таких ресурсов предлагается выровнять нагрузку.

Превышение доступности отображается также в представлениях задач, но не выделяется красным цветом. В представлении задач вам придется поочередно переходить к каждой задаче, в которой есть превышение доступности ресурса, потому что в этом представлении не показано, у каких ресурсов (и насколько) превышена доступность.

В любом представлении задач, например "Диаграмма Ганта" или "Сетевой график", на вкладке Ресурсв группе Выравнивание выберите элемент Следующее превышение доступности.

Группирование ресурсов с превышением доступности

В представлении "Лист ресурсов" или "Использование ресурсов" можно группировать ресурсы с превышением доступности. Ресурсы также можно группировать по пиковым единицам, которые показывают максимальный процент загрузки каждого ресурса в назначениях проекта. Просматривая ресурсы по степени превышения их доступности, вы можете в первую очередь обратить внимание на тех, у кого она самая высокая.

- В группе Вид выберите элемент Лист ресурсов или Использование ресурсов.

- На вкладке Вид в раскрывающемся меню Группировка выберите элемент Создать группу.

- В поле Имя поля выберите вариант Превышение доступности.

- В поле Порядок выберите вариант По возрастанию или По убыванию.

Если вы выберете порядок По возрастанию, сначала будет показана группа ресурсов без превышения доступности, а уже после нее группа ресурсов с превышением доступности.

- Чтобы создать вложенную группу пиковых единиц, щелкните поле Затем по и выберите вариант Пиковая загрузка.

- Укажите имя группы и нажмите кнопку Применить.

Элементы представления группируются в соответствии с заданными условиями. Все ресурсы, у которых есть назначение, превышающее 100 процентов пиковых единиц на каком-либо этапе проекта, объединяются в группу Превышение доступности: Да. Если вы создали вложенную группу пиковых единиц, у вас может появиться дополнительная группа под названием Пиковая загрузка: 200 %, Пиковая загрузка: 300 % и т. д.

- Чтобы снова отобразить ресурсы в первоначальном порядке, в раскрывающемся списке Группировка выберите элемент [Нет группы].

Поиск ресурсов с доступным временем

Если у вас есть ресурсы с превышением доступности, имеет смысл поискать в проекте ресурсы, у которых есть доступное время, чтобы более равномерно распределить рабочую нагрузку. Эта возможность пригодится также в том случае, если у вас есть дополнительные неназначенные задачи и вам нужно узнать, кто доступен для этой работы.

Доступность ресурсов определяется по следующей формуле:

доступность ресурса = емкость ресурса – (суммарное назначение ресурса + календарные исключения)

Суммарное назначение ресурса — это суммарный объем всей работы, выполняемой ресурсом, а календарные исключения — это любые исключения в основном календаре ресурса.

Чтобы найти ресурсы, которые могут поработать над задачей дополнительное время, измените представление "Использование ресурсов", включив в него данные о том, сколько времени (часов, дней или недель) ресурс доступен для дополнительных назначений. Это представление также можно использовать для перераспределения работы между ресурсами с превышенной доступностью и ресурсами с неполной загруженностью.

- В группе Вид выберите элемент Использование ресурсов.

- На вкладке Формат в группе Подробности установите флажок Оставшееся время.

- В строке Ост. доступн. (оставшаяся доступность) проверьте объем работы, соответствующий оставшемуся доступному времени (или неполной загруженности) в каждый период.

Вы также можете изменить представление "График ресурсов" таким образом, чтобы в нем отображалась диаграмма индивидуальной рабочей нагрузки ресурсов. Это поможет найти ресурсы, которые могут поработать над задачей дополнительное время. В представлении "График ресурсов" можно просматривать сведения об одном ресурсе с неполной загруженностью за раз. Вы увидите объем доступной работы за выбранный период времени.

- В группе Вид выберите элемент График ресурсов.

- На вкладке Формат в раскрывающемся меню Диаграмма выберите элемент Доступность по трудоемкости.

- Проверьте объем доступной работы для выбранного ресурса, показанный на диаграмме. Чтобы увидеть неполную загруженность в разные периоды времени, прокрутите шкалу времени.

- Проверьте количество доступного времени для выбранного ресурса в нижней части диаграммы.

- Чтобы перейти к следующему ресурсу, у которого есть доступное время, нажмите клавишу PAGE DOWN или воспользуйтесь полосой прокрутки либо клавишами со стрелками в левой области.

Задания для лабораторного занятия:

Ознакомьтесь с интерфейсом загрузки ресурсов на рассмотренном примере.

Контрольные вопросы

1. Что такое ресурс?

2. Как просмотреть сведения о загрузке ресурсов?

3. Как выявить перегруженные ресурсы?

4. Как графически отображаются перегруженные ресурсы?

Лабораторная работа № 14, 15

«Создание ресурсов и назначений в Microsoft Project»

Цель работы:

Ознакомится с методикой назначения ресурсов на проект в MS Project.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Microsoft Project поддерживает три типа ресурсов:

1. Трудовые ресурсы – это возобновляемые ресурсы компании, которые включают людей, машины и оборудование, необходимые для исполнения проекта. Трудовые ресурсы влияют на длительность задач.

2. Материальные ресурсы используются для моделирования материалов, необходимых для создания результата проекта.

3.Затратные ресурсы необходимы для моделирования затрат, связанных с той или иной задачей, но не зависящих ни от длительности задач, ни от назначенных на нее трудовых ресурсов, например, если нужно смоделировать положительное воздействие на того или иного чиновника, для ускорения принятия им положительного решения.

Главными характеристиками трудовых ресурсов являются стоимость и доступность.

Методика выполнения лабораторной работы включает следующие этапы.

Примеры создания ресурсов и назначений иллюстрируются с использованием проекта Разработка программы.

1. Ввод списка ресурсов

- Открыть проект РазработкаПрограммы.

- Выбрать пункт меню Вид/Лист ресурсов

- Щелкнуть мышью по полю Название ресурса первой пустой строки и ввести название Постановщик.

- Аналогично добавить в таблицу ресурсы Программист1 и Программист2.

- Добавить в таблицу ресурс Бумага и CD-матрица и выбрать для них тип Материальный.

- Добавить в таблицу ресурс Междугородные переговоры и выбрать для него тип Затраты.

2. Ввод свойств ресурса Постановщик

- Дважды щелкнуть мышью по строке Постановщик таблицы ресурсов.

- В открывшемся окне выбрать вкладку Общие.

- В поле Краткое название ввести Пост.

- В таблицу доступности ресурса ввести две строки:

- Доступен с – НД; Доступен по – 27.09.09; Единицы – 100%.

- Доступен с – 19.10.09; Доступен по – НД; Единицы – 100%.

- Нажать кнопку Изменить рабочее время – откроется индивидуальный календарь ресурса.

- Установим четырехдневную рабочую неделю. Для этого выберем вкладку Рабочие недели, в списке рабочих недель – строку По умолчанию, и нажмем кнопку Подробности.

- Откроется окно сведений о рабочей неделе, в котором нужно выделить день недели Пятница и для него выбрать переключатель Задать нерабочие дни. Закрыть оба окна нажатием Ok. Результат – по пятницам Постановщик является выходным и в работах проекта не участвует.

- Выбрать вкладку Затраты. В столбец Стандартная ставка первой строки ввести 50000р./мес, а в столбец Ставка сверхурочных – 300р./ч. Предположим, что с 01.01.10 зарплата данного работника должна быть увеличена. Во второй строке задать дату начала действия новой ставки – 01.01.10, стандартная ставка – 60000р./мес, ставка сверхурочных – 350р./ч (рис. 5.3). Для ввода значения удобнее всего пользоваться строкой ввода, расположенной над таблицей.

- Выбрать таблицу норм затрат B и установить затраты на использование – 25000р. Эту норму можно использовать для работ с фиксированной суммой оплаты работника.

- Нажать Ok.

Ввод свойств ресурса Программист1

- Дважды щелкнуть мышью по строке Программист1 таблицы ресурсов.

- В открывшемся окне выбрать вкладку Общие.

- В поле Краткое название ввести Прог1.

- Выбрать вкладку Затраты. Предположим, что 01.01.2010 оплата этого ресурса будет увеличена. Мы должны ввести две строки в таблицу норм затрат A:

- Дата действия – "–", Стандартная ставка – 65000 р./мес, Ставка сверхурочных – 500 р./ч.

- Дата действия – 01.01.10, Стандартная ставка – 70000 р./мес, Ставка сверхурочных – 510 р./ч.

- Выбрать таблицу норм затрат B и установить затраты на использование – 35000р. Эту норму можно использовать для работ с фиксированной суммой оплаты работника.

- Нажать Ok.

Ввод свойств ресурса Программист2

- Дважды щелкнуть мышью по строке Программист2 таблицы ресурсов.

- В открывшемся окне выбрать вкладку Общие.

- В поле Краткое название ввести Прог2.

- Выбрать вкладку Затраты. В столбец Стандартная ставка ввести 70000 р./мес, а в столбец Ставка сверхурочных – 500 р./ч.

- Выбрать таблицу норм затрат B и установить затраты на использование – 35000р.

- Нажать Ok.

Ввод свойств ресурса Бумага

- Дважды щелкнуть мышью по строке Бумага таблицы ресурсов.

- В открывшемся окне выбрать вкладку Общие.

- В поле Краткое название ввести Бум, а в поле Единицы измерения – пачка.

- Выбрать вкладку Затраты. В столбец Стандартная ставка ввести 200р.

- Нажать Ok.

Ввод свойств ресурса CD-матрица

- Дважды щелкнуть мышью по строке CD-матрица таблицы ресурсов.

- В открывшемся окне выбрать вкладку Общие.

- В поле Краткое название ввести CD-R, а в поле Единицы измерения – штука.

- Выбрать вкладку Затраты. В столбец Стандартная ставка ввести 10р.

- Нажать Ok.

Ввод свойств ресурса Междугородные переговоры

- Дважды щелкнуть мышью по строке Бумага таблицы ресурсов.

- В открывшемся окне выбрать вкладку Общие.

- В поле Краткое название ввести Межгород.

- Нажать Ok.

Ввод назначений для задач проекта

- Выбрать пункт меню Вид/Диаграмма Ганта.

- Двойной щелчок мыши по строке Постановка задачи.

- В открывшемся окне свойств задачи выбрать закладку Ресурсы.

- В таблицу ресурсов добавить записи: Постановщик – 100, Бумага –1, CD-матрица – 1штука/н, Междугородные переговоры – 1000р.

- Нажать Ok.

- Двойной щелчок мыши по строке Составление алгоритма 1 модуля.

Назначение профиля загрузки

- Выбрать пункт меню Вид/Использование задач.

- Двойной щелчок мыши по назначению Постановщик задачи Постановка задачи.

- В открывшемся окне выбрать вкладку Общие и в поле Профиль загрузки установить значение Загрузка в конце.

- Нажать Ok.

- Результат – длительность задачи выросла с 10 до 16,67 дней.

Ручное изменение графика трудозатрат

- Выбрать пункт меню Вид/Использование задач.

- Проанализируем график трудозатрат постановщика при работе над постановкой задачи. В последний день работы (5 октября) ему запланировано 5,33ч (рис. 5.15). Распределим эти трудозатраты с 1-го по 5-й дни работы, где первоначально запланировано, соответственно, 0,8ч, 0,93ч, 1,2ч, 1,73ч, 2ч (т.е. на 7, 8, 9, 10, 14 сентября соответственно).

- Щелчок мышью по ячейке трудозатрат 5.10.09. Ввести 0, нажать Enter.

- Ввести в ячейки трудозатрат 1 – 5-го дней работы (т.е. 7, 8, 9, 10, 14 сентября) цифры: 1,8; 1,93; 2,2; 2,73; 3,33. Результат – длительность задачи сократилась до 16 дней, трудозатраты с 80ч уменьшились до 79,98. Снижение трудозатрат в колонке Трудозатраты таблицы на 0,02 связано с ошибками округления.

- Ввести в ячейку трудозатрат 14 сентября 3,34 для компенсации ошибок округления. Результат – суммарные трудозатраты – 80ч.

- Общим результатом выполненной коррекции является уменьшение длительности задачи Постановка задачи на один день при сохранении структуры профиля загрузки Загрузка в конце.

Изменение норм затрат в назначении

- В представлении Использование задач дважды щелкнуть мышью по назначению Постановщик задачи Тестирование и исправление ошибок. Откроется окно свойств назначения.

- На вкладке Общие выбрать Таблица норм затрат – B.

- Нажать Ok.

- Аналогично установить таблицу норм затрат B для назначений Программист1 и Программист 2 этой же задачи.

- Результат – расчет затрат этих ресурсов для выполнения данной задачи выполняется по таблице норм B, в которой предусмотрена сдельная расценка для всей задачи: Постановщик – 25000р, Программист1 и Программист2 – по 35000р.

Задания для лабораторного занятия:

1. Выполните назначение ресурсов на задачи проекта «Разработка программы»

2. Для ранее созданного проекта Внедрение бухгалтерской системы создать список ресурсов в соответствии с параметрами, перечисленными в таблице.

|  |  | Таблица норм | Станд. ставка | Ставка сверхур. | Затраты на исп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главбух | T | AB | 90000р./мес | 500р./ч | 30000р |
| Администратор | Т | АВ | 70000р./мес | 450р./ч | 40000р |
| Программист | T | AB | 60000р./мес | 400р./ч | 50000р |
| Техник | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Расчетчик1 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Расчетчик2 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Расчетчик3 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Бухгалтер мат. учета1 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Бухгалтер мат. учета2 | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Бухгалтер учета ОС и НМА | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Бухгалтер учета ОС | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Бухгалтер учета реализации | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Бухгалтер производ-ственного учета | T | A | 40000р./мес | 250р./ч | - |
| Компьютер | M | A | 15000 |  | - |
| Сервер | M | A | 50000 |  | - |
| Принтер | M | A | 5000 |  | - |
| МФУ | M | A | 7000 |  | - |
| Сетевой кабель | M | A | - |  | 15000 |
| Сетевой концентратор | M | A | 3000 |  | - |
| Панель | M | A |  |  | 10000 |
| Разъемы и розетки | M | A | - |  | 15000 |
| Бухгалтерская система | M | A | - |  | 100000 |
| Офисный пакет | M | A | - |  | 70000 |
| ОС рабочей станции | M | A | - |  | 60000 |
| Серверная ОС | M | A | - |  | 30000 |
| DVD-матрица | M | A | 10 |  | - |
| Интернет | З |  |  |  |  |
| Междугородние переговоры | З |  |  |  |  |
| Оплата курсов | З |  |  |  |  |

Создать назначения ресурсов в соответствии с таблицей

| Задача | Ресурс | Единицы (затраты) | Таблица норм затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение рынка бухгалтерских систем | Администратор Интернет | 100 | A 1500 |
| Составление требований к бухгалтерским системам | Администратор Главбух | 100 20 | A A |
| Консультации с фирмами-разработчиками | Администратор Междугородние переговоры Интернет | 100 | A 2000 1000 |
| Принятие окончательного решения | АдминистраторГлавбух | 100 100 | A A |
| Заключение договоров | Администратор Программист Главбух | 100 100 100 | A A A |
| Оплата за ПО | Главбух Бухгалтерская система Офисный пакет ОС рабочей станции Серверная ОС | 10 | A A A A A |
| Оформление ПО на баланс | Бухгалтер учета ОС и НМА | 30 | A |
| Разработка архитектуры сети | Администратор Программист Техник | 100 100 50 | A A A |
| Проработка физического размещения сети | Администратор Программист Техник | 100 100 100 | A A A |
| Сбор информации о поставщиках и предложениях | Администратор Интернет Междугородние переговоры | 50 | A 1000 1500 |
| Анализ и выбор поставщика | Администратор Главбух Интернет | 50 20 | A A 1000 |
| Заключение договоров | Администратор Главбух | 100 50 | A A |
| Оплата за оборудование | Главбух Компьютер Сервер Принтер МФУ Сетевой кабель Сетевой концентратор Панель Разъемы и розетки | 30 12 1 2 2 2 | А А А А А А А А А |
| Оформление оборудования на баланс | Бухгалтер учета ОС | 70 | A |
| Курсы администраторов | Администратор Оплата курсов | 100 | A 25000 |
| Курсы программистов | Программист Оплата курсов | 100 | A 2000 |

| Сдача сертификационных экзаменов | Администратор Программист | 100 100 | A A |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка компьютеров на рабочих местах | Техник | 100 | A |
| Монтаж кабеля | Техник | 100 | A |
| Монтаж сетевых устройств | Техник | 100 | A |
| Подключение кабеля к компьютерам и сетевым устройствам | Техник | 100 | A |
| Установка сервера | Администратор | 100 | A |
| Создание доменов и пользователей | Администратор | 100 | A |
| Проверка и настройка работы сети | Администратор Программист | 100 100 | A A |
| Ввод справочников | Администратор Программист Расчетчик1 Расчетчик2 Расчетчик3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер учета ОС и НМА Бухгалтер учета ОС Бухгалтер учета реализации Бухгалтер производ. учета DVD-матрица | 100 100 30 30 30 50 50 50 50 50 50 10 | В В А А А А А А А А А А |
| Ввод начальных остатков | Администратор Программист Главбух DVD-матрица | 100 100 50 10 | В В А А |
| Принципы работы системы | Администратор Главбух Расчетчик1 Расчетчик2 Расчетчик3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер учета ОС и НМА Бухгалтер учета ОС Бухгалтер учета реализации Бухгалтер производ. учета | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | А А А А А А А А А А А |
| Изучение интерфейса | ПрограммистГлавбухРасчетчик1Расчетчик2Расчетчик3Бухгалтер мат. учета1Бухгалтер мат. учета2Бухгалтер учета ОС и НМАБухгалтер учета ОС Бухгалтер учета реализацииБухгалтер производственного учета | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | ААААААААААА |

| Изучение справочников | Программист Главбух Расчетчик1 Расчетчик2 Расчетчик3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер учета ОС и НМА Бухгалтер учета ОС Бухгалтер учета реализации Бухгалтер производ. учета | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | А А А А А А А А А А А |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение документов и журналов | Программист Главбух Расчетчик1 Расчетчик2 Расчетчик3 Бухгалтер мат. учета1 Бухгалтер мат. учета2 Бухгалтер учета ОС и НМА Бухгалтер учета ОС Бухгалтер учета реализации Бухгалтер производс. учета | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | А А А А А А А А А А А |
| Формирование тестовой отчетности | Администратор Программист Главбух | 100 100 100 | А А А |
| Акт ввода в эксплуатацию | Администратор Главбух | 50 50 | А А |

Установить различные профили загрузки для ресурса Техник.

Контрольные вопросы

1. Какие виды ресурсов поддерживает MS Project?

2. Как назначить ресурсы на задачу в MS Project?

3. Как изменить нормы затрат для ресурсов в MS Project?

Лабораторная работа № 16-19

«Создание ресурсного графика и диаграммы использования ресурсов в Microsoft Project»

Цель работы:

1 Изучить методику разработки ресурсного графика в MS Project;

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

На диаграмме Resource Graph (График ресурсов) отображается информация о различных аспектах участия ресурсов в проекте: выполняемой ими работе, их процентной загрузке, возможности выполнять задачи помимо тех, на которые они уже выделены, и стоимости. Удобство этой диаграммы заключается в том, что с ее помощью можно сравнивать участие в проекте нескольких ресурсов или ресурса и группы ресурсов (и это делает ее мощным аналитическим инструментом.

Группа ресурсов отбирается на основе фильтра, и по умолчанию в качестве группы выступают все ресурсы проекта. Изменив условие фильтрации, можно изменить и состав группы. Данные можно просматривать как для группы в целом, так и для любого отдельного ресурса внутри группы. При этом данные о группе и отдельном ресурсе можно отображать одновременно.

Методика выполнения лабораторной работы.

- В виде Использование задач (Task Usage) щелкните мышью на фамилии и выберите команду меню Вид ♦ График ресурсов (View ♦ Resource Graph). В окне программы появится график ресурсов.

В левой части диаграммы отображается название ресурса, а в правой части - его график. По горизонтали на графике ресурсов расположена временная шкала, а по вертикали - единицы измерения различных аспектов участия ресурсов в проекте. Например, для загрузки используются проценты, для затрат - деньги.

На графике ресурсов можно отображать различные типы информации. По умолчанию на графике представлена максимальная нагрузка ресурса за период. Попробуем отобразить на графике ресурсов различные типы информации.

- Выберите команду меню Формат ♦ Подробности ♦ Трудозатраты (Format ♦ Details ♦ Work). В окне программы появится график ресурсов для трудозатрат, т.е. работы ресурса в количестве часов за период

- Выберите команду меню Формат ♦ Подробности ♦ Совокупные трудозатраты (Format ♦ Details ♦ Cumulative Work). В окне программы появится график ресурсов для совокупных трудозатрат, т.е. накопленный к данному моменту работы ресурса в количестве часов

- Выберите команду меню Формат ♦ Подробности ♦ Процент загрузки (Format Details ♦ Percent Allocation). В окне программы появится график ресурсов для процента загрузки, т.е. отношения работы ресурса и доступного рабочего времени за период (Рис. 3.19).

- Выберите команду меню Формат ♦ Подробности ♦ Затраты (Format ♦ Details ♦ Cost). В окне программы появится график ресурсов для затрат, т.е. стоимости работы ресурса за период

- Выберите команду меню Формат ♦ Подробности ♦ Пиковые единицы (Format ♦ Details ♦ Peak Units), чтобы вернуться к представлению максимальной нагрузки ресурса за период

- С помощью горизонтальной полосы прокрутки в левой части окна выберите ресурс Сидоров и, используя горизонтальную полосу прокрутки в правой части окна, перейдите к месяцу Май 2005

Обратите внимание, что синие полоски показывают информацию о нагрузке ресурса, а красные отрезки - сведения о перегрузке ресурса. Сплошная толстая горизонтальная линия означает максимальную нагрузку ресурса. Давайте изменим вид графика.

- Выберите команду меню Формат ♦ Стили отрезков (Format ♦ Bar Styles). На экране появится диалог Стили диаграмм (Bar Styles) для форматирования графика ресурсов

Левая часть диалога Стили диаграмм (Bar Styles) предназначена для настройки вида отфильтрованных ресурсов, а правая часть - для выбранных ресурсов. Группа элементов управления Ресурсы с превышением доступности (Overallocated resources) используется для управления отображением на графике информации о перегрузке ресурса, а группа Выделенные ресурсы (Allocated resources) - для сведений о нагрузке ресурса. Открывающийся список Показывать как (Show as) определяет вариант отображения ресурса, например, в виде полоски или линии. Открывающийся список Цвет (Color) устанавливает цвет графика, а список Узор (Pattern) - узоры элементов графика. Флажок Показывать значение (Show values) позволяет выводить на нижней оси численные значения. Флажок Показывать линию доступности (Show available line) обеспечивает отображение линии максимального значения ресурса.

- В открывающемся списке Показывать как (Show as) группы элементов управления Ресурсы с превышением доступности (Overallocated resources) в правой части диалога выберите строку Линия (Line), чтобы ресурс был представлен линией, соединяющей различные значения.

- Нажмите кнопку ОК. Диалог Стили диаграмм (Bar Styles) закроется, а информация о перегрузке ресурса отобразится на графике линией

- Выберите команду меню Формат ♦ Стили отрезков (Format ♦ Bar Styles). На экране появится диалог Стили диаграмм (Bar Styles)

- В открывающемся списке Показывать как (Show as) группы элементов управления Ресурсы с превышением доступности (Overallocated resources) в правой части диалога выберите строку Область (Area), чтобы значения ресурса соединялись линией, а область между нижней осью диаграммы и линией закрашивалась.

- Нажмите кнопку ОК. Диалог Стили диаграмм (Bar Styles) закроется, а информация о перегрузке ресурса отобразится в виде области

На графике ресурсов вы можете настроить шкалу времени и сетку с помощью команд меню Формат ♦ Шкала времени (Format * Timescale) и Формат + Сетка (Format + Gridlines).

Задания для лабораторного занятия:

Рассмотреть пример построения ресурсного графика и диаграммы использования ресурсов согласно приведенной методике.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой диаграмма загрузки ресурсов?

2. Как выполнить анализ загрузки ресурсов?

3. Как выявить перегруженные ресурсы на основе графика загрузки ресурсов?

Лабораторная работа № 20,21

«Выравнивание ресурсов в MS Project»

Учебная цель:

Ознакомиться с методикой выравнивания ресурсов в MS Project

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- осуществлять создание проекта и его задач;

- измерять характеристики программного проекта;

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- общие принципы и методы управления проектом;

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Перегрузка ресурсов – превышение в процессе планирования максимально возможного для этого ресурса объема назначения, предусмотренного в определенный промежуток времени.

Причинами перегрузки могут быть следующие:

- ресурс назначен на несколько задач, которые выполняются одновременно;

- после изменений параметров задачи, имеющей назначения, произошли изменения ее длительности, трудозатрат и объема ресурсов, в результате чего количество единиц выделенного ей ресурса превысило предельно допустимое значение (например, 120% вместо 100%).

- ресурсу запланированы трудозатраты в дни, когда он недоступен.

Наиболее распространенным случаем является первый.

Методика выполнения работы сводится к следующему.

Обнаружение перегруженности ресурса

- Открыть файл проект РазработкаПрограммы.

- Открыть лист ресурсов (Вид/Лист ресурсов).

- Ресурсы Постановщик, Программист1 и Программист2 выделены красным цветом. Это означает, что они перегружены.

Установка причины перегрузки ресурса

- Открыть представление Использование ресурсов (Вид/Использование ресурсов). В нем для каждого ресурса перечислены задачи, в которых он задействован.

  - Найти строку Постановщик. В правой таблице в этой строке отображен график суммарной загрузки постановщика, складывающийся из его загрузки по каждой из задач.

- Найти в этой строке дни, когда суммарная загрузка изображена красным цветом. В эти дни постановщик перегружен. Всего имеется три периода перегрузки,

  - В период с 28 сентября по 1 октября причина перегрузки – нарушение графика доступности ресурса Постановщик, который недоступен с 27.09.09 по 18.10.09 (работы на эти дни были запланированы системой при применении ранее профиля загрузки).

  - В период с 28 октября по 2 ноября постановщику запланированы две работы, выполняемые параллельно: Отладка программного комплекса и Тестирование и исправление ошибок. На каждую из них планируется по 8ч в сутки, т.е. полный рабочий день. В сумме имеем перегрузку – 16ч в день.

  - Аналогичная перегрузка наблюдается при выполнении работ Тестирование и исправление ошибок и Составление программной документации в период с 9 по 16 ноября.

Отметим, что перегрузка Постановщика при выполнении задач Отладка программного комплекса и Тестирование и исправление ошибок вызвана некоторыми особенностями проекта. Эти задачи являются последовательными и, по идее, не должны выполняться параллельно. Однако, мы видим, что система запланировала их параллельное выполнение 7 и 8 ноября всеми работниками (Постановщик, Программист1 и Программист2). Такой результат планирования объясняется тем, что задача Тестирование и исправление ошибок имеет жесткое ограничение: Окончание не позднее 16.11.09. Поэтому она запланирована так, чтобы окончание приходилось на эту дату, в результате чего и возникает пересечение двух задач.

Автоматическое выравнивание ресурсов

- Открыть окно выравнивания загрузки ресурсов: Сервис/Выравнивание загрузки ресурсов.

- Установить Выполнять автоматически, нажать Ok. Результат – календарный график после выравнивания существенно отличается от графика до выравнивания: в задачи вставлены перерывы с тем, чтобы ликвидировать перегрузку.

Переключиться в представление Использование ресурсов. Результат анализа – ресурсы Постановщик, Программист1 и Программист2 теперь не перегружены. Однако, такой результат нас удовлетворить не может, поскольку задача Тестирование и исправление ошибок запланирована раньше, чем закончится разработка компонентов программного комплекса. Причина этому – наличие ограничения у этой задачи: Окончание не позднее 16.11.09.

- Отменим результат автоматического выравнивания и вернемся к предыдущему плану. Выбираем Правка/Отменить вплоть до отмены выравнивания. Результат – план проекта вернулся к первоначальному виду. Попробуем выровнять ресурсы более качественно в ручном режиме.

Изменение распределения трудозатрат через профиль загрузки

- Вспомним, что причиной перегрузки Постановщика в период с 28 сентября по 1 октября является нарушение его графика доступности, которое было вызвано применением профиля загрузки Загрузка в конце с последующим его редактированием (в результате которого профиль изменился на Пользовательский). Этот профиль предполагает постепенное увеличение трудозатрат к концу задачи, что существенно увеличивает ее длительность.

- Применим вместо профиля Пользовательский профиль Плоский, который предполагает наиболее интенсивное использование ресурса и назначает ему максимальное количество трудозатрат за рабочий день.

  - Переключиться в представление Использование ресурсов.

  - Для Постановщика найти строку с названием назначенной ему задачи Постановка задачи и выполнить двойной щелчок мышью по ее названию.

  - В открывшемся окне сведений о назначении установить Профиль загрузки в значение Плоский.

  - Результат – Постановщик успевает завершить задачу Постановка задачи, не выходя за пределы графика доступности. Более того, поскольку ее длительность значительно уменьшилась, система перепланировала все оставшиеся задачи. Теперь Отладка программного комплекса и Тестирование и исправление ошибок не имеют пересечений, в результате чего Программист1 и Программист2 оказались не перегружены.

Ручное перераспределение трудозатрат

- Открыть представление Использование ресурсов.

- При помощи полосы горизонтальной прокрутки отобразить в правой таблице дни 14 и 15 октября (первый период перегрузки Постановщика). Перегрузка вызвана тем, что ему назначены работы в период, когда он является недоступным.

Перебросим эти трудозатраты с 14 и 15 октября на 22 и 26 октября. В строке Отладка программного комплекса обнулить его трудозатраты за 14 и 15 октября. В результате объем трудозатрат Постановщика для этой задачи временно упадет.

- Впишем трудозатраты в объеме 8ч 22 и 26 октября.

- Результат – первый период перегрузки ресурса Постановщик ликвидирован и он начинает работы 19 октября, когда становится доступным (например, приезжает из отпуска).

Еще одним результатом выполненного выравнивания является перепланирование всех задач после Отладка программного комплекса на более поздние сроки.

Изменение последовательности задач

- При анализе перегрузки выяснилось, что Постановщик одновременно участвует в работах Тестирование и исправление ошибок и Составление программной документации, которые выполняются параллельно. Один из возможных вариантов преодоления перегрузки – начать составление документации после тестирования.

- Выбрать пункт Вид/Диаграмма Ганта. Установить связь окончание-начало между работами Тестирование и исправление ошибок и Составление программной документации. Результат – длительность проекта увеличилась.

- Проверим наличие перегрузки ресурсов: Вид/Лист ресурсов. Результат – перегрузка преодолена.

- Удалим добавленную связь.

  - Вид/Диаграмма Ганта.

  - Двойной щелчок по задаче Составление программной документации.

  - Переключиться на вкладку Предшественники.

  - Щелчок мыши по названию задачи Тестирование и исправление ошибок.

  - Нажать клавишу Del.

  - Результат – план проекта вернулся к первоначальному состоянию.

Замена одного ресурса другим

- Проанализируем дни перегрузки ресурса Постановщик: Вид/Использование ресурсов. Результат – красным цветом выделены суммарные трудозатраты 5.11.09, 9.11.09 – 12.11.09

- Проанализируем величину перегрузки: в правой таблице щелчок правой кнопкой мыши – Превышение доступности. Результат – в каждый из этих дней перегрузка составляет 8ч

Проанализируем графики остаточной доступности остальных трудовых ресурсов проекта в эти дни. Вид/Диаграмма Ганта – выбрать задачу Составление программной документации – Сервис/Назначить ресурсы – выбрать ресурсы Программист1 и Программист2 – нажать кнопку График – в поле График выбрать Остаточная доступность – анализ графиков 5.11.09, 9.11.09 – 12.11.09. Результат – Программист1 и Программист2 имеют в распоряжении с 11.11.09 и 12.11.09 по 8ч. Вывод: замена полностью ресурса Постановщик на какой-либо имеющийся трудовой ресурс проекта невозможна.

- Добавим новый трудовой ресурс Инженер по документации: Вид/Лист ресурсов – в первой пустой строке вписать Инженер по документации. Установить оплату и график работы инженера по документации аналогично постановщику.

- Заменим Постановщик на Инженер по документации: Вид/Диаграмма Ганта – выделить задачу Составление программной документации – Сервис/Назначить ресурсы – выделить Постановщик – кнопка Заменить – выбрать Инженер по документации – Ok – Вид/Лист ресурсов. Результат – перегрузка преодолена.

- Выполнить обратную замену Инженер по документации на Постановщик. Результат – план проекта вернулся к первоначальному виду.

Замена одного ресурса несколькими вручную

- При анализе доступности ресурсов Программист1 и Программист2 в предыдущем примере выяснилось, что ни один из них не может полностью заменить Постановщик. Однако вместе они обладают по 16ч свободного времени 11.11.09 и 12.11.09. В сумме это составляет 32ч, что практически перекрывает необходимое количество трудозатрат для задачи Составление программной документации, которое составляет 40ч. Заменим трудозатраты Постановщика, запланированные на 5.11.09, 9.11.09 – 11.11.09, на трудозатраты Программист1 и Программист2 11.11.09 и 12.11.09. Это позволит уменьшить перегрузку Постановщика до 8ч.

- Добавим Программист1 и Программист2 в список ресурсов задачи Составление программной документации: Вид/Диаграмма Ганта – двойной щелчок мыши по задаче Составление программной документации – выбрать закладку Ресурсы – ввести Программист1 0% и Программист2 0% – Ok.

- Перераспределим трудозатраты Постановщика на программистов: Вид/Использование задач – найти задачу Составление программной документации – ввести вручную трудозатраты Программист1 и Программист2 11.11.09 и 12.1.09. по 8ч – обнулить трудозатраты Постановщик 5.11.09, 9.11.09 – 11.11.09

- Вид/Использование ресурсов – перегрузка Постановщика сократилась до 8ч при сохранении длительности проекта

Перераспределение трудозатрат и перенос их в сверхурочные

- Перенесем в сверхурочные оставшуюся перегрузку Постановщика. Но он не сможет отработать 12.11.09 сверхурочные в объеме 8ч (по крайней мере качественно выполнить эту работу). Уменьшим его сверхурочные в этот день до 4ч, а остальные 4ч распределим 12.11.09 между Программист1 и Программист2. В итоге 12.11.09 у них будет запланировано по 10ч

- Вставим в таблицу представления столбец Сверхурочные трудозатраты

Для всех перегруженных работников (Постановщик, Программист1 и Программист2) в столбец Сверхурочные трудозатраты введем в строку задачи Составление программной документации значения сверхурочных соответственно 4ч, 2ч и 2ч. При этом перегрузка Постановщика преодолевается, а трудозатраты Программист1 и Программист2 самостоятельно перераспределяются системой.

- Изменим вручную трудозатраты Программист1 и Программист2 так, чтобы над задачей Составление программной документации они работали по 9ч 11.11.09 и 12.11.09 (в день сверхурочная работа составит по 1ч). Результат – перегрузка преодолена у всех работников.

Задания для лабораторного занятия:

Выявить перегруженные ресурсы и провести выравнивание ресурсов для проекта разработки программы

Контрольные вопросы

1. Каковы причины перегрузки ресурсов?

2. Как выявить перегруженные ресурсы в MS Project?

3. Какие виды выравнивания ресурсов существуют в MS Project?

4. Как провести автоматическое выравнивание ресурсов в MS Project?

Лабораторная работа  № 22, 23

«Проведение анализа проекта в Microsoft Project»

Цель работы:

Научиться анализировать проект в MS Project

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Значение анализа проекта, служащего для планирования и осуществления деятельности, трудно оценить. При этом особую важность имеет предварительный анализ, который проводится на стадии разработки проектов и способствует принятию разумных и обоснованных решений.

При разработке проектов можно выполнить несколько видов анализа. В процессе исследования были рассмотрены параметрический анализ, PERT-анализ длительностей задач, анализ критического пути, анализ стоимости проекта, анализ рисков.

Параметрический анализ заключается в том, что имеется некоторый показатель, характеризующий задачу или ресурс, который требуется проанализировать менеджеру проекта. Для реализации параметрического анализа используется одно или несколько настраиваемых полей, при помощи которых вычисляется значение такого показателя. Далее столбец соответствующего настраиваемого поля помещается в таблицу представления задач или ресурсов и выполняется собственно анализ путем сравнения значений или выполнения операций фильтрации, группировки или сортировки данных.

Методика выполнения задания работы сводится к следующему.

Создание настраиваемого поля

- Открыть проект РазработкаПрограммы

- Откроем окно настройки полей: Сервис/Настройка/Поля

- Установить: тип поля – флаг, поля – задач.

- Выбрать из списка Флаг1.

- Кнопка Переименовать – ввести ПараметрическаяЗадача – Ok.

- Кнопка Графические индикаторы.

- В открывшейся таблице заполнить 2 строки:

a) равно – Да – Зеленый индикатор;

b) равно – Нет – Красный индикатор.

- Нажать два раза Ok.

Заполнение настраиваемого поля

- Откроем диаграмму Ганта: Вид/Диаграмма Ганта.

- В таблицу диаграммы Ганта вставим столбец ПараметрическаяЗадача: Вставка/Столбец – выбрать название столбца – Ok.

- В появившемся столбце для всех задач задано значение Нет (красный индикатор). Установить Да (зеленый индикатор) для задач Разработка модулей обработки данных, Заполнение базы данных, Составление программной документации

Задания для лабораторного занятия:

Выполнить анализ проекта, представленный в методических указаниям

Контрольные вопросы

1. Что такое анализ проекта?

2. Как выполнить анализ проекта в MS Project?

3. Какие виды анализа проекта можно выполнить в MS Project?

Лабораторная работа № 24, 25

«Анализ и оптимизация плана работ в Microsoft Project»

Цель работы:

1 Изучить методику проведения анализа и оптимизации плана работ в MS Project

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Параметрический анализ длительностей задач

- Предположим, что длительность программирования модулей обработки данных, заполнения базы данных и составления документации зависит от количества таблиц в базе данных. Тогда нам потребуется два настраиваемых поля: КолТабл (число) и НормаДлит (длительность). В первое мы занесем количество таблиц, а во второе – длительность обработки одной таблицы.

- Сервис/Настройка/Поля.

- Тип поля – число, поля – задач. Выбрать Число10 – кнопка Переименовать – ввести КолТабл – Ok.

- Тип поля – длительность, поля – задач. Выбрать Длительность10 – кнопка Переименовать – ввести НормаДлит – Ok.

- Нам также понадобится поле, в которое будет записан результат оценки длительности. Тип поля – длительность, поля – задач. Выбрать Длительность9 – кнопка Переименовать – ввести ОценкаДлит – Ok.

- Зададим формулу расчета оценки: кнопка Формула – ввести выражение [Длительность10]*[Число10] – Ok.

- Ok.

- Вид/Диаграмма Ганта – вставим в таблицу поля КолТабл, НормаДлит и ОценкаДлит (Вставка/Столбец – имя поля – Ok).

- Установить фильтр по значению поля ПараметрическаяЗадача и отобразить только задачи со значением Да: Проект/Фильтр/Автофильтр – столбец ПараметрическаяЗадача – выбрать Да.

- Ввести в поле КолТабл количество модулей для параметрическмх задач, а в поле НормаДлит – длительность реализации модуля.

- Поле ОценкаДлит содержит длительность, вычесленную параметрическим методом. Сравним ее с ранее заданным полем Длительность.

- Скрыть столбцы всех настраиваемых полей: выделить столбец – Правка/Скрыть столбец.

- Отменить автофильтр: Проект/Фильтр/Автофильтр.

PERT-анализ длительностей задач

- Сохраним проект в файл Тема6_Анализ.mpp.

- Выведем на экран панель инструментов для PERT-анализа: Вид/Панели инструментов/Анализ по методу PERT.

- Нажать кнопку Лист ввода PERT – на экране таблица ввода оценок длительности

- Введем значения согласно

| Задача | Оптим.длит. | Ожид.длит. | Пессим.длит. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановка задачи | 7 | 10 | 13 |
| Разработка интерфейса | 5 | 5 | 5 |
| Разработка модулей обработки данных | 6 | 7 | 10 |
| Разработка структуры базы данных | 4 | 5 | 8 |
| Заполнение базы данных | 5 | 7 | 10 |
| Отладка программного комплекса | 5 | 6 | 7 |
| Тестирование и исправление ошибок | 7 | 10 | 14 |
| Составление программной документации | 5 | 5 | 5 |

- Сохраним проект в файл Тема6_Анализ.mpp.

- Сохраним проект в файл Тема6_PERT.mpp.

- Нажать кнопку Вычислить по методу PERT на панели инструментов. Результат – изменятся значения длительностей всех задач.

- Проанализировать оптимистический, ожидаемый и пессимистический варианты проекта последовательным нажатием кнопок Диаграмма Ганта – оптимистическая оценка – Диаграмма Ганта – ожидаемая оценка – диаграмма Ганта – пессимистическая оценка.

- Закрыть проект с сохранением результатов PERT-анализа.

Анализ критического пути

- Открыть проект из файла Тема6_Анализ.mpp.

- Открыть диаграмму Ганта. Запустить мастер форматирования диаграммы Ганта (Формат/Мастер диаграмм Ганта).

- Кнопка Далее – установить переключатель Критический путь – кнопка Готово– кнопка Форматировать. Результат – все критические работы выделены красным цветом.

- Критической оказалась все работы проекта. Причина – нарушен крайний срок для задачи Тестирование и исправление ошибок. Он установлен на 9.11.09, в то время как задача заканчивается 12.11.09.

- Изменим крайний срок. Двойной щелчок мыши по названию задачи – в окне сведений о задаче перейти на вкладку Дополнительно – в поле Крайний срок ввести 16.11.09 – Ok. Результат – задачи Разработка интерфейса и Разработка модулей обработки данных перестали быть критическими, поскольку у них имеется временной резерв.

Задания для лабораторного занятия:

Выполнить анализ критического пути и длительности задач проекта по различным критериям.

Контрольные вопросы

1. Как выполнить анализ критического пути в MS Project?

2. Как выполнить анализ длительности задач проекта?

3. По каким критериям можно выполнить анализ длительности задач проекта?

Лабораторная работа № 26, 27

«Анализ и оптимизация стоимости проекта в Microsoft Project»

Цель работы:

1 Изучить методик анализа стоимости проекта в MS Project

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Анализ стоимости проекта

- Добавим в проект суммарную задачу: Сервис/Параметры – установить флаг Суммарная задача проекта – Ok.

- Переключимся в диаграмму Ганта, а в ней выберем таблицу затрат: Вид/Таблица/Затраты Результат – в столбце Общие затраты суммарная задача проекта содержит общую его стоимость, а фазы – стоимость каждой фазы.

Анализ стоимости задач разного вида

- Проанализируем соотношение стоимости задач двух групп со значениями Да и Нет настраиваемого поля ПараметрическаяЗадача.

- Для этого сгруппируем задачи по значению этого поля: Вид/Диаграмма Ганта – Вид/Таблица/Затраты – Проект/Группировка/Настройка группировки – группировать по ПараметрическаяЗадача – Ok.

- Результат – общие стоимости задач разных видов указаны в итоговых строках групп

- Отменим группировку: Проект/Группировка/Без группировки.

Анализ стоимости ресурсов разного вида

- Проанализируем распределение стоимости по трудовым, материальным и затратным ресурсам (сколько стоят работа, материалы и прочие затраты). Для этого переключимся в представление использования ресурсов: Вид/Использование ресурсов.

- Выбрать таблицу Затраты: Вид/Таблица/Затраты.

- Сгруппируем ресурсы: Проект/Группировка/Тип ресурса.

- Результат – стоимость разного вида ресурсов указана в итоговых строках группировок.

- Удалим группировку: Проект/Группировка/Без группировки.

Анализ сверхурочных затрат

- В диаграмме Ганта выберем таблицу затрат: Вид/Диаграмма Ганта – Вид/Таблица/Затраты.

- В эту таблицу вставим столбец Затраты на сверхурочные: Вставка/Столбец – имя столбца Затраты на сверхурочные – Ok.

- Результат – в этом столбце отображена стоимость сверхурочных работ по каждой задаче, фазе и всему проекту.

Задание для лабораторного занятия:

Выполнить PERT-анализ проекта «Разработка программы» в соответствии с приведенной методикой

Контрольные вопросы

1. Что такое PERT-анализ?

2. Как выполнить анализ критического пути в MS Project?

3. Что такое критический путь?

4. Какие существуют виды анализа проекта?

Лабораторная работа  № 28, 29

«Определение рисков проекта в MS Project»

Цель работы:

Ознакомиться с методикой определения рисков проекта в MS Project

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Методика определения рисков проекта в MS Project заключается в следующем.

Анализ рисков задач с предварительными длительностями

- В диаграмме Ганта выберем таблицу ввода: Вид/Диаграмма Ганта – Вид/Таблица/Ввод.

- Отобразим только задачи с оценкой длительности: Проект/Фильтр/Задачи с оценкой длительности. Результат – нет таких задач, риск отсутствует.

- Отменить фильтр – Проект/Фильтр/Все задачи.

Анализ рисков задач со слишком короткой длительностью

- Будем считать рискованными задачи длительностью два и менее дня.

- Определим фильтр Короткая задача: Проект/Фильтр/Другие фильтры/Создать.

- Заполнить поля - Ok.

- Закрыть окно Другие фильтры.

- Назначить созданный фильтр: Проект/Фильтр/Короткая задача. Результат – в таблице осталась задача Составление программной документации, которая является рискованной.

- Удалить фильтр: Проект/Фильтр/Все задачи.

Анализ рисков слишком длинных задач с большим количеством ресурсов

- Создадим числовое вычисляемое поле:

a. Сервис/Настройка/Поля.

b. В открывшемся окне настраиваемых полей выберем: тип – число, поле – задача.

c. Выбрать число2, кнопка Переименовать.

d. В окне переименования ввести КоличествоРесурсов – Ok.

e. Нажать кнопку Формула – откроется построитель формул.

f. Нажать кнопку Функция и из категории Текст выбрать Len(строка) – эта функция впишется в поле формулы.

g. Выделить надпись строка и нажать кнопку Поле.

h. Из категории Текст выбрать Названия ресурсов – формула примет вид Len([Названия ресурсов]).

i. Нажать Ok и закрыть окно настройки полей.

- Перейти в представление Диаграмма Ганта и настроить его соответствующим образом для целей анализа.

j. Отобразить таблицу ввода – Вид/Таблица/Ввод.

k. Добавить в таблицу столбец КоличествоРесурсов: щелчок правой кнопкой мыши по столбцу Длительность; Имя поля – КоличествоРесурсов – Ok.

l. Окно/Разделить – в нижней части представления будет отображаться форма.

m. Щелчок правой кнопкой мыши по форме, из контекстного меню выбрать тип формы Ресурсы и последователи.

n. Теперь при выборе задачи в диаграмме Ганта форма показывает все ее ресурсы и всех ее последователей.

- Отсортируем таблицу диаграммы Ганта

o. Проект/Сортировка/Сортировать по.

p. Сортировать по – Длительность (по убыванию), Затем по – Количество ресурсов

q. Снять флажок Сохранить структуру.

r. Кнопка Сортировать

- Анализируем таблицу и содержимое формы. Вывод: наиболее рискованными являются задачи Тестирование и исправление ошибок (как наиболее длительная и имеющая три трудовых ресурса) и Составление программной документации (как наиболее ресурсоемкая).

- Убрать форму: Окно/Снять разделение.

- Убрать сортировку: Проект/Сортировка/По идентификатору.

- Скрыть столбец КоличествоРесурсов.

Анализ рисков задач с календарными ограничениями

- В соответствии с описанной в предыдущем примере технологией создать настраиваемые вычисляемые числовые поля.

- Создать фильтр для задач с ограничением Окончание не позднее или с ненулевым значением крайнего срока.

a. Проект/Фильтр/Другие фильтры/Создать.

b. Заполнить окно определения фильтра.

c. Нажать Ok.

- Добавить в таблицу диаграммы Ганта поле Запас.

- Применить созданный фильтр: Проект/Фильтр/ОграниченияПоВремени.

- Результат анализа – рискованной является задача Тестирование и исправление ошибок с запасом всего 4 дня.

Задание для лабораторного занятия:

Определите риски, существующие в проекте «Разработка программы», согласно приведенной методике.

Контрольные вопросы

1. Как определить риск задачи с календарными ограничениями в MS Project?

2. Какие риски можно оценить на основе анализа проекта?

3. Как определить риск задачи с большим количеством ресурсов в MS Project?

4. Как определить риск задачи со слишком короткой длительностью в MS Project?

Лабораторная работа № 30, 31

«Разработка стратегии смягчения рисков проекта в Microsoft Project»

Цель работы:

1 Изучить основы работы по смягчению рисков проекта

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

После того как мы выявили проектные риски, нужно определить меры, смягчающие их влияние на проект. Это можно сделать двумя путями: разработать план их сдерживания или план реакции на них.

План сдерживания рисков (mitigation plan) состоит из работ, которые включаются в план проекта и, будучи выполненными, существенно снижают вероятность осуществления риска. План реакции на риски (contingency plan) определяется в плане проекта, но не оформляется в виде задач до осуществления риска. Если риск осуществляется, нужные задачи добавляются в план проекта.

Определяя стратегию смягчения рисков, следует всегда сравнивать затраты на предотвращение риска с затратами, которые будут понесены, если риск осуществится. Например, если в случае осуществления риска бюджет возрастет на $100, то стоимость работ по сдерживанию не должна превышать этой цифры. Когда важнее сроки проекта, следует сравнивать длительность плана в случае осуществления риска с длительностью плана, учитывающей задачи на его смягчение.

План сдерживания рисков

Для сдерживания рисков в план нужно включить работы, выполнение которых понизит вероятность осуществления риска. Например, у задачи Статьи поступили в редакцию есть высокий риск задержки из-затого, что авторы сдадут статьи позже срока. Чтобы снизить его, добавим в план задачу Проверка состояния статей, выполняя которую редакторы разделов свяжутся с авторами и напомнят им о сроках сдачи текстов.

Обычно большинство рисков можно предотвратить, проведя соответствующие работы, но иногда это не получается или же считается нецелесообразным. Для таких задач нужно разработать план реакции на риски.

План реакции на риски

Многие риски часто имеют очень низкую или неизвестную вероятность осуществления. Кроме того, для некоторых рисков нельзя определить момент их наступления. Например, есть риск, связанный с использованием Лимонова, поскольку тот обладает уникальными знаниями, и все четыре задачи, где он задействован, не могут быть выполнены без его участия. Но точно определить момент наступления риска нельзя, поскольку он не связан с календарем проекта. В подобных случаях нужно разработать план реакции на риск, который будет применен в тот момент, когда риск осуществится.

Даже после того, как план проекта проанализирован, многие риски выявлены и разработана стратегия смягчения их влияния на проект, все равно сохраняется вероятность, что в ходе выполнения проекта может произойти нечто непредвиденное. Иными словами, вполне возможно, что какие-ториски не были выявлены либо их существование нельзя предположить на нынешнем этапе планирования проекта. Поэтому в план нужно заложить временной и финансовый буфер, позволяющий отреагировать на возникающие риски и снизить вероятность увеличения длительности проекта.

Финансовый буфер можно создать простым увеличением стоимости проекта на коэффициент, который принято использовать в вашей организации в таких случаях. Например, если бюджет проекта составляет $100 000, а пессимистический бюджет — $120 000, то с учетом буфера бюджет проекта может равняться $130 000. Формирование временного буфера рассмотрим более подробно.

Формирование временного буфера

В хороший план проекта должна быть заложена определенная степень устойчивости к возникающим рискам. Так как риски приводят к задержкам в исполнении работ, то устойчивость к рискам подразумевает в первую очередь возможность начать исполнение некоторых задач позже даты, указанной в плане, и при этом закончить проект в срок.

Если у задачи можно перенести дату начала на более поздний срок или увеличить длительность, значит, она не является критической. Поэтому чем меньше в плане проекта критических задач, тем больше он подготовлен к возникающим рискам. Если план состоит только из критических задач, то он вряд ли будет выполнен в срок, поскольку в таком плане любая задержка приводит к смещению даты окончания проекта. В зависимости от стандартов планирования, принятых в организации, в плане проекта должен быть определенный процент некритических задач.

Методика выполнения лабораторной работы.

Для анализа существующего в плане временного резерва удобно воспользоваться представлением Gantt Chart (Диаграмма Ганга) и таблицей Schedule (Календарный план), в которой отображается информация о существующем временном запасе. Для того чтобы эта же информация отображалась и на диаграмме, настроим ее с помощью мастера Gantt Chart Wizard (Мастер диаграмм Ганта).

На первом шаге мастера (определение типа информации для отображения на диаграмме) выберем переключатель Custom Gantt Chart (Настроить диаграмму Ганта). На следующем шаге выберем переключатель Yes ( Да) для отображения информации о критических и обычных задачах разными способами. После этого пропустим все диалоговые окна с настройками цветов отрезков и дойдем до пятого, в котором определяются типы дополнительных отрезков, отображаемых па диаграмме.

В этом диалоговом окне выберем переключатель Total slack (Общий временной резерв). Данные о существующем у задач резерве будут отображаться в виде тонких отрезков. На образце в области предварительного просмотра видно, что временной резерв может быть только у обычных задач (они более темные), поскольку у критических его не бывает. Теперь самые важные настройки завершены и можно нажать кнопку Finish (Готово) прямо в этом диалоговом окне. Представление настроено, и можно начать работу с временным буфером

Таблица Schedule (Календарный план) содержит несколько колонок, с помощью которых можно определить степень устойчивости к рискам как расписания проекта в целом, так и его отдельных задач. В колонке Total Slack (Общий временной резерв) содержится информация о времени, на которое исполнение задачи можно отложить, чтобы длительность проекта не изменилась. Колонка Free Slack (Свободный временной резерв) содержит информацию о времени, на которое можно отложить исполнение задачи, чтобы не задерживать последующие задачи. A в колонках Late Start (Позднее начало) и Late Finish (Позднее окончание) содержатся самые поздние даты, когда можно начать и окончить задачу, чтобы не изменить дату окончания проекта.

ВНИМАНИЕ Поле свободного временного резерва или общего резерва обычно содержит

значение от нуля и больше. Если общий временной резерв задачи равен нулю, то она является критической (Если не изменены стандартные настройки (см. раздел «Анализ критического пути проекта»). Однако при расчете временного резерва учитываются крайние сроки задачи и ограничения (см. пример ниже), поэтому если окончание задачи запланировано позже крайнего срока, то ее временной резерв будет отрицательным. Это значит, что ее не только нельзя отложить, а наоборот, надо ускорить. Если хотя бы у одной задачи проекта временной резерв меньше нуля, то временной резерв всего проекта (суммарной

MS Project: Формирование временного буфера задачи проекта) также будет меньше нуля.

На диаграмме информация об общем временном резерве задачи (Total Slack) отображается с помощью тонких отрезков. Например, у задачи 21 значение поля Total Slack (Общий временной резерв) составляет 31,87 дня, и рядом с отрезком, обозначающим задачу, расположен тонкий отрезок такой же длительности.

MS Project рассчитывает общий и свободный временной резерв задачи, исходя из ее ограничений и положения в плане проекта. В нашем примере, исходя из положения задачи Проверка состояния статей в плане проекта, временной резерв составил больше 30 дней, хотя на самом деле эта задача должна быть выполнена за несколько дней до начала задачи Статьи поступили в редакцию, начинающейся 21.02.02. Поскольку мы не указали такое ограничение, программа рассчитала резерв неправильно. В файле 16.mрр мы указали в качестве крайнего срока окончания задачи Проверка состояния статей дату 18.02.02, и временной резерв сразу уменьшился до 1,87 дня.

После того как вы просмотрите файл проекта и убедитесь, что временной резерв у каждой задачи соответствует действительности, нужно попытаться найти в проекте несбалансированности. Например, может оказаться, что у одной пз фаз слишком большой резерв, а у другой его нет или он вовсе отрицательный. В таком случае стоит перенести часть задач из фаз с маленьким резервом в те, где он значительно больше.

В плане не должно быть задач или фаз с отрицательным резервом, потому что наличие таких задач свидетельствует об ошибках в плане проекта. Отрицательный временной резерв может образоваться, если задача заканчивается после крайнего срока или если нарушены даты ограничений у соседних с ней задач. Чтобы быстро найти задачи с отрицательным резервом, можно отсортировать таблицу по убыванию по полю Total Slack (Общий временной резерв).

Если задачи с ограничениями имеют предшественниц, заканчивающихся слишком поздно для того, чтобы ограничение было удовлетворено, у последующих задач образуется отрицательный резерв. Чтобы задачи с ограничением и с отрицательным резервом помещались в расписании в соответствии со связями, а не с датами ограничений, в диалоговом окне Options (Параметры) на вкладке Schedule (Планирование) нужно сбросить флажок

Tasks will always honor their constraint dates (Для задач всегда соблюдаются заданные для них даты).

Добавить резерв на задачи критического пути можно, увеличив их длительность или вставив задачи-буферы.Тогда при выполнении проекта длительность буферов нужно будет уменьшать, и после завершения проекта их

MS Project: Формирование временного буфера c длительность будет равна нулю.

Если резерв задач можно огранизовать с помощью таблицы, то временной резерв проекта можно определить с дополнительных индикаторов. Например, можно запланировать закончить проект раньше реально нужного срока. Или же, как мы сделали, добавить крайний срок на последнюю задачу плана. В таком случае время между окончанием задачи и ее крайним сроком и будет временным резервом проекта.

Задания для лабораторного занятия:

Ознакомиться со стратегией смягчения рисков на приведенном примере.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается стратегия смягчения рисков?

2. Какие существуют способы смягчения рисков проекта?

3. Что такое временной буфер?

Лабораторная работа № 32, 33

«Согласование плана проекта: экспорт данных»

Цель работы:

1 Изучить основы работы с пакетом MS Project;

2 Ознакомится с методикой планирования проекта в MS Project.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Готовый и проанализированный план проекта обычно нужно согласовывать с руководством организации или заказчиком. Для этого план нужно подготовить к передаче, распространить на согласование и затем внести в него необходимые изменения.

Методика выполнения лабораторной работы.

Готовый план проекта нужно распространить для утверждения. Есть несколько способов это сделать: можно разослать файл в формате .mрр о электронной почте, включить фрагменты данных из файла проекта в другие документы офисных форматов, полностью конвертировать файл в другой формат и, наконец, можно распространить файл в распечатанном виде.

Перед распространением файла проекта рекомендуем воспользоваться командой проверки орфографии Tools > Spelling (Сервис > Правописание) или клавишей F7.

Рассылка плана по электронной почте

Чтобы отослать план по электронной почте, нужно выбрать команду меню File> Send To > Mail Recipient (as Attachment) (Файл > Отправить > Сообщение (как вложение)). В результате создается сообщение, к которому прикреплен файл проекта, и от вас потребуется лишь выбрать адресатов письма и отправить его.

Отправка по маршруту

При согласовании плана часто требуется утвердить его у нескольких руководителей, причем обычно они утверждают его по очереди в соответствии с установленным в организации порядком. Например, сначала план должен утвердить начальник отдела, затем главный бухгалтер, после него — руководитель проектного офиса и, наконец, директор по производству.

Для автоматизации пересылки файла в определенной очередности можно создать маршрут, по которому файл будет автоматически перенаправляться от одного руководителя к другому. Для этого предназначено диалоговое окно настройки маршрута, открываемое с помощью команды меню File > Send To > Routing Recipient (Файл > Отправить > По маршруту).

После того как вы настроите параметры отправки файла по маршруту, вместо этой команды в меню появится команда Other Routing Recipient (Другой адресат). Именно ее вам нужно выбрать для открытия диалогового окна, представленного на рисунке, если вы откроете файл примера с настроенными параметрами отправки по маршруту.

Диалоговое окно для настройки маршрута пересылки файла содержит три поля. В верхнем поле, То (Кому), формируется список получателей. В поле Subject (Тема) указывается тема сообщения с файлом, а в поле Message text (Текст сообщения) — текст, помещаемый в тело сообщения.

Для добавления адресатов в список нужно выбрать их из адресной книги с помощью кнопки Address (Адрес), а для удаления адресата нужно выделить его в списке и нажать кнопку Remove (Удалить). Для удаления всех адресатов из списка предназначена кнопка Remove All (Удалить все).

В нижней части диалогового окна в разделе Route to recipients (Порядок рассылки) расположены переключатели, определяющие логику рассылки письма. Если выбрать переключатель One after another (Последовательный), то файл будет отослан адресату, расположенному в списке под номером 1, а затем этот адресат должен будет перенаправить письмо далее, уже от своего имени. Если же выбрать переключатель All at once (Параллельный), то файл будет отправлен сразу всем адресатам списка.

Порядок направления файла адресатам при последовательной рассылке определяется их номером в списке. Изменять его можно с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз, расположенных слева от списка. Если выбрана параллельная рассылка, то номера рядом с именами адресатов пропадают.

Другой элемент диалогового окна, доступный только при последовательной рассылке, — флажок Track status (Отслеживать состояние). Если он установлен, то автор файла будет получать уведомления о движении файла по маршруту, то есть при пересылке файла одним адресатом следующему. И наконец, флажок Return when done (Вернуть по завершении) обеспечит автоматическое возвращение файла после того, как адресат, завершающий маршрут, закроет файл.

После того как настройки закончены, можно отправить файл по маршруту, нажав кнопку Route (Маршрут), либо сохранить маршрут и вернуться к редактированию плана проекта, нажав кнопку Add Slip (Добавить маршрут). Чтобы отправить файл далее по маршруту, получатели файла должны будут воспользоваться командой меню File > Send To > Next Routing Recipient (Файл > Отправить > Следующий адресат).

Инструкцию по пересылке файла по маршруту программа автоматически добавляет в сообщение. При выборе команды для пересылки файла программа запрашивает, переслать ли файл по маршруту (первый переключатель сверху) или отправить его без использования маршрута (второй переключатель). Если выбрать второй вариант, то программа создаст новое письмо, приложив к нему файл, и откроет диалоговое окно для выбора адресата письма и ввода текста сообщения.

В сообщении MS Project запрашивает, хочет ли пользователь отправить сообщение следующему адресату. Для того чтобы отправить файл дальше, нужно нажать кнопку Yes (Да), для закрытия файла без отсылки нужно нажать No (Нет), а для отмены закрытия файла — кнопку Cancel (Отмена). Благодаря таким напоминаниям файл не будет потерян в пути из-за того, что кто-то из адресатов забудет переслать его.

Публикация на сервере Microsoft Exchange

Если в вашей организации используется сервер Microsoft Exchange и ваш компьютер подключен к нему, то в подменю File > Send To (Файл > Отправить) будет доступна команда Exchange Folder (Папка Exchange). При щелчке на этой команде откроется диалоговое окно со списком папок, в которые вы можете поместить файл. Для сохранения файла в общей папке у вас должны быть соответствующие разрешения, полученные от администратора системы.

Экспорт плана в файлы других форматов

MS Project содержит удобные команды для экспорта данных в другие форматы, среди которых есть как форматы документов семейства Microsoft Office (Excel и Access), так и межплатформенные (HTML и XML). Начнем обучение экспорту данных из MS Project именно с универсальных форматов.

Экспорт данных в HTML

Экспорт данных в HTML используется очень часто для публикации информации о проекте на веб-странице. Именно поэтому для сохранения файла в этом формате предназначена отдельная команда Save As Web Page (Сохранить как вебстраницу) в меню File (Файл).

После выбора этой команды (файл 1.mpp) открывается стандартное диалоговое окно Save As (Сохранение документа). В нем нужно указать имя файла, в котором будет сохранена созданная страница. После нажатия в этом диалоговом окне кнопки Save (Сохранить) запустится мастер Export Wizard (Мастер экспорта), с помощью которого определяются все параметры экспорта данных. С этим мастером вы столкнетесь еще не раз, поскольку с его же помощью осуществляется экспорт Данных в файлы других форматов.

После отображения приветственного экрана вы попадете на первый шаг мастера, на котором осуществляется выбор схем экспорта. Схема -это набор настроек экспорта данных, определяющих, какие именно данные экспортируются из плана проекта и как они отображаются в файле другого формата.

Создание новой схемы

Чтобы создать новую схему, нужно выбрать переключатель New map (Создать новую схему), а чтобы использовать одну из созданных ранее схем или схем, входящих в программу, — Use existing map (Использовать существующую схему). Существующую схему можно изменять во время работы. Чтобы научиться создавать свои схемы, создадим новую.

| Схема | Экспортируемые (импортируемые) элементы |
| --- | --- |
| "Who Does What" report (Отчет «Дела по исполнителям») | Ресурсы, их назначения, даты начала и окончания и трудозатраты |
| Compare to Baseline (Сравнение с исходным планом) | Задачи с идентификаторами, названиями, длительностью, трудозатратами и затратами (исходными, текущими и расхождением), датами начала и окончания (исходными и текущими) |
| Cost data by task (Данные о затратах по задачам) | Задачи с идентификаторами, названиями и данными о затратах: общие затраты, фиксированные затраты, исходные затраты, расхождение затрат, фактические и оставшиеся затраты |
| Default task information (Данные по умолчанию для задач) | Вся информация о задачах из стандартной таблицы Entry (Ввод) (При изменении структуры таблицы схема не изменяется.): идентификаторы, названия, даты начала и окончания, предшественники и названия ресурсов |
| Earned value information (Сведения об освоенном объеме) | Задачи с идентификаторами, названиями, затратами, исходными затратами и расхождением затрат, а также полями освоенного объема: BCWS (ПСЗР), BCWP (ПСВР), ACWP (ФСВР), SV (ОКП), CV (ОПС) |
| Export to HTML using standard template (Экспорте HTML с использованием стандартного шаблона) | Задачи с идентификаторами, названиями, длительностями, датами начала и окончания, названиями ресурсов и процентом завершения. Ресурсы с идентификаторами, названиями, группами, максимумом единиц доступности и пиковой загрузкой. Назначения с идентификаторами задач, названиями задач и ресурсов, трудозатратами, датами начала и окончания, процентом завершения |
| Resource «Export Table» map (Схема «Таблица экспорта» ресурсов) | Все поля «внутренней» таблицы с данными о ресурсах |
| Task «Export Table» map (Схема «Таблица экспорта» задач) | Все поля «внутренней» таблицы с данными о задачах |
| Task and resource PivotTable (Сводная таблица задач и ресурсов) | Задачи с идентификаторами, названиями ресурсов, длительностями, датами начала и окончания, затратами. Ресурсы с названиями, группами, трудозатратами и затратами (схема предназначена для экспорта данных в формат сводных таблиц Excel) |
| Task list with embedded assignment rows (Список задач с включенными строками назначений) | Задачи с идентификаторами, названиями, трудозатратами, длительностями, датами начала и окончания и процентом завершения (схема предназначена для экспорта данных в Excel или HTML, причем данные выглядят как в представлении Task Usage (Использование задач)) |
| Top Level Tasks list (Список задач верхнего уровня) | Задачи с идентификаторами, названиями, длительностями, датами начала и окончания, процентом завершения, затратами и трудозатратами |

На первом шаге настройки новой схемы определяются ее основные параметры. В верхнем разделе диалогового окна выбираются типы данных для экспортирования: Tasks (Задачи), Resources (Ресурсы) или Assignments (Назначения). Если не выбрать ни одного типа данных, то переход к следующему шагу будет невозможен.

Во втором разделе диалогового окна, HTML Options ('Параметры HTML), определяются общие параметры экспорта выбранных типов данных в веб-страницу. Флажок Export header row/Import include headers (Экспорт строки заголовков/Заголовки в данных импорта) определяет, будут ли при экспорте таблиц сохраняться заголовки столбцов и, соответственно, будут ли таблицы в HTML-документе иметь строку с названиями столбцов.

Если установить флажок Include assignment rows in output (Включать строки назначений при выводе), то в таблицах с задачами или ресурсами под их названиями будут при пелены назначения так же, как это реализовано в таблицах представлений Task Usage (Использование задач) и Resource Usage (Использование ресурсов).

В поставку MS Project входит набор шаблонов, на основании которых программа может создавать веб-страницы с данными о проекте. Эти шаблоны расположены в папке Templates\1033\Microsoft Project Web, находящейся в папке установки программы. Чтобы создать веб-страницу на основании одного из этих шаблонов, нужно установить флажок Base export on HTML template (Экспорт на основе шаблона HTML) и затем выбрать нужный шаблон на диске.

На страницу с экспортируемыми данными можно поместить графический файл. Для этого нужно установить флажок Include image file in HTML page (Добавить на HTML-страницу файл рисунка) и выбрать файл на диске. Чтобы продемонстрировать эту возможность, мы сохранили часть проектных данных в файле формата GIF (l.gif) и выбрали этот файл для включения в страницу.

После завершения общих настроек экспорта вы переходите к настройке отображения выбранных типов данных. Настройка каждого из типов (задач, ресурсов и назначений) осуществляется в отдельном диалоговом окне, где нужно определить, какие из полей «внутренней» таблицы будут отображаться на веб-странице. Эти диалоговые окна абсолютно одинаковы для всех типов данных и отличаются лишь набором полей, которые можно выбирать для экспорта. Так как мы выбрали из типов данных только задачи, то рассмотрим диалоговое окно для настройки отображения задач.

Настройка отображения задач осуществляется с помощью таблицы в центре диалогового окна. Эта таблица состоит из трех столбцов, в первом из которых выбираются поля MS Project для экспорта, во втором напротив названий этих полей вводятся названия колонок для них в HTML-таблице, а в третьем указан тип данных.

Второй столбец таблицы доступен, только если в предыдущем диалоговом окне был установлен флажок Export header row/Import include headers (Экспорт строки заголовков/Заголовки в данных импорта). Третий столбец, содержащий информацию о типах данных в экспортируемых полях MS Project, недоступен при экспорте данных в HTML. При экспорте в HTML все данные экспортируются как текст, о чем и сообщается в этом столбце.

Под таблицей расположены кнопки, с помощью которых осуществляются основные операции над ее рядами. Нажав кнопку Add All (Добавить все), можно добавить в таблицу все поля, связанные с текущим типом данных. Кнопка Clear All (Очистить все) удаляет все данные из таблицы, а кнопки Delete Row (Удалить строку) и Insert Row (Добавить строку) удаляют выделенную строку или добавляют пустую строку в таблицу.

Одна из наиболее удобных возможностей в этом диалоговом окне — экспортирование данных на основе существующей таблицы MS Project. Для выбора таблицы предназначена кнопка Base on Table (На основе таблицы), щелчок на которой открывает окно с их списком. После выбора таблицы-основы таблица в диалоговом окне автоматически заполнится названиями полей, содержащихся в таблице-основе. Причем в качестве заголовков столбцов для результирующей HTML-таблицы будут использованы заголовки столбцов таблицы-основы, а не названия ее полей.

С помощью кнопок Move (Порядок) можно изменять порядок строк в таблице и, соответственно, порядок столбцов в HTML-таблице. Чем выше находится строка с описанием столбца, тем ближе к левому краю будет этот столбец в таблице на веб-странице.

На веб-странице над таблицей может отображаться ее название. Оно определяется в поле Destination HTML table title (Название конечной таблицы HTML). Кроме того, можно отобрать данные, попадающие в эту таблицу, с помощью фильтра. Например, мы применили фильтр Top Level Tasks (Задачи верхнего уровня), поскольку мы хотим, чтобы в таблицу попали только фазы нашего проекта. Соответственно, для таблицы мы задали название Фазы проекта.

После завершения настроек отображения для всех выбранных типов данных мастер предложит сохранить схему для последующего использования. Для этого в последнем диалоговом окне мастера нужно нажать кнопку Save Map (Сохранить схему) и в открывшемся окне указать название для новой схемы. Например, в нашем случае (рис. 17.9, файл 1.mpp) мы назвали схему Основные задачи проекта.

Полученную в результате экспорта веб-страницу можно открыть в любом браузере.

Экспорт данных с использованием существующей схемы

Для создания веб-страницы на основании существующей схемы вам нужно будет выбрать переключатель Use existing map (Использовать существующую схему) на первом шаге мастера, затем выбрать нужную схему в списке (Бюджетные риски), после чего вы снова попадете в диалоговое окно определения схемы. При этом все параметры диалоговых окон будут заданы в соответствии с ее настройками.

Если настройки схемы вас устраивают, то в первом же диалоговом окне можно нажать кнопку Finish (Готово), и веб-страница будет создана. Если же настройки не подходят, то их можно изменить и затем сохранить под новым или прежним именем.

Мы решили экспортировать данные нашего проекта с помощью схемы Бюджетные риски. Эта схема интересна тем, что в ней для экспорта используется одноименная таблица из файла проекта. При экспорте на основе существующей таблицы MS Project использует в качестве названий столбцов результирующей HTML-таблицы не название поля, а заголовок столбца таблицы. Правда, при этом пробелы заменяются символами подчеркивания.

Настройка шаблонов

С помощью мастера экспорта нельзя полностью настроить вид получаемой вебстраницы. Например, нельзя определить, где будут расположены на странице таблицы с разными типами данных или картинки. Кроме того, мастер не позволяет скрыть информацию о датах начала и окончания проекта.

Полностью настроить формат отображения проектных данных можно, лишь создав собственный шаблон или настроив существующий. Шаблон представляет собой обычную веб-страницу, в которой с помощью особых тегов помечены места, куда будут вставлены данные, полученные при экспорте.

Редактировать шаблон можно так же, как обычную веб-страницу. Чтобы определить место для размещения полученных в ходе экспорта данных, нужно вставить в HTML-код тег

| Тег | Вместо этого тега в результирующую HTML-страницу вставляется |
| --- | --- |
| <!--MSProjectTemplate_Image--> | Выбранный в настройках схемы графический файл |
| <!--MSProjectTempLate_Projec-tTitLe--> | Название проекта из поля Title (Название) в диалоговом окне настройки свойств проекта (рис. 18.18) на вкладке General (Общие) |
| <!--MSProjectTempl.ate_ProjectAuthor--> | Имя автора проекта из поля Author (Автор) в диалоговом окне настройки свойств проекта (рис. 18.18) на вкладке General (Общие) |
| <!--MSProjectTempLate_CurrentDate--> | Текущая системная дата |
| <!--MSProjectTemplate_StartDate--> | Дата начала проекта |
| <!--MSProjectTemptate_FimsnDate-- > | Дата окончания проекта |
| <!-MSProjectTemplate_StatusDate--> | Дата отчета по проекту |
| <!--MSProjectTemplate_TaskTableTitle--> | Заголовок таблицы задач, указанный при настройке схемы экспорта |
| <!--MSProjectTemplate_TaskTable--> | Таблица задач |
| <!-MSProjectTemplate_ResourceTableTitle--> | Заголовок таблицы ресурсов, указанный при настройке схемы экспорта |
| <!--MSProjectTemplate_ResourceTable--> | Таблица ресурсов |
| <!-- MSProjectTemplate_AssignmentTableTitle--> | Заголовок таблицы назначений, указанный при настройке схемы экспорта |
| <!-MSProjectTemplate_AssignmentTable--> | Таблица назначений |

XML

Для экспорта проектных данных в XML достаточно выбрать этот формат в диалоговом окне, вызываемом командой меню File > Save As (Файл > Сохранить как). Программа сохранит в этом формате всю проектную информацию, включая как план проекта, так и значения всех параметров, список календарей, настраиваемых полей и пр. — одним словом, файл проекта целиком. Правда, следует иметь в виду, что файлы получаются большими (например, XML-файл с данными нашего небольшого проекта занимает около 700 Кбайт).

Microsoft Excel

Чтобы начать экспорт плана проекта в Microsoft Excel, в диалоговом окне File > Save As (Файл > Сохранить как) нужно выбрать для сохранения файла формат *.xls. MS Project может сохранить данные в одном из двух форматов — в формате рабочей книги (Workbook) Excel или сводной таблицы (PivotTable), и мастер экспорта данных будет действовать в зависимости от выбора формата. Рассмотрим экспорт в формат рабочей книги.

На первом шаге мастер определяет, все ли данные плана проекта вы хотите экспортировать в Excel или только некоторые. В первом случае нужно выбрать переключатель Project Excel Template (Шаблон проекта (Excel)), а во втором — Selected Data (Выбранные данные).

Если выбран первый вариант, то после нажатия кнопки Next> (Далее>) программа перенесет все данные плана в Excel. В рабочей книге будут созданы четыре листа, на первом из которых будет помещена информация о задачах, на втором - о ресурсах, и на третьем — о назначениях проекта. На четвертом листе размещается служебная информация.

Если выбран второй вариант, то на следующих шагах мастера нужно будет указать настройки экспорта данных. Причем эти настройки повторяют те, что использовались для экспорта данных в формат HTML, за исключением возможности вставки в файл картинки. Что важно, при экспорте в Excel используются те же схемы, что и при экспорте в HTML, поэтому если вы уже настроили удобную схему для веб-страницы, ее можно будет использовать и в этом случае.

В качестве примера сохраним в формате Excel задачи, в которых задействован главный редактор, Уваров. С помощью мастера экспорта создадим новую схему, среди типов данных выберем Tasks (Задачи) и перейдем к настройке параметров схемы.

После выбора полей для экспорта в раскрывающемся списке Export filter (Фильтр экспорта) выберем фильтр Using Resource (Использование ресурса). Сохраним схему с названием Экспорт задач для ресурса и нажмем кнопку Finish (Готово). После этого мастер выведет диалоговое окно со списком ресурсов проекта, в котором следует выбрать нужный.

Когда ресурс выбран, мастер экспортирует все отобранные в соответствии с фильтром задачи в формат рабочей книги.

Сводные таблицы

Сводная таблица — это особая структура в Excel, предназначенная для обобщения данных в листах и их интерактивного анализа. При экспорте плана проекта в формат сводной таблицы MS Project создает для каждого типа экспортируемых данных два листа, на первом из которых располагаются собственно экспортируемые данные, а на втором — сводная таблица к этим данным.

Сводные таблицы являются одним из наиболее удобных средств анализа данных в Excel. Поэтому передавать проектную информацию для утверждения удобнее сразу в формате сводных таблиц, поскольку это позволит коллегам быстрее разобраться в ней. А при передаче для ознакомления больших объемов информации часто просто необходимо экспортировать ее в сводные таблицы.

Рассмотрим возможности экспорта в сводные таблицы на примере. Необходимо передать на утверждение информацию о трудозатратах ресурсов проекта таким образом, чтобы начальник производства мог проанализировать и загрузку каждого из ресурсов, и загрузку по отделам. Если бы мы передавали файл в формате MS Project, то воспользовались бы группировкой по коду отдела (см. раздел«Настраиваемые коды структуры»)) и поле Work (Трудозатраты). Но прежде чем использовать эту таблицу как основу для схемы экспорта данных, нужно выполнить еще одну настройку. Дело в том, что поле Work (Трудозатраты) содержит и числовые, и текстoвые данные (например, 12 hrs (12 час)), а значит, Excel будет считать значения этого поля текстовыми и не сможет их суммировать. Поэтому перед экспортом данные о трудозатратах ресурсов нужно конвертировать в числовой формат, избавившись от текстовых обозначений внутри поля.

Для этого переименуем настраиваемое поле Numbers (ЧислоЗ) в Трудозатраты для Excel и в качестве формулы, с помощью которой будут определяться его значения, введем CInt([Work])/60 (CInt ([Трудозатраты])/60). Функция CInt преобразует строку в поле Work (Трудозатраты) в число, автоматически удаляя обозначения данных. Полученное значение нужно разделить на 60, поскольку данные о трудозатратах хранятся в поле Work (Трудозатраты) в минутах. (Эта формула корректно рассчитывает трудозатраты только для нематериальных ресурсом. По поскольку в дальнейшем мы собираемся экспортировать данные о трудозатратах ресурсов только такого типа, этого достаточно.)

Теперь перейдем к экспортированию данных. Для этого в диалоговом окне File > Save As (Файл > Сохранить как) выберем формат сводных таблиц Excel (PivotTable) и начнем настройку новой схемы экспорта. В качестве объектов для экспорта выберем ресурсы. Параметры настройки совпадают с теми, что используются при экспорте данных в формате рабочей книги.

Названия полей, по которым сгруппированы данные, содержат значок раскрывающегося списка. Если щелкнуть на нем, то раскроется список, в котором можно отобрать нужные строки и тем самым уменьшить формат таблицы. Кроме того, для каждого из полей можно добавить строку с информацией о сумме всех значений или среднем значении.

К сводным таблицам можно создавать сводные диаграммы, причем делается это нажатием одной кнопки. Нужно установить курсор на любое из полей сводной таблицы и щелкнуть на кнопке с диаграммой на стандартной панели инструментов.

Задания для лабораторного занятия:

Рассмотреть приведенный пример экспорта данных.

Контрольные вопросы

1. Как провести экспорт данных из MS Project?

2. Какие данный можно экспортировать из MS Project?

3. В какие приложения можно экспортировать данные из MS Project?

Лабораторная работа № 34

«Согласование плана проекта: распечатка и внесение изменений»

Цель работы:

1 Научиться согласовывать план проекта: распечатывать и вносить изменения в MS Project

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Один из наиболее распространенных способов распространения плана проекта — представление в печатном виде. Но распечатать план проекта не так просто, как, например, документ Microsoft Word: ведь план обычно занимает несколько экранов в ширину и несколько в высоту.

Все форматы, используемые для распространения проектных данных, за исключением HTML и распечатки, позволяют редактировать файл с данными для последующего внесения изменений в исходный файл проекта. После того как файлы в этих форматах возвращаются к руководителю проекта, изменения из них нужно внести в исходный план. Процесс внесения изменений может происходить двумя способами, первый из которых применим к файлам, подготовленным с помощью мастера экспорта (кроме формата HTML), а второй — к файлам в формате MS Project.

Методика выполнения лабораторной работы.

При распечатке MS Project выводит на бумагу данные из активного представления, поэтому прежде, чем переходить к печати, нужно открыть требуемое представление и отобрать в нем данные, применив по необходимости сортировку, группировку или фильтрацию.

Вставка разрывов страниц

Обычно при печати представлений программа автоматически разделяет длинные таблицы, продолжая печать на следующей странице, когда страница заканчивается. Этот режим можно изменить, до начала печати вставив в таблицу разрывы страниц. Для этого нужно установить курсор в строку таблицы, над которой должен быть вставлен разрыв, и выбрать команду меню Insert > Page Break (Вставка > Разрыв страниц). Например, в файле 4.mрр мы вставили такой разрыв после третьей задачи, в результате чего при печати первые три задачи стали выводиться на отдельную страницу

Чтобы удалить разрыв страниц, нужно установить курсор под разрывом и зайти в меню Insert (Вставка), где появится команда Remove Page Break (Удалить разрыв страниц), которой и нужно воспользоваться.

В таблицу можно вставить неограниченное число разрывов страниц и иногда,

после того как некоторое число разрывов было добавлено, их нужно удалить все сразу. В таком случае нужно выделить любой из столбцов таблицы и затем открыть меню Insert (Вставка). Теперь знакомая нам команда будет называться Remove Alt Page Breaks (Удалить все разрывы страниц), и после щелчка на ней все разрывы страниц в таблице будут удалены.

После вставки разрыва страниц между строками таблицы на странице печатается не максимально возможное число строк, а число строк, ограниченное разрывом

П диалоговом окне сочетаются стандартные длясемейст-i .Microsoft Office параметры и специфические, присущие только MS Project. Специфические параметры расположены в разделе Timescale (Интервал дат) внизу диалогового окна. Если выбрать переключатель АИ (Все), то

программа распечатает всю информацию из активного представления. Если же выбрать переключатель Dates (Даты) и указать соответствующие даты в полях From (С) и То (По), то MS Project распечатает только информацию, относящуюся к выбранному временному диапазону.

Настройки параметров печати

Когда нужное представление открыто и данные для печати отобраны, можно перейти к настройкам параметров печати. Эти настройки осуществляются в диалоговом окне Print (Печать), открываемом командой меню File > Print (Файл > Печать). Повременные данные при печати обычно занимают больше одной страницы в ширину, например, если у временной шкалы выбраны мелкие единицы измерения. Чтобы при печати план проекта всегда имел ширину в одну страницу, нужно установить флажок Print left column of pages only (Печатать только левые столбцы страниц). В таком случае программа будет убирать повременные данные, не умещающиеся на первой странице.

Параметры для настройки интервала дат доступны, только если печатается представление с повременными данными, например Gantt Chart (Диаграмма Ганта) или Calendar (Календарь). А при печати представления Network Diagram (Сетевой график) эти параметры будут недоступны.

Рядом с разделом Timescale (Интервал дат) расположен флажок Manual page breaks (Ручные разрыву страниц). Когда он установлен, при печати плана проекта страницы формируются с учетом вставленных вручную разрывов. Если же этот флажок снять, то вставленные разрывы учитываться не будут.

Сделав настройки, можно распечатать план, нажав кнопку ОК, или просмотреть, как план будет размещен на страницах при печати. Для этого нужно нажать кнопку Preview (Просмотр).

Предварительный просмотр перед печатью

В середине диалогового окна показан макет страницы с размещенным на ней планом проекта, а выше расположены кнопки для работы с макетом.

ПРИМЕЧАНИЕ Диалоговое окно предварительного просмотра можно открыть с помощью

кнопки Print Preview (Предварительный просмотр) на стандартной панели инструментов.

Первые четыре кнопки служат для переключения между составляющими макет страницами по горизонтали и по вертикали. Следующая кнопка, Zoom (Масштаб), служит для увеличения или уменьшения размера макета, а кнопки One Page (Одна страница) и Multiple Pages (Несколько страниц) — для переключения между режимами отображения макета. Нажатие кнопки One Page (Одна страница) включает режим, при котором в центре диалогового окна отображается одна страница макета, а нажатие кнопки Multiple Pages (Несколько страниц) включает режим просмотра сразу нескольких страниц макета.

Если макет вам подходит, то распечатать его можно, нажав кнопку Print (Печать). Если в макете отображаются не те данные, которые требуется распечатать, и вам необходимо вернуться к настройкам представления, нужно нажать кнопку Close (Закрыть). A если в макете отображаются корректные данные, но не устраивает общая компоновка макета, то ее можно изменить,

нажав кнопку Page Setup (Параметры страницы). В диалоговое окно настройки параметров страницы можно также попасть с помощью одноименной команды в меню File (Файл).

Настройка параметров страницы

Диалоговое окно настройки параметров страницы состоит из нескольких вкладок. На первой из них, Page (Страница), определяются общие параметры печатной страницы для плана проекта

В разделе Orientation (Ориентация) определяется, как будет располагаться бумага: вертикально (переключатель Portrait (Книжная)) или горизонтально (переключатель Landscape (Альбомная)).

С помощью параметров раздела Scaling (Масштаб) можно уменьшить или увеличить размер изображения плана на бумаге. Переключатель Adjust to % normal size (Установить в % от натуральной величины) определяет, будет ли изображение проекта при печати соответствовать своим истинным размерам (при значении параметра 100) или же будет уменьшено (меньше 100) или увеличено (больше 100). Если выбрать переключатель Fit to pages wide by tall (Разместить не более чем на стр. в ширину и стр. в высоту) и указать число

страниц в ширину и в высоту, то программа сама подберет масштаб для печати плана проекта на указанном числе страниц.

В нижнем разделе вкладки в раскрывающемся списке Paper Size (Размер бумаги) выбирается размер листа бумаги, а в поле First page number (Номер первой страницы) вводится номер, указываемый на первой странице распечатки. Если в этом поле ввести значение Auto (Авто), то нумерация страниц начнется с единицы. При этом подпись Page (Стр.) перед цифрой программа установит автоматически.

На вкладке Margins (Поля) настраиваются поля страниц. В центре вкладки представлен макет страницы с помеченными полями. Чтобы изменить их размер, нужно указать число в сантиметрах рядом с нужным полем.

Поля могут оставаться невидимыми или же печататься, образуя рамку. Для установки режима печати полей нужно выбрать соответствующий переключатель в разделе Borders around (Границы). Если выбрать переключатель Every page (У каждой страницы), то поля будут печататься на всех страницах, а при выборе Outer pages (У внешних страниц) — только на первой и последней. Последний переключатель доступен только при печати

представления Network Diagram (Сетевой график). Наконец, если выбрать переключатель None (Нет), то поля печататься не будут ни на одной из страниц.

На вкладке Header (Верхний колонтитул) определяются параметры печати верхнего колонтитула страницы. В верхней части вкладки расположена область Preview (Просмотр), в которой отображается вид колонтитула с текущими настройками. Сами настройки осуществляются ниже

В центре вкладки расположено поле для ввода содержимого колонтитула. Под ним находятся два раскрывающихся списка, с помощью которых в колонтитул можно добавить общую информацию о проекте или одно из свойств суммарной задачи проекта.

Для добавления в колонтитул общей информации, например названия проекта, нужно выбрав соответствующий пункт в раскрывающемся списке General (Общие), а для добавления данных о суммарной задаче — в раскрывающемся списке Project fields (Поля проекта). Выбрав требуемое значение в списке, нужно нажать кнопку Add (Добавить), расположенную напротив списка, для добавления данных в колонтитул. В область ввода будет добавлено обозначение соответствующего поля, а в области просмотра отобразится значение этого поля.

Над областью ввода расположены вкладки, с помощью которых можно определить, в какой части колонтитула — левой, средней или правой — будут помещены значения полей. Следует выбрать соответствующую вкладку — Left (Влево), Center (По центру) или Right (Вправо), а затем вводить данные.

В области ввода данных отображаются только данные, относящиеся к выбранной вкладке, а в области просмотра отображаются значения всех введенных полей.

Под областью ввода расположено несколько кнопок для форматирования колонтитулов. Чтобы изменить шрифт, используемый для вывода значения поля при печати, нужно выделить название поля в области ввода и нажать кнопку Format Text Font (Шрифт), крайнюю слева. Она открывает стандартное диалоговое окно настройки шрифта.

Вкладка Footer (Нижний колонтитул) полностью повторяет вкладку для верхнего колонтитула. Единственным отличием является то, что сделанные изменения отображаются не в верхней части страницы, а в нижней.

На вкладке Legend (Легенда) определяются параметры отображения сопроводительной информации к графику, так называемой легенды. Структура этой вкладки повторяет структуру двух предыдущих и содержит дополнительные параметры, расположенные в правой колонке

Легенда занимает довольно много места на странице и не всегда нужна, особенно если все элементы графика знакомы тем, для кого он печатается. Чтобы сэкономить место, занимаемое легендой, нужно воспользоваться переключателями в правой колонке вкладки. Если выбран переключатель Every page (На каждой странице), то легенда отображается внизу каждой из страниц распечатки. Если страниц много, то в целях экономии бумаги можно выделить под легенду отдельную страницу, выбрав переключатель Legend page (На странице легенды). Наконец, чтобы не печатать легенду, нужно выбрать переключатель None (Нет).

Отображаемая в легенде текстовая информация, редактируемая на вкладке, занимает только небольшую ее часть. Ширина этой части определяется расположенным под переключателями счетчиком Width (Ширина). Шрифт текстовой информации определяется в центральном ноле ввода, как и на предыдущих вкладках, а вот шрифт подписей легенды определяется после нажатия кнопки Legend Labels (Надписи легенды).

На последней вкладке, View (Вид), определяются параметры отбора данных из представления для печати Если установить флажок Print all sheet columns (Печатать все столбцы листа), то в страницу будут включены все столбцы, входящие в открытую таблицу представления. Если же этот флажок снять, то на страницу попадут только видимые в окне столбцы таблицы. В таком случае вид страницы будет соответствовать виду представления.

Обычно колонки печатаются на страницах в той же последовательности, в которой они отображаются в окне программы. Если распечатка занимает несколько страниц в ширину, то часть колонок попадает на первую страницу, часть на вторую и т. д. Но в таком случае при просмотре распечатки легко запутаться, потому что не всегда понятно, где искать продолжение строк, начатых на первой странице. Чтобы избавиться от путаницы, удобно выводить некоторые поля (например, название задачи) на всех страницах, тогда легко можно понять, к какой задаче относятся данные в таблице на любой странице. Установив флажок Print first columns on all pages (Печатать указанное число первых столбцов на всех страницах) и указав число колонок в счетчике, можно определить, сколько именно колонок (считая с левого края таблицы, открытой в представлении) будет печататься на каждой странице.

Часто задачи сопровождаются заметками, и их тоже нужно распечатать. Для этого следует установить флажок Print notes (Печатать заметки). Заметки будут помещены на отдельной странице, и рядом с каждой из них будет указан номер задачи, ресурса или назначения, к которым они относятся.

При печати таких представлений, как диаграмма Ганта, для больших планов некоторые страницы остаются пустыми, например, когда диаграмма занимает несколько страниц в ширину и в высоту. Чтобы страницы без данных не печатались, нужно снять флажок Print blank pages (Печатать пустые страницы). После этого страницы сохранятся в макете, но будут отображаться затененными.

Повременные данные обычно занимают лишь часть страницы. В таком случае программа может их автоматически форматировать в сторону уменьшения или увеличения, чтобы на странице не оставалось пустого пространства. Для этого нужно установить флажок Fittimescaleto end of page (Форматировать шкалу времени для печати на целом числе страниц).

Два последних флажка доступны только при печати представлений использования задач или ресурсов и предназначены для отображения в распечатки сводных сумм по столбцам или по строкам представления. Если установить флажок Print row totals for values within print date range (Печатать итоги строк для значений в диапазоне дат печати), то на диаграмму использования задач или ресурсов после повременных данных будет добавлен столбец с суммой повременных данных. Если же установить флажок Print column totals (Печатать итоги столбцов), то в таблицу и на диаграмму добавится строка Total (Итого), в которой будут суммироваться все данные столбцов.

Благодаря флажку Print row totals for values within print date range (Печатать итоги строк для значений в диапазоне дат печати) на диаграмму добавился столбец Total (Итого), в котором отображены суммы всех данных в строках диаграммы. А из-заустановленного флажка Print column totals (Печатать итоги столбцов) в таблицу слева от диаграммы и на саму диаграмму добавилась строка Total (Итого), ячейки которой заполнены суммами данных в каждом из столбцов, даже в сводном.

Предположим, что в процессе согласования плана Уварова не устроила длительность редколлегии в 3 часа и он решил сократить ее до 2 часов. Новый файл (TasksEdited.xls), где длительность задачи сокращена, он вернул, и теперь обновленные данные нужно внедрить в план проекта.

Чтобы внести изменения из файла, куда данные были экспортированы, в исходный план проекта, нужно сначала открыть исходный план, а затем открыть файл с измененной информацией. Запустится мастер импорта данных, очень похожий на мастер экспорта, с которым вы уже умеете работать. Сначала откроем файл проекта, в который будем вносить данные, а затем файл TasksEdited.xls. Обратите внимание, что в диалоговом окне открытия файла нужно выбирать соответствующий тип открываемых файлов.

После этого начнет работать мастер импорта. На первом шаге мастера нужно определить, будем ли мы использовать при импорте одну из существующих схем или создадим новую. Мы будем использовать созданную ранее схему Экспорт задач для ресурса.

На следующем шаге мастер предложит определить метод использования импортируемых данных. Их можно поместить в новый проект, выбрав переключатель As a new project (Создать новый проект), или в открытый. Чтобы при добавлении данных в открытый проект существующие в нем данные не изменялись, следует выбрать переключатель Append the data to the active project (Добавить данные к активному проекту). При выборе переключателя Merge the data into the active project (Объединить данные с активным проектом) данные в открытом проекте будут изменяться.

Поскольку нашей задачей является обновление файла проекта на основании

данных Excel, то мы выберем последний переключатель. Это значит, что при импорте MS Project попробует найти в плане записи, присутствующие в файле Excel (в нашем случае это задачи), и обновить их свойства в соответствии с импортируемой информацией.

На следующем шаге мастера нужно определить тип импортируемой информации: данные о задачах, ресурсах или назначениях. Как и для мастера экспорта, следует установить флажки, соответствующие нужным типам данных. В нашем случае экспортироваться будут только данные о задачах. Если при экспорте плана в файл включались названия столбцов, то это значит, что они содержатся и в файле импорта. Чтобы при импорте программа могла определить, что в первой строке файла содержатся не данные, которые нужно импортировать, а названия столбцов, следует установить флажок Import include headers (Данные импорта содержат заголовки).

После определения типа импортируемых данных нужно настроить схему импорта, то есть определить, какие поля MS Project соответствуют колонкам в файле, из которого производится импорт. Кроме того, если импортируемые данные должны объединяться с данными открытого проекта, то нужно определить поле, по которому программа сможет производить объединение (поле, содержащее уникальное для строки таблицы значение). Обычно в качестве такого поля выступает либо ID (Ид.), либо Name (Название).

Поле, по которому будет производиться объединение, выбирается с помощью кнопки Set Merge Key (Задать ключ объединения). После этого в таблице рядом с названием поля появляется соответствующая пометка.

В файле Excel обычно содержится несколько листов, и при импорте необходимо указать, из какого листа нужно брать данные. Для этого нужно выбрать название этого листа в раскрывающемся списке Source worksheet name (Имя исходной электронной таблицы).

При импорте данных из Excel нужно иметь в виду, что импортируемые даты начала и окончания задач MS Project рассматривает как ограничения. То есть импортировать даты начала и окончания задач — это все равно, что вводить их в план проекта вручную, что мы не рекомендуем (см. раздел «Дата начала проекта»). Именно поэтому в настройках схемы импорта мы ограничились только полем Duration (Длительность), значения в котором, как мы знаем, были изменены, и полем ID (Ид.), необходимым нам для того, чтобы MS Project «понял», к какой из задач плана относятся импортируемые длительности.

После настройки схемы в зависимости от выбранного на первом шаге переключателя данные импортируются либо в существующий план проекта, либо в новый. В нашем случае MS Project перенес длительности задач из файла Excel в открытый план проекта. Теперь длительность этой задачи составляет 2 часа, а в плане б.mрр, на основе которого был создан файл, она равнялась 3 часам.

В MS Project нет средств автоматического импорта измененных данных из файлов в формате .mрр, поэтому данные нужно переносить из файла в файл вручную, перепечатывая или копируя данные. Но проблема заключается не в переносе данных, а в определении того, что же именно изменилось в присланном файле проекта.

На основе файла 7.mрр мы создали файл 8.mрр его копию Sver1.mpp, в которую при согласовании плана проекта были внесены изменения. При анализе второго файла видно, что затраты на проект во втором файле больше на $500, но как определить, из-закакой задачи или ресурса возросла стоимость? На ручной анализ даже небольшого плана из 51 задачи потребуется около часа, а что говорить о планах из нескольких сотен задач!

Для автоматизированного поиска изменений в версиях файла проекта предназначена панель инструментов Compare Project Versions (Сравнение версий проекта)1. С ее помощью можно найти отличия между двумя любыми файлами в формате *.mрр.

Работа с панелью начинается с нажатия первой кнопки, открывающей диалоговое окно выбора файлов для сравнения, если в программе открыт хотя бы один файл. Это диалоговое окно состоит из двух разделов, в верхнем из которых выбираются файлы для сравнения, в нижнем — таблицы внутри этих файлов.

Впервом раскрывающемся списке нужно выбрать файл с ранней версией плана, а во втором — его позднюю версию. Если файлы уже открыты в MS Project, то их имена можно выбрать в раскрывающемся списке, а если еще нет

— то с помощью кнопки Browse (Обзор).

Внижнем разделе диалогового окна определяются таблицы двух файлов, которые будут сравниваться. В верхнем раскрывающемся списке выбираются таблицы с информацией о задачах, а в нижнем — с информацией о ресурсах. Если вы не хотите сравнивать таблицы какого-либотипа, то вместо имени таблицы можно указать None (Нет). Например, в нашем случае важно сравнить таблицы с информацией о стоимости задач, поэтому в верхнем списке мы выбрали таблицу Cost (Затраты), а в нижнем выбрали None (Нет), поскольку информация об изменениях в таблицах ресурсов нас не интересует.

После нажатия кнопки О К программа создает новый файл проекта, в котором на основе выбранной таблицы будет создана новая. В нее будут включены столбцы с данными из обеих версий плана, и для каждой пары столбцов будет создан столбец с информацией о разнице. Например, для столбца Cost (Затраты) в исходной таблице будут созданы столбцы: Cost: V1 (Затраты: в1) с данными из ранней версии, Cost: V2 (Затраты: в2) с данными из поздней версии и Cost: Diff (Затраты: разл.) с данными о разнице значений. Аналогично будут именоваться все другие столбцы.

Помимо основной таблицы программа создает две дополнительных. В одну из них помещаются только парные поля с данными из обеих версий плана, а во вторую только поля с данными о различиях в парных полях.

ВНИМАНИЕ В файл сравнения версий не будет перенесена информация о назначениях и

повременные данные. Поэтому пользоваться этим файлом в качестве нового плана проекта нельзя — он предназначен только для сравнения.

После того как новый файл проекта создан, программа выдаст окно с запросом на завершение операции сравнения. Если в этом окне нажать кнопку Yes (Да), то откроется дополнительное окно с информацией о символах, используемых для обозначений в новом файле (это же окно вызывается с помощью кнопки со знаком вопроса на панели сравнения версий). Если же нажать No (Нет), то можно начать анализировать изменения.

При анализе отличий стоит воспользоваться раскрывающимися списками, расположенными на панели сравнения версий. С помощью правого списка можно выбрать, какие столбцы будут отображаться в таблице: столбцы данных и различий (Show data and differences columns), только данных (Show data columns only) или только различий (Show differences columns only). Фактически выбор пункта этого списка определяет, какая из трех созданных таблиц будет отображаться в представлении.

С помощью левого списка можно определить, какие именно строки должны отображаться в таблице. Чтобы просмотреть все строки таблицы, нужно выбрать пункт Show all items (Показать все элементы). Пункты Show changed

items (Показать измененные элементы) и Show unchanged items (Показать неизмененные элементы) позволяют просмотреть все элементы таблицы, претерпевшие изменения в новой версии проекта или, наоборот, оставшиеся неизменными. Просмотреть все различающиеся элементы можно с помощью пункта Show all differences (Показать все различия), а все одинаковые в обеих версиях — с помощью пункта Show common items (Показать общие элементы). Наконец, после выбора пункта Show unique items of version 1 (Показать элементы, имеющиеся только в версии 1) в таблице останутся задачи или ресурсы, имеющиеся только в ранней версии плана. При выборе же аналогичного пункта списка для версии 2 в таблице останутся строки, присутствующие только в более поздней версии.

Второй на панели сравнения версий расположена кнопка Go to Task/Resource in Project Versions (Переход к задаче или ресурсу в версиях проекта). Ее удобно использовать для быстрого просмотра информации о выбранной задаче в обеих версиях проекта. Например, на рис. 18.17 мы выделили задачу, которая была изменена, и нажали эту кнопку. Программа автоматически расположила окна с версиями плана проекта так, чтобы их было видно в окне MS Project, и выделила в них цветом и полужирным начертанием выбранную в проекте сравнения задачу.

Файл проекта с данными сравнения можно сохранить для дальнейшего анализа. Например, мы сохранили наш файл под именем Diff.mpp. Имена файлов с исходными данными сохраняются в настраиваемых свойствах файла. Исходные файлы могут понадобиться для перехода к выбранной задаче в версиях плана.

По умолчанию программа сохраняет полный путь к именам файлов, поэтому если в дальнейшем вам нужно будет переслать или скопировать данные анализа вместе с версиями, то путь к файлам нужно изменить, чтобы программа могла обнаружить их. Для этого необходимо отредактировать настраиваемые свойства файла.

»Для редактирования настраиваемых свойств файла следует воспользоваться командой меню File > Properties (Файл » Свойства) и в открывшемся диалоговом окне перейти на вкладку Custom (Прочие). В нижней части вкладки расположена таблица с перечнем существующих настраиваемых свойств

Таблица состоит из трех колонок, в первой из которых указано название свойства, во второй его значение, а в третьей — тип. Вам нужно найти свойство Project Version 1 (Версия 1) или Version 2 (Версия 2) и выделить его курсором. Текущее (значение свойства отобразится в поле Value (Значение) в середине диалогового окна, и там его можно отредактировать. Например, в нашем случае мы заменили полный путь к файлу 5.mpp именем файла — это значит, что программа будет пытаться найти исходную версию плана проекта в той же папке, где расположен файл данных сравнения.

После изменения значения свойства для его сохранения нужно нажать кнопку

Modify (Изменить).

Задания для лабораторного занятия:

Выполнить описанный в методических указаниях пример по распечатке и внесению изменений в проект

Контрольные вопросы

1. Какие трудности возникают при распечатке проекта?

2. Как выполнить настройку печати проекта в MS Project?

3. Как вносить изменения в проект?

Лабораторная работа  № 35, 36

«Отслеживание проекта в MS Project»

Цель работы:

Ознакомиться с методикой отслеживания проекта в MS Project

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Методика отслеживания проекта в MS Project сводится к следующему.

Откройте файл проекта «Разработка программы»

Сохранение базового плана

- Переключиться в диаграмму Ганта.

- Выбрать пункт Сервис/Отслеживание/Задать базовый план.

- Установить переключатели Задать базовый план и всего проекта – Ok.

- Выбрать Вид/Диаграмма Ганта с отслеживанием. Результат – текущий и базовый планы совпадают. Текущий план изображен цветными отрезками, а базовый – отрезками серого цвета.

Настройка представления Использование задач

- Переключиться в представление Использование задач.

- В контекстном меню правой таблицы представления выбрать Трудозатраты, Фактические трудозатраты и Фактические затраты..

- Вставить в левую таблицу столбцы Остановка, Возобновление, Оставшиеся трудозатраты, % завершения: Вставка/Столбец – выбрать имя столбца –Ok

Ввод повременных данных ресурсов

- Введем повременные данные ресурса Постановщик по выполнению задачи Постановка задачи. Ему запланированы работы в течение 10 рабочих дней общей трудоемкостью 80ч.

- В строке Постановщик в ячейки Фактические трудозатраты введем значения по 8ч в течение первых 10 рабочих дней.

- В строке Бумага в ячейку Фактические трудозатраты введем 1 в первый день работы постановщика 7.11.09.

- В строке СD-матрица в ячейку Фактические трудозатраты введем 2 в этот же день 7.11.09. Результат – процент завершения задачи равен 100% и она отмечается знаком в столбце индикаторов

- В строке Междугородные переговоры в ячейку Фактические затраты введем 100, 200 и 200

- Переключиться в диаграмму Ганта с отслеживанием. Результат – проект выполняется точно в соответствии с первоначальным планом.

Ввод повременных данных задач

- Переключиться в представление использования задач (Вид/Использование задач).

- Найти строку задачи Разработка интерфейса. На нее назначен Программист1, Междугородные переговоры и CD-матрица. Трудозатраты программиста составляют 40ч (5 дней по 8ч), а CD-матриц расходуется по одной штуке в день (всего 5шт).

- В строку Фактические трудозатраты правой таблицы, расположенной напротив названия задачи, введем трудозатраты задачи в рабочие дни, начиная с запланированного дня начала работ (23.11.09): 4ч, 8ч, 8ч, 8ч, 8ч, 4ч. Результат – система сама распределяет фактические трудозатраты задачи по выполняющим ее трудовым ресурсам. Поскольку такой ресурс единственный (Программист1), все вводимые значения переносятся в его трудозатраты.

- В строке CD-матрица для этой же задачи в первый день работы программиста введем фактические трудозатраты 5.

- В строке Междугородные переговоры для этой же задачи в строке Фактические затраты введем по 200 в каждый день работы Программист1.

- Найти строку задачи Разработка структуры базы данных. На нее назначен Программист2, Междугородные переговоры и CD-матрица. Трудозатраты программиста составляют 56ч (7 дней по 8ч), а CD-матриц расходуется по 1 штуке в день.

- В строку Фактические трудозатраты правой таблицы, расположенной напротив названия задачи, введем трудозатраты задачи в рабочие дни, начиная с запланированного дня начала работ (23.11.09): 8ч, 8ч, 8ч, 8ч, 8ч, 8ч, 8ч. Результат – система аналогично распределяет фактические трудозатраты задачи по выполняющим ее трудовым ресурсам. Поскольку такой ресурс единственный (Программист2), все вводимые значения переносятся в его трудозатраты.

- В строке CD-матрица для этой же задачи в первый день работы программиста введем фактические трудозатраты 7.

В строке Междугородные переговоры для этой же задачи в строке Фактические затраты введем по 150 в каждый день работы Программист2.

- Введем таким же способом фактические трудозатраты задач Разработка модулей обработки данных (4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8 с 1.10.09) и Заполнение базы данных (8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 с 2.10.09).

- Введем фактические трудозатраты CD-матриц по 7 и 8 штук соответственно 1.10.09 и 2.10.09.

- Переключиться в диаграмму Ганта с отслеживанием. Результат – в связи с тем, что фактическое выполнение задач отстало от ранее запланированного графика, выполнение проекта в целом отстает от базового плана (время окончания последних цветных отрезков находится позже времени окончания последних отрезков серого цвета).

Ввод фактических трудозатрат

- Выбрать представление Использование задач.

- Добавить в таблицу представления столбец Фактические трудозатраты.

- Найти строку задачи Отладка программного комплекса, а в ней – ячейки столбцов Фактические трудозатраты и Оставшиеся трудозатраты. В них соответственно записаны 0ч и 120ч. Эти трудозатраты делятся на 2 программистов и постановщика, у которых значения фактических и оставшихся трудозатрат равны соответственно 0ч и 40ч.

- Ввести в поле Фактические трудозатраты задачи Отладка программного комплекса значение 32ч. Результат – введенные трудозатраты пропорционально распределены между программистами (поскольку степень их участия в работе одинакова, произошло равномерное распределение). Постановщику не досталось фактических трудозатрат, поскольку в первые дни он не участвует в этой задаче. Фактические трудозатраты распределены, начиная с запланированного дня начала работ (с 19.10.09). Оставшиеся трудозатраты равны 88ч. В графе Остановка для задачи Комплексная отладка модулей указана дата прекращения работ, а в графе Возобновление – дата, с которой работы будут продолжены. Обе данные равны 19.10.09.

- Предположим, что работы были возобновлены 23.10.09 и велись ежедневно в полном объеме вплоть до завершения задачи. Установить в графе Возобновление дату 23.10.09. Ввести в поле Фактические трудозатраты задачи Отладка программного комплекса значение 120ч. Результат – оставшиеся трудозатраты равны 0, работа выполнена полностью.

Ввод процента завершения

- Перейти в представление Использование задач.

- Найти строку задачи Тестирование и исправление ошибок.

- В левой таблице представления в этой строке найти поле %завершения и занести в него 30. Результат – система перенесла 30% запланированных трудозатрат в фактические трудозатраты.

- Открыть окно свойств задачи Тестирование и исправление ошибок: двойной щелчок мыши по ее названию.

- В открывшемся окне перейти на вкладку Общие, найти поле Процент завершения и занести в него 50. Результат – 50% запланированных трудозатрат ресурсов перенесены в фактические трудозатраты.

- Перейти в представление Диаграмма Ганта и найти на диаграмме отрезок задачи Тестирование и исправление ошибок. Черная линия на этом отрезке соответствует фактическому ходу выполнения работ по задаче. Поскольку линия не достигла конца отрезка, задача является незавершенной.

- Переместить при помощи мыши правую границу линии фактического выполнения задачи примерно на 80% отрезка. Результат – система определит точный процент завершения и в соответствии с ним перенесет запланированные трудозатраты в фактические.

Анализ хода выполнения проекта

- Перейти в представление Использование задач.

- В правой части представления убрать строки Фактические трудозатраты и Фактические затраты.

- Вывести таблицу для анализа освоенного объема: Вид/Таблица/Другие таблицы – выбрать из списка Освоенный объем – Применить.

- Вставить в таблицу суммарную задачу проекта: Сервис/Параметры – вкладка Вид – установить флаг суммарную задачу проекта.

- В строке суммарной задачи выведены основные показатели:

  - БСЗР – затраты на текущий момент по базовому плану;

  - ФСВР – сколько фактически затрачено на проект к текущему моменту;

  - БСВР – сколько планировалось затратить на те работы , которые уже выполнены.

- Установим дату отчета, на которую будем выполнять анализ. В качестве таковой используем 19.11.09, когда проект должен быть завершен: Проект/Сведения о проекте, Дата отчета – 19.11.09.

- Анализируем индексы суммарной задачи проекта:

  - ОКП < 0 – проект выполняется с отставанием от плана (значение этого индекса – стоимость тех работ, которые мы выполнили сверх плана к текущему моменту);

  - ПОПЗ = БПЗ – затраты по проекту ожидаются в пределах плановых показателей (значение ПОПЗ – ожидаемая стоимость проекта после его завершения);

  - ОПЗ = 0 – величина, на которую увеличатся затраты (значение ОПЗ – размер ожидаемой экономии).

- Выберем таблицу для анализа скорости выполнения работ: Вид/Таблица/Другие таблицы – выбрать из списка Показатели календ. плана (освоенный объем) – Применить.

- Проанализируем индексы суммарной задачи проекта, которых не было в предыдущей таблице:

  - ООКП < 0 – проект отстает от плана (значение ООКП показывает процент опережения плана);

  - ИОКП < 1 – проект отстает от плана.

- Выберем таблицу для анализа затрат проекта: Вид/Таблица/Другие таблицы – выбрать строку Показатели затрат (освоенный объем) – Применить.

- Проанализируем показатели суммарной задачи проекта, которых не было в двух предыдущих таблицах:

  - ООПС = 0 – проект не экономит средства (значение ООПС – процент сэкономленных средств);

  - ИОС = 1 – проект не экономит средства;

ПЗВ = 1 – средства не экономятся, но и нет перерасхода.

Задание для лабораторного занятия:

Выполнить отслеживание проекта «Разработка программы» согласно приведенной методике в пакете MS Project.

Контрольные вопросы

1. Что такое отслеживание проекта?

2. Как выполнить анализ хода выполнения проекта?

3. Какие показатели применяются для анализа суммарной задачи?

4. Какие индексы используются для анализа суммарной задачи проекта?

5. Каковы значения индексов для анализа суммарной задачи проекта и что они означают?

Лабораторная работа  № 37, 38

«Формирование отчетов в MS Project»

Цель работы:

Ознакомиться с методикой формирования отчетов по проекту в MS Project

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- осуществлять создание проекта и его задач;

- измерять характеристики программного проекта;

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- общие принципы и методы управления проектом;

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки компьютерных систем.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Методика составления отчетов по проекту в MS Project заключается в следующем.

Откройте файл проекта «Разработка программы»

Формирование статистики проекта

- Проект/Сведения о проекте – откроется окно сведений о проекте.

- Кнопка Статистика – на экране окно статистики проекта.

- Анализ содержимого окна показывает, что завершение проекта ожидается через 3,28 дня, фактические затраты составили 258030р и стоимость оставшихся работ равна 19425р.

Формирование стандартного отчета

- Отчет/Отчеты – открылось окно с категориями стандартных отчетов.

- Двойным щелчком мыши выбрать категорию Назначения – откроется окно со списком отчетов этой категории.

- Двойным щелчком мыши выбрать отчет Дела по исполнителям и времени – первая страница отчета выводится на экран. Отчет показывает ежедневное распределение трудозатрат исполнителей по задачам.

- При помощи кнопок

листаем страницы отчета по горизонтали.

- Выход из отчета – кнопка Закрыть.

Настройка стандартного отчета

- Отчет/Отчеты – открылось окно с категориями стандартных отчетов.

- Двойным щелчком мыши выбрать категорию Назначения – откроется окно со списком отчетов этой категории.

- Щелчком мыши выбрать отчет Дела по исполнителям и времени и нажать кнопку Изменить.

- В открывшемся окне свойств перекрестного отчета изменить в поле Столбец значение Дни на Недели. Ok. На экране снова список отчетов категории Назначения.

- Двойным щелчком мыши открыть отчет Дела по исполнителям и времени.

- Результат – в отличие от предыдущего варианта отчета трудозатраты исполнителей сгруппированы по неделям.

- Закрыть отчет и окно категорий отчетов.

Создание настраиваемого отчета

- Открыть список категорий отчетов: Отчет/Отчеты.

- Двойным щелчком мыши открыть категорию Настраиваемые.

- Кнопка Создать – откроется список типов отчетов.

- Выбрать Перекрестная таблица. Ok.

- Заполнить окно свойств отчета. Ok.

- Нажать кнопку Просмотр – формируется отчет.

Удаление отчета

- Открыть список категорий отчетов: Отчет/Отчеты.

- Двойным щелчком мыши открыть категорию Настраиваемые.

- Нажать кнопку Организатор.

- В правом списке выделить название удаляемого отчета ЗатратыЗадач и нажать кнопку Удалить, подтвердить удаление.

- Закрыть все ранее открытые окна (организатор, список отчетов, перечень категорий отчетов).

Формирование наглядного отчета

- Отчет/Наглядные отчеты.

- В открывшемся окне на вкладке Все выбрать отчет Сводный отчет о затратах ресурсов и нажать кнопку Просмотреть.

- Отчет формируется в системе Excel и имеет вид круговой диаграммы

- Закрыть Excel.

Создание наглядного отчета

- Отчет/Наглядные отчеты.

- Нажать кнопку Создать шаблон.

- В поле Выберите данные, по которым требуется создать отчет установить Сводка по задачам. Ok.

- В системе Excel откроется макет отчета

- Перетащить из списка полей Задачи в область полей строк, а Затраты – в область элементов данных.

- При помощи кнопки выбора поля Задачи отобразим в отчете задачи второго уровня.

- Закрыть Excel.

Задание для лабораторного занятия:

Сформировать отчет о проекте «Разработка программы» в соответствии с приведенной методикой.

Контрольные вопросы

1. Как удалить отчет в MS Project?

2. Как сформировать стандартный отчет в MS Project?

3. Как настроить стандартный отчет?

4. Что такое отчет в MS Project?

Лабораторная работа  № 39, 40

«Совместная работа в MS Project»

Цель работы:

Ознакомиться с методикой совместной работы над проектом в MS Project

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Варианты совместной работы

| Вложенные планы: главные проекты и подпроекты | Несколько проектов можно объединить в более крупный (главный) проект. Объединение подпроектов в главный проект — один из способов отслеживать и контролировать влияние отдельных проектов на связанные с ними проекты. |
| --- | --- |
| Общие сведения: использование SharePoint | Узнайте, как использовать SharePoint 2010 для совместной работы с данными проекта без сервера Project Server. |
| Ускорение работы с помощью веб-приложения Project Web App | Сервер Microsoft Project Server 2010 и его дополнение Project Web App — идеальные средства для совместной работы в организации. |
| Использование приложения Project 2010 в Office Live Workspace | В Office Live Workspace можно легко обмениваться MPP-файлами приложения Project 2010. Совместный доступ к документам приложений Excel, Word и PowerPoint возможен без сервера Project Server или SharePoint. |
| Использование приложения Project 2010 с предыдущими версиями | При совместной работе над несколькими проектами могут использоваться файлы, созданные в предыдущих версиях приложения Project. Узнайте, как использовать предыдущие версии приложения совместно с Project 2010. |
| Совместная работа с данными проекта без приложения Project 2010 | Для управления проектами не всегда требуется приложение Microsoft Project. Узнайте, как можно совместно работать с данными проекта, используя другие приложения. |

Методика совместной работы над проектом в MS Project заключается в следующем.

Считайте главный проект коллекцию объединенные проекты, которые отобразить иерархию разных несколько связанных проектах. Проекты, добавленные в главный проект, называются подпроектами.

При вставке подпроекта небольшой значок проекта отличает его от суммарных задач, которые являются частью главный проект.

В главном проекте подпроекты отображаются как суммарные задачи, которые можно легко упорядочить в режиме структуры.

Если щелкнуть знак плюс рядом с подпроектом, будет развернут список задач этого подпроекта.

Каждый подпроект представляет отдельный этап или других функциональной группы в главном проекте.

При вставке подпроекта в главный проект они связываются, после чего все сведения, входящие в подпроект, можно просмотреть в главном проекте.

При обновлении подпроекта из главного проекта обновляется и его исходный файл. Если необходимо просто объединить файлы для составления отчета или печати сводных сведений по всем проектам, можно также временно объединить их в представлении.

Создание главного проекта и подпроектов позволяет разбить крупный проект на части и делегировать их соответствующим сотрудникам. В терминах управления проектами можно сказать, что такое назначение подпроектов сотрудникам возлагает ответственность на людей, выполняющих работу, и сопоставляет ответственность с полномочиями. В терминах Project создание подпроектов в главном проекте помогает менеджерам проектов получать доступ к их частям расписания и контролировать их.

Чтобы определить, насколько целесообразно разбивать крупный проект на главный проект и подпроекты, примите во внимание соображения, указанные ниже.

- Проекта очень большими и подробный.    Если проект содержит несколько сотен задач, разбив на подпроекты можно упростить управление. Если некоторые части проекта содержит трудозатраты, которые разбить на более подробно, чем другим пользователям, смысл выделить эти части в виде подпроектов, что большинство пользователей увидят только свернутое описание подпроекта, но заинтересованных сторон можно просмотреть более подробно. Один файл почти всегда является быстрее, но не сможет сосредоточиться на часть проекта могут быть пожертвовать.

- Вашей организации не централизованное.    В организации децентрализованное или распределенные главный проект и подпроекты обеспечивает сотрудникам более точно собственной работы чем одного централизованного файла проекта.

- Требуется повысить эффективность способов планирования вашей организации.    Если руководители более низкого уровня отвечаете за и узнать, какие задачи требуются по проекту, он может смысл предоставить им возможность планирования работы своих рабочих групп, а затем объединить их файлы проектов в главный проект. Если нисходящее планирование нормы, может потребоваться Реорганизация начальный план на подпроекты при реализации, чтобы отдельные руководители проектов или группы имеют доступ и свои собственные расписания, контролировать.

- Работа над несколькими проектами.    Руководители проектов могли набор проектов, с которыми они работают в времени ли проекты связаны. Вместо того чтобы открывать их по одной, вы можете открыть все подпроекты одновременно при открытии главный проект. Этот подход также упрощает создание отчетов над несколькими проектами. Если проекты связаны, руководитель проекта может создать зависимости задач между задачами в разных проектах. Создание зависимостей между проектами упрощает другого проекта руководителей, чтобы увидеть, как изменяется их расписания рабочих другие руководители проектов.

- Некоторые проекты подчиненных другим пользователям.    Путем вставки различных проектов в другие файлы позволяет точнее отразить иерархию несколько проектов. Итоговая структура подпроектов следует учитывать приоритеты и обязанности участников группы проекта, а также взаимосвязи между задачами в различных областях и общие сроки.

- Нескольких человек можно изменить проект.    В идеале файла проекта принадлежит, управлять и измененном диспетчер одного проекта. Но часто проект является частью большего программы, может потребоваться управление руководители верхнего уровня. Члены рабочей группы проекта может поддерживать сосредоточиться на своей работе, просмотрев его в виде отдельного файла, а руководитель проекта, кто управляет главный проект можно координации каждого подпроекта группы расписания.

Иногда имеет смысл определить вехи всех подпроектов на основе вех главного проекта, чтобы согласовать расписания с конечным сроком. Скоординировать вехи проекта можно, создав зависимость между вехами или скопировав задачи-вехи из главного проекта в каждый подпроект.

- Ваш проект имеет несколько заинтересованных лиц, которым позаботиться о различные части проекта.    Когда пользователи предпочитают просматривать различные подробности, руководители проектов можно разместить все файлы проектов на сервере и настраивать различных представлений для различных заинтересованных лиц. Для настройки сведений, отображаемых как подпроекта в разных главные проекты можно использовать один и тот же файл проекта.

- Требуется подпроекты должны быть доступны только для чтения.    Дополнительный контроль над компонентами проекта, можно сохранить, переместив задачи подпроекта и ограничение доступа к ключа людей.

- Требуется анализировать критический путь для каждого этапа помимо проект в целом.    Каждый отдельный проект содержит критический путь. Объединение нескольких проектов в один главный проект упрощает для просмотра общую картину сохраняя отдельные критические пути для каждого подпроекта в главном проекте несколько критических путей.

Работа с подпроектами в главном проекте

При вставке подпроекта в главный проект подпроект представляется как суммарная задача в списке задач, а в поле Индикаторы появляется значок Project. Подпроект включается в структуру на уровне той строки, в которой он вставлен, но его уровень можно повысить или понизить, как и для любой другой задачи. Поскольку подпроект представляется как суммарная задача, его суммарные сведения изменять нельзя, но можно развернуть структуру для отображения задач подпроекта и отредактировать его данные в файле главного проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ : Любое форматирование, примененное к суммарным задачам или к диаграммам Ганта в подпроекте, в главном проекте не появляется. Сведения о форматировании хранятся в каждом файле и должны применяться к главному проекту отдельно.

При сохранении главного проекта изменения подпроекта также сохраняются в исходном файле подпроекта. При работе непосредственно в исходном файле без открытия файла главного проекта изменения исходного файла подпроекта автоматически обновляются в файле главного проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если синхронизирация главного проекта и подпроекта больше не нужна, ее можно отключить. Если после этого в подпроект или в главный проект будут внесены изменения, они не затронут другой файл.

Влияние объединения файлов на ресурсы

После объединения файлов в файл главного проекта ресурсы каждого файла остаются отдельными от других файлов подобно тому, как задачи остаются в рамках своих подпроектов. Можно изменить сведения о ресурсах в главном проекте, и эти изменения будут воспроизведены в исходном файле подпроекта. В представлении Лист ресурсов можно просмотреть все ресурсы главного проекта и подпроектов, но ни один ресурс нельзя назначить никакому проекту кроме того подпроекта, к которому первоначально относился ресурс.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если одни и те же ресурсы используются в нескольких подпроектах, их названия будут продублированы, поскольку ресурсы не объединяются. Однако если необходимо назначить ресурсы разным подпроектам и предотвратить дублирование названий ресурсов, их можно объединить в пул ресурсов и сделать доступными для других файлов.

Главные проекты и подпроекты позволяют создать иерархию проектов, отражающую отношения между ними и в некоторых случаях структуру организации. Но могут быть и другие причины для объединения файлов проекта. Например, их можно временно объединить для быстрого просмотра или для печати.

Объединение независимых файлов

Использование объединенных файлов, если у вас есть несколько файлов, которые вы хотите объединить в одном окне ли связанные файлы или нет. Объединение Несвязанные файлы в консолидированный проект упрощает для просмотра сведений из нескольких проектов в различных представлениях и распечатать их. Если вы должны хранить список текущих проектов, например при разработке различных продуктов одновременно можно объединять файлы проектов. Можно сортировать и группировать по названия продуктов, крайние сроки проекта и руководителей, чтобы найти и оценить информация, которая может потребоваться. Например можно распечатать представление диаграммы Ганта, включающий все проекты.

Создание рабочей области

Вместо объединения проектов можно создать рабочую область, содержащую отдельные файлы проектов, каждый из которых открывается в своем окне. Используйте рабочую область, если приходится часто работать с одними и теми же файлами проектов, но при этом их нежелательно объединять в один большой проект.

Если открыть файлы и сохранить их как рабочую область, приложение Project сохранит файлы вместе с их текущими параметрами в одном файле рабочей области. Если затем открыть файл рабочей области, откроются сразу все включенные в нее файлы. Каждому проекту будет соответствовать отдельная кнопка на панели задач, что позволит легко переключаться с одного проекта на другой.

Чтобы создать рабочую область, выберите или откройте файлы проекта и на вкладке Файл выберите команду Сохранить рабочую область.

Задание для лабораторного занятия:

Рассмотрите пример совместной работы над проектом

Контрольные вопросы

1. Что такое совместная работа над проектом?

2. Как соединить проекты в один главный проект?

3. Какие данные объединяются при объединении проектов?

Лабораторная работа № 41, 42

«Использование возможностей стандартной редакции проекта в Microsoft Project»

Цель работы:

1 Изучить основы работы с пакетом MS Project;

2 Ознакомится с методикой планирования проекта в MS Project.

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Чтобы согласовать ресурсное планирование, нужно создать обычный файл проекта в формате *.mрр и поместить в него все данные о ресурсах. Затем создаются проекты с планами, и в них указывается, что при планировании будут использоваться ресурсы из первого файла, который в терминах MS Project называется пулам ресурсов (resource pool). В качестве примера мы создали файл пула pool. mpp и два файла с планами, где должны использоваться ресурсы пула

Чтобы определить пул ресурсов для использования в плане проекта, нужно открыть и файл с планом, и файл с пулом (в нашем случае — открыть файлы 1. mрр и pool.mрр). Затем, находясь в окне файла с планом, следует выбрать команду меню Tools > Resource Sharing > Share Resources (Сервис > Общие ресурсы > Доступ к ресурсам). После этого открывается диалоговое окно определения общего доступа к ресурсам, в котором настраиваются параметры

работы с пулом.

Чтобы включить режим использования пула ресурсов, в этом диалоговом окне необходимо выбрать переключатель Use resources (Использовать ресурсы), а затем выбрать название файла проекта в раскрывающемся списке. Например, для файла 1.mpp мы указали файл pool.mрркак пул ресурсов.

Когда клиент подключается к пулу, начинается синхронизация данных: все ресурсы копируются в файл клиента, и с ними можно работать, как с обычными ресурсами проекта — редактировать их свойства, добавлять и удалять и т. д. При назначении ресурсов на задачи плана сведения о назначениях копируются в файл пула.

Может случиться так, что после редактирования данных в файле клиента состав и свойства ресурсов клиента будут отличаться от состава и свойств ресурсов пула. В таком случае при синхронизации клиента и пула программе нужно определять, какой файл имеет преимущество. Если преимущество имеет пул, то данные клиента приводятся в соответствии с данными пула, если же клиент имеет преимущество, то обновляется пул в соответствии с даиными клиента.

Чтобы определить, какой файл будет иметь преимущество при конфликтах, в диалоговом окне нужно выбрать либо переключатель Pool takes precedence (Преимущество имеет пул), либо переключатель Sharer takes precedence (Преимущество имеет клиент пула). Обычно выбирается первый переключатель, поскольку он исключает возможность внесения в пул несогласованных или случайных изменений. Часто пул размещается на сетевом диске и права на его изменение есть у ограниченного круга лиц. В таком случае, если у вас нет прав на изменение пула, вам подходит только первый вариант.

Чтобы в дальнейшем изменить настройки использования пула, нужно снова открыть это диалоговое окно. Выбрав перключатель Use own resources (Использовать собственные ресурсы), можно будет отказаться от использования пула. После этого в проекте останутся только те ресурсы, которые назначены на его задачи, а остальные будут удалены.

Можно изменить и настройки относительного преимущества файлов при конфликтах. Например, если вы отредактировали данные о ресурсе в файле клиента пула и хотите, чтобы они сохранились в пуле при синхронизации, следует открыть диалоговое окно и выбрать переключатель Sharer takes precedence (Преимущество имеет клиент пула). После синхронизации, когда измененные данные сохранились в пуле, нужно вновь открыть диалоговое окно и выбрать переключатель Pool takes precedence (Преимущество имеет пул), чтобы в дальнейшем пул вновь имел приоритет.

Планирование с использованием пула

После того как списки ресурсов клиента и пула синхронизированы, выделение ресурсов на задачи в файле клиента осуществляется обычным способом. При этом MS Project учитывает данные о назначениях ресурсов в других проектах.

Если в проекте включен режим автоматического выравнивания ресурсов, то MS Project автоматически перенесет задачу на другое время, если назначенный на ее исполнение ресурс уже выделен в это время на исполнение другой задачи в другом проекте, подключенном к пулу.

Как программа определяет, в какое время ресурс загружен в других проектах? Дело в том, что сводные данные о загрузке ресурсов во всех клиентах пула содержатся в пуле, и когда он открыт, эти сведения доступны.

Чтобы просмотреть информацию о загрузке ресурса и учесть ее при планировании, нужно открыть представление Resource Usage (Использование ресурсов) в файле клиента пула (при этом файл пула также должен быть открыт в MS Project). В нем для каждого ресурса указаны все задачи, в которых он задействован. Чтобы определить, к какому проекту относится та или иная задача, в таблицу необходимо добавить столбец Project (Проект).

Использование пула

При открытии файла плана проекта, использующего ресурсы из пула, появляется диалоговое окно, с помощью которого вместе с файлом можно открыть и файл пула.

Диалоговое окно содержит два переключателя, и если выбрать верхний, то вместе с планом проекта MS Project загрузит файл пула. Если же выбрать нижний переключатель, то программа откроет только файл с планом проекта.

Если вы открываете файл проекта для планирования, лучше всегда выбирать верхний переключатель, ведь просматривать загрузку ресурса в других проектах можно лишь при открытом пуле. Кроме того, только при открытом файле пула в него можно вносить изменения.

Если один файл будет одновременно редактироваться несколькими пользователями, это приведет к конфликту при его сохранении, и данные одного из пользователей, скорее всего, пропадут. Поэтому MS Project не позволяет открывать пул ресурсов для записи одновременно двум пользователям.

При открытии файла пула программа запрашивает, в каком режиме открыть файл: записи или только чтения. Если вы выберете режим записи, то никто, кроме вас, не сможет вносить изменения в файл пула. Если же открыть файл пула для чтения, то вы сможете вносить в него изменения, только если он не открыт для записи другим пользователем.

Для открытия файла в режиме чтения предназначен верхний переключатель диалогового окна, а для открытия в режиме записи — средний.

Если пул открыт в режиме записи, то данные в нем можно редактировать обычным способом. Если же вы открыли пул для чтения, то его нужно обновить после того, как вы изменили план проекта, иначе данные о новых назначениях ресурсов не попадут в пул и не будут доступны в других файлах — клиентах пула. Для обновления пула с учетом проектных данных предназначена команда меню Tools > Resource Sharing > Update Resource Pool (Сервис > Общие ресурсы > Обновить пул ресурсов). Эта команда доступна, только когда файл пула открыт для чтения. Если файл пула открыт на запись, то он обновляется автоматически и эта команда меню не используется.

При выборе этой комады меню MS Project открывает файл пула на запись, обновляет данные пула, а затем снова открывает его на чтение. Такой режим позволяет вносить изменения в пул нескольким пользователям попеременно.

Чтобы обновить свойства ресурсов в пуле, когда тот открыт только на чтение, нужно обновить их в файле клиента пула, а затем в настройках использования пула указать, что клиент имеет преимущество. В таком случае измененные сведения о ресурсах будут сохранены в пуле после его обновления. Если вы открыли пул только на чтение и работаете над планом, то помните, что кто-то другой может обновить пул описанным выше способом. Например, когда вы открыли файл плана, Петров был свободен в понедельник. Вы назначили ему на этот день задачу с полной загрузкой и продолжили работу над планом, не обновляя пул. В это время другой руководитель проекта тоже назначил Петрову задачу с полной загрузкой на понедельник, но обновил пул. В таком случае ваше назначение после того, как будет сохранено в пуле, приведет к превышению доступности Петрова.

Чтобы исключить потенциальные конфликты во время работы над планом проекта, по окончании планирования необходимо обновить пул (то есть сохранить в нем данные своего плана), а затем обновить экран пула (то есть перенести в ваш план самые свежие данные из пула).

Обновление экрана пула осуществляется с помощью команды меню Tools > Resource Sharing > Refresh Resource Pool (Сервис > Общие ресурсы > Обновить экран пула ресурсов).

При выборе этой команды меню MS Project заново открывает файл пула, и вам оказываются доступны изменения, внесенные в него другими пользователями. Обычно после обновления экрана пула в плане происходят изменения:

некоторые ресурсы оказываются перегруженными или изменяются затраты на проект. Чтобы найти изменения, можно перед обновлением экрана пула сохранить версию плана а затем, используя автоматизированное сравнение (см. раздел «Файлы MS Project»), сравнить ее с той, что получилась после обновления экрана пула.

Задания для лабораторного занятия:

Ознакомиться с возможностями стандартной редакции на рассмотренном в методических указаниях примере

Контрольные вопросы

1. Что такое пул ресурсов?

2. Как создать пул ресурсов?

3. Как использовать пул ресурсов?

Лабораторная работа № 43, 44

«Установка и конфигурирование сервера MS Project Server»

Цель работы:

1 Изучить основы работы с сервером MS Project Server

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Установка сервера MS Project Server может осуществляться только на сервере

Windows 2000 Advanced Server с установленным сервером Internet Information Server (IIS). Для корректной работы инсталлятора необходимо, чтобы IIS был запущен и в нем был сконфигурирован хотя бы один узел. Если он не сконфигурирован или сконфигурирован некорректно (такое случается при переносе настроек из другой системы), установочная программа не сможет успешно завершить работу.

Сервер MS Project Server может использовать в качестве СУБД только MS SQL Server 2000 и выше. В установочный пакет входит функционально урезанная версия этого сервера (MSDE), и если вы устанавливаете сервер MS Project Server для работы с клиентами MS Project 2002 Standard или MS Project 2000,

то она вам подходит.

Если же вы устанавливаете сервер MS Project Server для работы клиентов с

MS Project Professional, то перед установкой MS Project Server необходимо установить MS SQL Server. Если вы хотите, чтобы пользователи имели доступ к аналитическим функциям MS Project Server (а именно они отличают профессиональную редакцию от стандартной), то нужно также установить сервер анализа MS Analysis Services.

Закончив приготовления, можно переходить к установке сервера MS Project Server. Для этого нужно запустить программу установки на установочном диске. При этом появится диалоговое окно, в котором нужно определить дальнейшие действия.

MS Project: Установка сервера MS Project Server

Щелчок на одном из первых двух пунктов списка, Readme (Файл последних сведений) или Installation Guide (Руководство по установке), приведет к открытию файла с документацией по установке программы. Если вам нужно вручную обновить свою базу данных или настроить ее для работы с MS Project Server, то воспользуйтесь последним пунктом списка — Upgrading and database configuration (Обновление и настройка базы данных).

Пункт списка SharePoint Configuration Wizard (Мастер настройки SharePoint)

предназначен для установки сервера SharePoint Team Services, с помощью которого на сервере MS Project Server организована работа с документами и вопросами. Сервер SharePoint Team Services можно установить после установки сервера MS Project Server.

Для запуска программы установки MS Project Server предназначен пункт списка 'Server Installation (Установка сервера). После щелчка на этой ссылке запускается программа установки MS Project Server, открывающая диалоговое окно для ввода серийного номера. Далее вы попадете в диалоговое окно с пользовательским соглашением, которое необходимо принять, чтобы продолжить установку программы. После этого открывается диалоговое окно, в котором определяется тип установки сервера и место размещения его файлов. В поле ввода Install to (Установить в) нужно указать путь на диске, где будут размещены файлы сервера. Переключатели соответствуют двум типам установки: Custom (Выборочная) позволяет установить сервер для работы с профессиональной версией, а выбор переключателя or install now (установка без подключения к серверу баз данных) приведет к установке сервера для работы со стандартной редакцией

MS Project.

Рассмотрим два варианта установки: на базе MSDE (для использования со стандартной редакцией MS Project) и на базе MS SQL Server (для использования с профессиональной редакцией).

Установка MS Project Server со стандартными возможностями

Для установки сервера MS Project Server со стандартными возможностями в диалоговом окне, необходимо выбрать переключатель or install now (установка без подключения к серверу баз данных) и перейти к следующему шагу. Далее вам нужно определить логин и пароль администратора базы данных, которую программа установки создаст на основе MSDE. На следующем шаге диалога следует подтвердить параметры установки, после чего начнется процесс установки.

Установка MS Project Server с профессиональными возможностями

MS Project: Установка сервера MS Project Server

Для установки сервера MS Project Server с профессиональными возможностями вам придется пройти более долгий путь. После выбора в диалоговом окне, представленном на, переключателя Custom (Выборочная), вы перейдете в диалоговое окно определения базы данных, которую MS Project Server будет использовать для хранения проектной информации.

Если вы уже создали базу данных (например, при предыдущей инсталляции

MS Project Server), то нужно выбрать переключатель Connect to an existing database (Подключиться к существующей базе данных) и указать имена сервера и базы данных в полях Database server (Сервер базы данных) и Database name (Имя базы данных).

Если база данных не создавалась, нужно выбрать переключатель Create a new database (Создать новую базу данных). После этого состав полей диалогового окна изменится, и в них вам нужно будет указать имя сервера баз данных и учетные данные администратора этого сервера.

Имя сервера баз данных, в котором MS Project Server создаст свою базу данных, указывается в поле Database server (Сервер базы данных), например в нашем случае сервер называется TESTPOLYGON.

В разделе Connect using (Подключаться с использованием) определяются параметры подключения к базе данных. Если выбрать переключатель

Windows Authentication (Проверка подлинности средствами Windows), то программа установки будет подключаться к серверу с учетными данными пользователя, авторизованного в системе в данный момент. Если же выбрать переключатель SQL Server Authentication (Проверка подлинности средствами сервера SQL Server), то в диалоговом окне появятся поля для ввода логина и пароля пользователя, и программа установки будет использовать значения этих полей при подключении к серверу. В нашем примере выбран второй переключатель и введены учетные данные администратора сервера.

ВНИМАНИЕ Пользователь, от имени которого программа установки будет создавать базу

данных для MS Project Server, должен иметь права на создание баз данных (dbcreate) и администрирование уровня безопасности (securityadmin) на сервере баз данных.

Как вы знаете, профессиональная редакция MS Project позволяет использовать аналитические возможности сервера MS Project Server. Эти возможности базируются на пакете Analysis Services, входящем в MS SQL Server и использующем OLAP. Параметры подключения к серверу анализа, то

MS Project: Установка сервера MS Project Server

есть того сервера MS SQL Server, на котором установлен пакет Analysis Services, определяются на следующем шаге программы установки.

ПРИМЕЧАНИЕ Начиная с этого диалогового окна, вы указываете данные, которые можно

будет ввести позже, через интерфейс администратора сервера MS Project Server. Поэтому в этом и следующих диалоговых окнах есть переключатель Enter this information now (Ввести эти сведения сейчас), который нужно выбрать, если вы хотите заполнить поля диалогового окна во время установки, и переключатель Enter this information later (Ввести эти сведения позже), позволяющий ввести данные позднее через интерфейс администратора.

В поле Analysis Server (Сервер анализа) нужно указать имя сервера MS SQL Server, а в полях Logon name (Имя для подключения) и Password (Пароль) — имя и пароль пользователя, входящего в группу OLAP Administrators на этом сервере.

Доступ к MS Project Server осуществляется через веб-интерфейс,и вебстраницы должны быть размещены навеб-узле,зарегистрированном на сервере Internet Information Server. На следующем шаге программа установки предлагает выбрать узел из числа зарегистрированных в IIS узлов, в котором будет создана виртуальная папка для сервера.

Для выбора узла нужно установить на его название курсор и перейти к следующему шагу программы установки. Например, мы выбрали узел под названием TESTPOLYGON, являющийся узлом по умолчанию в IIS на нашем сервере. Имя сайта для доступа из локальной сети или внешних сетей может отличаться от имени, под которым узел зарегистрирован в IIS. Серверу MS Project Server для корректной работы нужно знать, по какому адресу к сайту будут обращаться, и эти данные указываются на следующем шаге установки.

Вам нужно ввести имя сервера для доступа из локальной сети (верхнее поле ввода) и для доступа из внешних сетей (нижнее поле). Второе поле заполнять не обязательно. Из раскрывающегося списка перед полем ввода выбирается протокол (http или https), а в поле ввода указывается имя сервера. Виртуальная папка сервера всегда называется ProjectServer. Например, в нашем случае адресом сервера будет ttp://testpolygon/ ProjectServer.

Сервер MS Project Server может рассылать пользователям сообщения по почте о новых назначениях и других изменениях в составе задач. Для этого нужно

MS Project: Установка сервера MS Project Server

указать адрес SMTP-сервера,через который можно осуществлять такую рассылку.

Это можно сделать на следующем шаге. В полях SMTP mail server (ПочтовыйSMTP-сервер)и Port (Порт) указываются адрес сервера и порт для подключения. В поле From address (Адрес отправителя) указывается обратный адрес, который сервер будет подставлять в сообщения при отправке.

Для работы с документами и вопросами MS Project Server использует сервер

SharePoint Team Services. Если вы установили его до установки MS Project Server, то заполните поля в диалоговом окне на следующем шаге программы установки.

Вполях Server name (Имя сервера) и SharePoint administration port (Порт администрирования SharePoint) нужно ввести адрес сервера и порт для его администрирования. В поля Logon name (Имя для подключения) и Password (Пароль) нужно ввести учетные данные пользователя Windows, зарегистрированного в группе администраторов на сервере SharePoint.

Взавершающем диалоговом окне установки программы определяется, какие программы будут обращаться к серверу.

Если пользователи вашей организации используют исключительно профессиональную редакцию MS Project 2002, то вам следует выбрать верхний переключатель. Если же в организации используется стандартная редакция MS Project 2002 или MS Project 2000, то вам нужно выбрать нижний переключатель.

Выбранным переключателем определяется уровень безопасности сервера. Профессиональная редакция MS Project 2002 поддерживает возможность авторизации перед публикацией данных, поэтому выбор верхнего переключателя устанавливает режим, при котором перед публикацией данных необходимо пройти авторизацию. Стандартные версии MS Project 2002 и MS Project 2000 не могут обеспечить авторизацию перед публикацией данных на сервере, поэтому при выборе нижнего переключателя включается режим, позволяющий публиковать данные без предварительной авторизации.

На следующем шаге программа открывает диалоговое окно, в котором следует ввести пароль учетной записи администратора сервера MS Project Server. После ввода пароля вы перейдете к следующему шагу, где необходимо подтвердить настройки. После нажатия кнопки Finish

Задания для лабораторного занятия:

Рассмотреть стандартную процедуру настройки сервера.

Контрольные вопросы

1. Как подготовить сервер Windows к установке сервера MS Project Server?

2. Как устанавливать сервер MS Project Server?

Лабораторная работа № 45

«Использование возможностей профессиональной редакции»

Цель работы:

1 Изучить возможности профессиональной редакции MS Project

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС:

Студент должен

уметь:

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;

- применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;

знать:

- задачи планирования и контроля развития проекта;

- вопросы кадровой политики менеджера программных проектов;

- функциональные роли в коллективе разработчиков;

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;

- основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторной работы

Создание учетных записей

Для настройки учетной записи нужно открыть специальное диалоговое окно. Это можно сделать до запуска программы с помощью команды Microsoft Project Server Accounts (Учетные записи Microsoft Project Server) ( Поскольку профессиональная редакция не переведена на русский язык, перевод названий некоторых элементов интерфейса (пунктов меню, названий команд и т. д.) будет авторским), расположенной в подменю Windows Start > Programs > Microsoft Office Tools (Пуск > Программы > Средства Microsoft Office). Если вы уже запустили MS Project, то для вызова диалогового окна настройки учетных записей нужно воспользоваться командой меню Tools > Enterprise Options > Microsoft Project Server Accounts (Сервис > Корпоративные настройки > Учетные записи Microsoft Project Server).

Для добавления учетной записи в открывшемся диалоговом окне следует нажать кнопку Add (Добавить), после чего откроется диалоговое окно для ввода параметров новой учетной записи.

В этом диалоговом окне нужно указать название учетной записи в поле Account Name (Название учетной записи) и ввести адрес сервера в поле Microsoft Project Server URL (URL сервера Microsoft Project Server). Правильность адреса сервера можно проверить с помощью кнопки Test Connection (Проверить подключение).

В разделе When connecting (При подключении) определяются параметры авторизации на сервере MS Project Server. Для авторизации с учетными данными пользователя Windows следует выбрать переключатель Use Windows user account (Использовать учетную запись пользователя Windows). Если же вы хотите проходить авторизацию с учетными данными пользователя сервера, выберите переключатель Use a Microsoft Project Server account (Использовать учетную запись сервера Microsoft Project Server), а затем введите имя пользователя в поле User name (Имя пользователя). Например, в нашем случае подключение к серверу будет осуществляться с учетной записью Administrator.

С помощью флажка Set as default account (Учетная запись по умолчанию) можно пометить введенную учетную запись как основную. В таком случае MS Projec будет пытаться использовать ее для подключения к серверу в первую очередь.

Определение параметров подключения

После того как данные учетных записей введены, необходимо настроить общие параметры подключения к серверу. Настройка осуществляется в диалоговом окн> со списком учетных записей.

В центре диалогового окна расположена таблица, в которой перечислены все вве денные учетные записи. Кроме того, в таблице отображается и запись для работ! без подключения к серверу — My Computer (Мой компьютер). Например, в наши диалоговом окне отображаются две созданные учетные записи — Administrate и Vadim Bogdanov.

В таблице рядом с названием учетной записи отображается адрес сервера, к ко торому MS Project будет обращаться при ее использовании. В третьем столиц таблицы напротив учетной записи по умолчанию отображается Yes (Да), напри мер в нашем случае учетной записью по умолчанию является My Computer. Под таблицей находятся кнопки для осуществления основных операций с учет ными записями. Для добавления учетной записи нужно нажать кнопку Add (Добавить), а для удаления записи — воспользоваться кнопкой Remove (Удалить). Удалить нельзя запись My Computer или ту запись, с помощью которой в данный момент программа подключена к серверу. Название этой записи отображается под кнопками в строке Current account: (Используется учетная запись:). Например, в нашем случае MS Project подключен к серверу с помощью учетной записи Vadim Bogdanov.

В разделе When starting (При загрузке) настраивается поведение MS Project при загрузке. Если выбрать переключатель Automatically detect connection state (Подключаться автоматически), то при запуске программа будет автоматически пытаться подключиться к серверу, используя учетную запись по умолчанию. Если же выбрать переключатель Manually control connection state (Подключаться вручную), то при запуске программа будет выводить диалоговое окно, в котором пользователь сам определяет, какую учетную запись использовать для подключения в данном случае.

Принципы подключения к серверу

Когда настроены учетные записи и определены параметры подключения к серверу, при запуске MS Project будет открываться диалоговое окно для выбора учетной записи, с помощью которой должно осуществляться подключение к серверу. Это диалоговое окно отображается только в том случае, если в настройках подключения выбран переключатель Manually control connection state (Подключаться вручную).

Установив курсор на соответствующую учетную запись, следует нажать кнопку Connect (Подключиться) для соединения с сервером. Если же нажать кнопку Work Offline (He подключаться к серверу), то вы будете работать без подключения к серверу, в обычном режиме. При выборе учетной записи My Computer доступна только последняя кнопка.

После выбора учетной записи и нажатия кнопки Connect (Подключиться) открывается диалоговое окно подключения, в котором нужно указать пароль для используемого в учетной записи имени пользователя сервера MS Project Server. Если же в учетной записи используется учетная запись пользователя Windows, то вводить ничего не требуется.

Если в настройках подключения к серверу вы выбрали переключатель Automatically detect connection state (Подключаться автоматически), то это диалоговое окно будет открываться сразу при загрузке программы, и в поле для ввода имени пользователя будет подставлено имя пользователя сервера MS Project Server из учетной записи по умолчанию.

Чтобы отказаться от подключения к серверу с выбранной вручную или автоматически учетной записью, нужно нажать кнопку Cancel (Отмена). Это вернет вас в предыдущее диалоговое окно. Если же вы введете пароль, нажмете кнопку Go (Вход) и подключение к серверу пройдет успешно, то загрузится MS Project.

Подготовка подключения к серверу

При запуске MS Project всегда загружает глобальный шаблон, на основании которого строится весь интерфейс программы (например, определяются команды меню, доступные представления и т. п.) и создаются новые файлы. При работе без подключения к серверу программа загружает глобальный шаблон с диска (см. раздел «Работа с шаблонами»), а при подключении к серверу MS Project загружает глобальный шаблон с сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Расположенный на сервере глобальный шаблон называется Enterprise Global (Корпоративный глобальный шаблон).

Если на сервере нет глобального шаблона, то при подключении с помощью учетной записи возникает ошибка и работать в режиме подключения к серверу невозможно. Поэтому прежде чем подключаться к серверу для работы с ним, нужно разместить на нем глобальный шаблон.

Для размещения глобального шаблона на сервере нужно при загрузке MS Project выбрать либо учетную запись My Computer, либо учетную запись, подключающуюся к тому серверу MS Project Server, где глобальный шаблон уже размещен. Затем следует выбрать команду меню Tools > Enterprise Options > Restore Enterprise Global (Сервис > Корпоративные настройки > Восстановить корпоративный глобальный шаблон). После этого откроется диалоговое окно восстановления корпоративного глобального шаблона.

В этом диалоговом окне нужно выбрать учетную запись, с помощью которой MS Project сможет подключиться к серверу и пометить на нем шаблон. Имя учетной записи выбирается в раскрывающемся списке Server Account (Учетная запись сервера). В поле Global Template (Корпоративный шаблон) нужно указать имя шаблона, который будет загружен на сервер, и для выбора файла шаблона на диске можно воспользоваться кнопкой Browse (Обзор).

При выборе шаблона нужно помнить, что MS Project не может загрузить на сервер файл используемого в данный момент шаблона. Поэтому, если вы выберете на диске файл глобального шаблона из рабочей папки или файл шаблона, который вы редактируете, он не будет загружен.

После того как вы загрузили на сервер глобальный шаблон, можно работать с MS Project в режиме подключения к серверу. Для этого нужно перезагрузить MS Project.

Работа с планами проектов

Работа с планами проектов при использовании сервера MS Project Server не сильно отличается от обычного режима работы. Основные отличия заключаются в процедурах сохранения и открытия файлов проектов, поскольку в этих случаях и задействуется сервер MS Project Server.

Создание и сохранение плана проекта

Создание плана проекта происходит так же, как и при работе без подключения к серверу. А вот при сохранении плана проекта программа отображает диалоговое окно для сохранения плана проекта на сервере.

В диалоговом окне указывается название проекта в поле Name (Название), а в раскрывающемся списке Туре (Тип) определяется тип файла (проект или шаблон). В раскрывающемся списке Version (Версия) выбирается название версии плана проекта, а в списке Calendar (Календарь) — базовый календарь проекта. Каждый проект может быть сохранен в разных версиях, например Published (Опубликовано), Archived (Архивная) и т. д. Версия проекта — это как бы расширение его файла, например опубликованная версия Проекта1 будет называться Проект1.Published (Проект1.Опубликовано). Список названий версий определяется администратором.

Поддержка версий служит в первую очередь для организации данных на сервере Например, администратор может создать версии для хранения плана проекта с оптимистичным сценарием развития и пессимистичным, назвав их, например. Оптимистичный и Пессимистичный. Руководитель сохраняет план Проекта1 в двух вариантах: Проект!.Оптимистичный и Проект1.Пессимистичный. При анализе всех проектов организации руководители будут использовать только оптимистичные версии проектов для оценки ситуации в случае благоприятного развития собьи тий и пессимистичные — для анализа в случае неблагоприятного. Часто при выполнении заказных проектов существует две версии плана — внешняя и внутренняя. Внешняя представляется заказчику проекта, и отчетность перед заказчиком происходит по ней. Внутренняя версия служит для планирования работ внутри организации. Для реализации такой модели вы можете создать

соответствующие версии на сервере и предоставлять заказчику доступ только на просмотр внешней версии плана проекта.

При первом сохранении проекта на сервер нужно обязательно выбрать версию под названием Published (Опубликовано).

Нажатие кнопки Save (Сохранить) приведет к сохранению файла на сервере MS Project Server. Если же вы хотите сохранить файл на диске, нужно щелкнуть на кнопке Save as File (Сохранить как файл). В таком случае откроется обычное диалоговое окно для сохранения файла на диске и проект не будет сохранен на сервере.

Поскольку проект создается на основе корпоративного глобального шаблона, при создании могут использоваться какие-то специфические элементы шаблона (таблицы, представления, настраиваемые поля, поля со списками значений и пр.). При дальнейшем изменении файла без подключения к серверу эти элементы будут недоступны, хотя они могут быть необходимы для работы с ним.

Поэтому, прежде чем отобразить диалоговое окно для сохранения файла на диске, MS Project выводит окно, в котором нужно определить, какие данные из корпоративного глобального шаблона должны быть помещены в сохраняемый файл. Для этого служат два переключателя. Выбрав первый, вы сохраните в файле все элементы корпоративного глобального шаблона за исключением корпоративных кодов структуры (мы еще поговорим о них в этом уроке). При выборе второго переключателя в файле будут сохранены только те элементы корпоративного глобального шаблона, которые использованы в файле.

Первый способ менее экономичен, так как размер файла может быть существенно увеличен за счет добавления элементов корпоративного глобального шаблона. С другой стороны, используя первый способ, вы обеспечите наличие всех элементов из шаблона при работе без подключения к серверу.

Открытие проектов и совместная работа над проектами

Для открытия файла проекта, хранящегося на сервере, следует щелкнуть на кнопке для открытия файла, расположенной на стандартной панели инструментов, либо воспользоваться командой меню File > Open (Файл > Открыть). После этого загружается диалоговое окно со списком файлов, хранящихся на сервере. Если вы хотите редактировать файл, хранящийся на диске, следует нажать кнопку Open from File (Открыть из файла), расположенную внизу этого диалогового окна.

Диалоговое окно содержит таблицу, в которой приведен список хранящихся на сервере файлов. В первом столбце таблицы, Name (Название), указывается название файла, а в последнем, Last Modified (Последнее изменение), — дата последнего внесения изменений в файл.

В столбце Version (Версия) находится информация о версии файла. Например, на нашем сервере хранятся две версии файла Проект! — опубликованная (Published) и архивная (Archived).

Файлы, хранящиеся на сервере, могут редактироваться только одним из пользователей. Если файл кем-то редактируется, то в столбце Checked-Out? (Извлечен?) содержится значение Yes (Да), а если не редактируется — то No (Нет). Имя пользователя, открывшего файл для редактирования, указывается в столбце Checked out by (Извлек).

ПРИМЕЧАНИЕ

Файл, загруженный с сервера для редактирования, называется извлеченным (checked-out). Операция, обратная извлечению, при которой открытый для редактирования файл сохраняется на сервере, называется возвращением (check-in).

Для открытия файла предназначена кнопка Open (Открыть), а с помощью переключателей, расположённых рядом с ней, можно определить режим открытия файла. Если выбрать переключатель Read-only to view (Для просмотра), то файл будет открыт в режиме только для чтения и другой пользователь сможет открыть его для просмотра или редактирования. Если же выбрать переключатель Read/ write to check out (Для редактирования), то другой пользователь сможет открыть его только для просмотра.

Если вы выбрали второй переключатель, вы не сможете открыть файлы, извлеченные другими пользователями. Например, в нашем случае вы не сможете открыть для редактирования файлы Проект1!.Published и Программирование на C++.Published, так как их редактирует пользователь Administrator.

Работа с проектом без подключения к серверу

Иногда требуется работать с планом проекта без подключения к серверу, например, если вы хотите редактировать план на домашнем компьютере. Чтобы другие пользователи в это время не могли внести в файл изменения, нужно, чтобы он считался извлеченным.

Сохранить файл на диске можно с помощью кнопки Save as File (Сохранить как файл) из диалогового окна сохранения файла, однако в этом случае он не будет считаться извлеченным и другие пользователи смогут вносить в него изменения. Поэтому чтобы сохранить файл для работы без подключения к серверу, нужно воспользоваться командой меню File > Save Offline (Файл > Сохранить локально).

После этого файл будет помечен на сервере как редактируемый и автоматически поместится в рабочую папку MS Project, в подпапку пользователя сервера. Например, в нашем случае файл Проект!.Published был сохранен в папку C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\MS Project\{1796E978-8851-42EA-98BO-708530E1A233}\. Название последней папки совпадает с идентификатором пользователя Administrator в базе данных MS Project Server.

Сохраненные локально проекты помечаются соответствующим образом в диалоговом окне со списком файлов сервера. При этом сведения о том, что файл сохранен локально (значение Offline (Локально) в поле Checked-Out? (Извлечен?)), отображаются только у пользователя, редактирующего файл, а у других пользователей файл будет помечен просто как редактируемый (значение Yes (Да) в поле Checked-Out? (Извлечен?)).

Для возвращения файла на сервер после работы без подключения нужно открыть его и выбрать команду меню File > Save Online (Файл > Сохранить на сервере).

Удаление с сервера проектов и шаблонов файлов

Для удаления с сервера проектов и шаблонов предназначена страница Clean up Microsoft Project Server database (Очистка базы данных сервера Microsoft Project Server) в разделе Admin (Администрирование). В центре этой страницы расположена таблица со списком опубликованных на сервере проектов и шаблонов.

Для удаления проекта или шаблона следует выбрать переключатель Projects and To-do Lists (Проекты и списки дел), выделить в таблице строку, содержащую название проекта или шаблона, и нажать кнопку Delete (Удалить) внизу страницы. Если для проекта был создан дочерний узел на сервере SharePoint, то для его удаления необходимо установить флажок Delete the SharePoint subweb for the specified project (Удаление дочернего веб-узла SharePoint для указанного проекта).

Работа с корпоративным пулом ресурсов

Одна из основных проблем организации, выполняющей проекты, — распределение ресурсов. Стандартная редакция MS Project для решения этой проблемы предлагает использование пула ресурсов, хранящегося в файле. Профессиональная редакция позволяет использовать корпоративный пул ресурсов, то есть файл пула, хранящийся на сервере.

Это решение снимает проблемы, возникающие при работе со стандартным пулом ресурсов. Поскольку при использовании стандартного пула ресурсов все сведения о назначениях ресурсов хранятся в нем, то для занесения новых сведений нужно открывать его на запись, что создает конфликты доступа. При использовании же корпоративного пула ресурсов сведения о назначениях ресурсов хранятся в базе данных на сервере, что практически исключает возможность подобных конфликтов.

Кроме того, использование базы данных более удобно при хранении больших объемов данных о назначениях. Если в организации одновременно выполняется хотя бы десяток проектов, то объем хранящихся в пуле данных будет значительным, что может привести к задержкам при открытии файла пула в MS Project. Задержек при анализе загрузки ресурсов на сервере не происходит потому, что для отображения и анализа данных сервер отбирает лишь необходимые (тогда как файловый пул при открытии загружает в программу все хранящиеся данные о назначениях).

Среди других удобств при работе с корпоративным пулом ресурсов нужно отметить возможность извлекать для редактирования лишь отдельные ресурсы, тогда как при работе с файловым пулом для изменения свойств одного ресурса необходимо открывать для редактирования весь пул. Для добавления нового ресурса в корпоративный пул его также не требуется открывать для редактирования.

ВНИМАНИЕ

Ресурсы корпоративного пула следует отличать от проектных ресурсов, являющихся пользователями MS Project Server. Как вы помните, если вы создадите задачу и ресурс в MS Project и назначите ресурс на задачу, а потом опубликуете назначение на сервере, для ресурса будет создана учетная запись. Но этот ресурс не будет включен в корпоративный пул и будет считаться локальным ресурсом проекта. Чтобы использовать в проекте ресурсы корпоративного пула, необходимо сначала создать их в пуле, а потом добавить из него в проект.

Одной из важных новинок, появившихся в сервере MS Project Server и доступных при работе с профессиональной редакцией MS Project, является анализ загрузки корпоративных ресурсов и потребностей организации в ресурсах. В этом анализе участвуют только ресурсы корпоративного пула ресурсов.

Создание ресурсов

Для осуществления операций с ресурсами из корпоративного пула нужно открыть диалоговое окно работы с пулом. Для этого предназначена команда менк Tools > Enterprise Options > Open Enterprise Resource Pool (Сервис > Корпоративные настройки > Открыть корпоративный пул ресурсов).

Для перехода к добавлению ресурсов в корпоративный пул нужно нажать кнопку Open/Add (Открыть/Добавить). После этого в MS Project с сервера загружается файл с названием resglobal и названием проекта Checked-out Enterprise Resource (Извлеченные корпоративные ресурсы), в котором открывается представление Resource Sheet (Лист ресурсов). Находясь в этом представлении, вы можете создавать ресурсы, как и при обычной работе в MS Project. При сохранении файла добавленные ресурсы сохраняются в корпоративном пуле на сервере.

Создание ролевых ресурсов

На начальной стадии планирования проекта часто бывает не известно, какие имен но сотрудники будут в нем участвовать, но известны потребности в определен ных ролях, например программистах или тестировщиках. Поэтому на начально стадии планирования проекта часто оперируют ролями, назначая на задачу и конкретного сотрудника (например, Иванова), а роль (Программист Visual Basic и позднее заменяя ее соответствующим сотрудником.

Для обеспечения ролевого планирования в профессиональной версии MS Project есть возможность определять, что ресурс является не настоящим ресурсом (сотрудником или оборудованием), а ролью. Для этого в диалоговом окне сведений о ресурсе следует установить флажок Generic (Роль).

Ролевых сотрудников можно создавать как в корпоративном пуле ресурсов, так и в планах проектов. В нашем примере мы создали роль Программист Visual Basic в корпоративном пуле ресурсов. Далее в этом уроке вы узнаете, зачем нужно создавать ролевые ресурсы в корпоративном пуле.

Редактирование ресурсов

Для изменения свойств существующих ресурсов или их удаления вам вновь понадобится открыть диалоговое окно для работы с корпоративным пулом ресурсов с помощью команды меню Tools > Enterprise Options > Open Enterprise Resource Pool (Сервис > Корпоративные настройки > Открыть корпоративный пул ресурсов).

В центре диалогового окна содержится таблица со списком ресурсов, и ее структура аналогична структуре таблицы со списком проектов. Это не случайно — ведь принципы работы с ресурсами корпоративного пула аналогичны принципам работы с опубликованными на сервере проектами. Для редактирования или удаления ресурса его нужно предварительно извлечь из пула. Если ресурс уже извлечен кем-то, вы сможете открыть его только для просмотра. Для извлечения ресурса нужно установить флажок рядом с его названием и нажать кнопку Open/Add (Открыть/Создать). Например, в диалоговом окне на выделен ресурс Программист Visual Basic. Для выделения или снятия выделения у всех ресурсов предназначена кнопка Select/Deselect All (Выделить все/Снять выделение всех).

ПРИМЕЧАНИЕ

Значком с изображением двух голов помечены ролевые (generic) ресурсы. Этот значок используется для их обозначения и в колонке Indicators (Индикаторы) MS Project.

При выборе ресурсов можно определить, для редактирования или для просмотра вы их открываете. Для этого, так же как и в диалоговом окне открытия файлов, предназначены переключатели Read-only to view (Для просмотра) и Read/write to check out (Для редактирования).

В таблице диалогового окна работы с пулом может отображаться до тысячи ресурсов, но если их больше или если вам сложно найти нужный ресурс в списке, следует воспользоваться фильтром, расположенным над таблицей, указав условие и нажав кнопку Apply Filter (Применить фильтр). Составной частью фильтра является флажок Include inactive resources (Показывать неактивные ресурсы), при установке которого в диалоговом окне отображаются удаленные ресурсы.

После выбора ресурсов и нажатия кнопки Open/Add (Открыть/Создать) в MS Project загрузится файл, в котором выбранные ресурсы будут показаны в представлении Resource Sheet (Лист ресурсов), и где вы можете редактировать их свойства стандартным способом и добавлять новые ресурсы. При сохранении этого файла обновленные сведения о ресурсах будут сохраняться на сервере.

Удаление ресурсов

Поскольку сведения о корпоративных ресурсах хранятся в реляционной базе данных, удаление ресурса невозможно (ведь он может быть включен в прошлом в проект и удаление нарушит целостность базы данных). Поэтому для удаления ресурса необходимо в режиме редактирования пометить его как неактивный (Inactive). После этого ресурс останется в пуле, но не будет отображаться в диалоговых окнах для работы с пулом, если только вы не установите флажок для отображения неактивных ресурсов.

Пометить ресурс как неактивный можно в диалоговом окне сведений о ресурсе, установив флажок Inactive (Неактивный). Он недоступен, поскольку мы только создаем новый ресурс, а при редактировании существующего ресурса его можно установить или сбросить.

Для группового удаления ресурсов можно добавить в представление Resource Sheet (Лист ресурсов) столбец Inactive (Неактивный) и изменять его значение сразу для группы ресурсов. Если значение столбца равно Yes (Да), значит, ресурс неактивен, а если No (Нет) — активен.

Добавление ресурсов в проект

После того как вы добавили ресурсы в корпоративный пул, их нужно использовать в проектах. Чтобы назначить корпоративный ресурс на задачу проекта, следует предварительно добавить корпоративный ресурс в список проектных ресурсов. Для этого предназначено диалоговое окно построения команды Build Team (Построение команды). Оно открывается с помощью команды меню Tools > Build Team from Enterprise (Сервис > Создать команду из корпоративных ресурсов).

Внизу диалогового окна расположены две таблицы, в левой перечислены корпоративные ресурсы, а в правой — ресурсы, включенные в проектную команду. Например, в нашем случае мы включили в команду два ролевых ресурса — Разработчика БД MS SQL и Программиста Visual Basic. Включенные в команду ресурсы отображаются в списке корпоративных ресурсов серым цветом. Список корпоративных ресурсов может содержать до тысячи записей, и если их больше, то для отображения в таблице нужного ресурса придется воспользоваться фильтром. Фильтр пригодится и для отбора ресурсов, если список корпоративных ресурсов слишком велик.

Для фильтрации можно воспользоваться раскрывающимся списком Existing filters (Существующие фильтры), содержащим имена всех доступных ресурсных фильтров. Можно и настроить собственный фильтр в разделе Customize filters (Настроить фильтры), расположенном под списком фильтров. А если вы хотите сохранить созданный фильтр, нужно нажать кнопку Save Filter (Сохранить фильтр), и тогда созданный фильтр добавится в список фильтров. Раздел для настройки фильтра открывается с помощью кнопки со значком «+» рядом с его названием и закрывается с ее же помощью.

Отфильтровать корпоративные ресурсы можно и по их доступности, чтобы не включать в проект сотрудников, занятых в других проектах. Для этого необходимо установить флажок Available to work (Доступные не менее) и ввести в счетчике число часов, соответствующее трудозатратам, а также даты начала и окончания временного диапазона, когда ресурс должен быть доступен. Для фильтрации ресурсов в соответствии с заданными критериями нужно нажать кнопку Apply Filter (Применить фильтр).

Корпоративные ресурсы можно группировать по значениям любых полей. Для этого нужно выбрать соответствующее поле в раскрывающемся списке Group by (Группировка), расположенном над списком ресурсов.

Когда нужный ресурс найден в списке корпоративных ресурсов, для добавления его в проектную команду следует воспользоваться кнопкой Add> (Добавить>). Для удаления корпоративного ресурса из проектной команды нужно щелкнуть на кнопке <Remove (<Удалить). Для замены корпоративным ресурсом одного из членов проектной команды нужно выделить корпоративный ресурс в таблице, выделить заменяемый ресурс в команде и нажать кнопку Replace> (Заменить>). В этом случае все запланированные трудозатраты старого ресурса будут перепланированы на новый ресурс. Например, если Иванов был назначен на задачу X на 4 часа и вы заменили его Петровым, то он тоже будет назначен на задачу X на 4 часа.

При нажатии кнопки Details (Сведения) открывается диалоговое окно сведений о ресурсе, а нажатие кнопки Graphs (Графики) позволяет просмотреть графики загрузки для выбранного ресурса (подробнее о графиках см. в разделе «Замена ресурсов»). Использование кнопки <Match (<Подбор) мы рассмотрим далее в этом уроке.

Назначение ресурса на задачу

Когда ресурсы добавлены в проект из пула, их можно назначать на задачи стандартными способами: с помощью диалогового окна сведений о задаче и диалогового окна назначения ресурсов.

В диалоговом окне назначения ресурса на задачу в профессиональной редакции MS Project появляется дополнительный столбец Request/Demand (Запрос/Потребность). Если вы хотите использовать для выполнения задачи только выбранный ресурс, то в этом столбце для него должно быть выбрано значение Demand (Потребность). Если же для выполнения задачи можно использовать выбранный ресурс или другой с аналогичными навыками, то значением этого столбца должно быть Request (Запрос). Например, для выполнения задачи обязательно требуется ресурс Петров и ресурс с такими же навыками, как у Богданова.

Определение типа назначения невозможно для ролевых ресурсов, поскольку их назначение на задачу соответствует типу Request (Запрос) — ведь ролевой ресурс обозначает не конкретного сотрудника, а набор навыков и выделяется на задачу именно для последующей замены.

Если вы назначаете ресурсы на задачу с помощью диалогового окна Assign Resources (Назначение ресурсов) (см. раздел «Замена ресурсов»), то заметите изменения и в нем.

В таблице со списком ресурсов также появился столбец для определения типа назначения, называемый R/D (3/П). Кроме того, прямо из диалогового окна вы можете добавить в проект необходимые ресурсы с сервера. Для этого нужно нажать кнопку Add Resources (Добавить ресурсы) и в раскрывающемся списке выбрать пункт From Microsoft Project Server (С сервера Microsoft Project Server). В результате будет открыто диалоговое окно работы с проектной командой.

Задания для лабораторного занятия:

Ознакомиться с возможностями профессиональной редакции

Контрольные вопросы

1. Как подключать MS Project к серверу MS Project Server.

2. Как разместить на сервере корпоративный глобальный шаблон.

3. Как создавать и сохранять на сервере план проекта.

4. Как открыть с сервера план проекта для редактирования и для чтения.

5. Как создавать, сохранять и использовать корпоративные шаблоны файлов.

6. Как создавать, удалять и редактировать корпоративные ресурсы.