УТВЕРЖДАЮ

Директор УГКР

_____Карташов А.Г.

25.03.2009

Перспективный план развития

Уфимского государственного колледжа радиоэлектроники до 2012 года.

1. Содержание образования и организация образовательного процесса.

Задачи:

- Приведение профессиональных образовательных программ в соответствии с запросами личности, с потребностями рынка труда, перспективами развития экономики и социальной сферы;

- Изменение структуры содержания подготовки и его качественное обновление с учетом перехода на опережающее образование, обеспечивающее развитие личностно-профессионального потенциала специалистов и их мобильности;

- Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гармоничного развития личности и реализации ее творческой активности.

Основные направления:

- Выбор специальностей подготовки в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами развития общества;

- Развитие гибкости, вариативности и открытости профессиональных образовательных программ в системе многоуровневой подготовки специалистов;

- Обеспечение преемственности специальностей подготовки с другими уровнями образования;

- Развитие гуманизации и гуманитаризации образования;

- Усиление общенаучной и общепрофессиональной подготовки;

- Расширение интеллектуализации образования;

- Развитие информатизации образования;

- Введение в действие нового поколения государственных образовательных стандартов по специальностям подготовки;

- Формирование учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательного процесса, нового поколения учебных и методических пособий, средств обучения;

- Развитие форм обучения (очной, заочной форм) и их гибкого сочетания в образовательном процессе, развитие дистанционного образования;

- Введение новых технологий и методов обучения (включая личностно-ориентированные, модульные, интенсивные, информационные технологии);

- Развитие научно-исследовательской работы и иной творческой деятельности преподавателей и студентов;

- Развитие внеучебной деятельности студентов;

- Развитие воспитательной среды, обеспечение вариативности воспитательных систем.

Перечень мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Формирование специализаций по специальностям с учетом потребностей экономики и социальной сферы. | В течение всего периода | Зам. директора по УМР, зав. кафедрами |
| 1.2 | Мониторинг реализации ГОС СПО по специальностям | В течение всего периода | Информационно-аналитический отдел |
| 1.3 | Разработка сопряженных учебных планов и учебных программ в рамках непрерывного профессионального образования. | 2009-2012 | Зам. директора по УМР, зав. кафедрами |
| 1.4 | Реализация экологического, правового, экономического, психологического и информационного образования студентов. | В течение всего периода | Зам. директора по УМР, зам. директора по ВР, зав. кафедрой, преподаватели |
| 1.5 | Совершенствование содержания, форм и методов производственной (профессиональной) практики. Реализация в практической работе. | 2009-2012 | Зам. директора по УПР |
| 1.6 | Внедрение комплексной системы оценки качества подготовки выпускников. Реализация в практической работе. | 2009-2012 | Информационно-аналитический отдел, зам. директора по УМР, зав. отделениями, зав. кафедрами |
| 1.7 | Переработка тестов для проведения итоговой аттестации выпускников. | До 2010 | Зав. кафедрами, преподаватели |
| 1.8 | Развитие дистанционных технологий образования. | 2009-2012 | Зав. отделениями, преподаватели |
| 1.9 | Использование в образовательном процессе информационных технологий, активных методов обучения. Реализация в практической работе. | 2009-2012 | Преподаватели |
| 1.10 | Организация экспериментальной работы по реализации инновационных технологий | В течение всего периода | Директор |
| 1.11 | Организация научно-исследовательской работы и иной творческой деятельности преподавателей и студентов. Реализация в практической работе. | 2009-2012 | Директор, зам. директора по УМР. |
| 1.12 | Планирование, совершенствование и организация самостоятельной работы студентов в условиях действия ГОС СПО. Реализация в практической работе. | 2009-2012 | Преподаватели |
| 1.13 | Проведение конкурсов, направленных на оценку, отбор и издание учебников, учебных и методических пособий для системы среднего профессионального образования. | Ежегодно | Зам. директора по УМР, методист |
| 1.14 | Обеспечение разработки нового поколения учебников, учебных и методических пособий, методических материалов, средств обучения. | В течение всего периода | Зам. директора по УМР, зам. директора по УПР, методист. |
| 1.15 | Укрепление и развитие библиотеки, использование компьютерных технологий. Реализация в практической работе. | 2009-2010 | Директор, зав. библиотекой |
| 1.16 | Организация работы по развитию различных форм внеучебной деятельности (конференции, олимпиады, смотры, конкурсы, клубы, студии, студенческие конструкторские бюро и.т.д.). | В течение всего периода | Зам. директора по ВР, зам. директора по УПР, методист |
| 1.17 | Реализация программы развития воспитания | 2010 | Зам. директора по ВР |
| 1.18 | Формирование профессиональной образовательной программы и полного учебного методического обеспечения по специальности «Информационная безопасность». | 2010 | Зав. кафедрой, преподаватели, методист |
| 1.19 | Формирование профессиональной образовательной программы и полного учебного методического обеспечения по специальности «Программное обеспечение автоматизированных систем управления» | 2010 | Зав. кафедрой, преподаватели, методист |
| 1.20 | Развитие дополнительного профессионального образования в сотрудничестве со службами занятости города и республики | 2012 | Начальник информационно-аналитического отдела |

2. Структура подготовки специалистов.

Задача – приведение структуры подготовки специалистов в соответствии с образовательными запросами населения и потребностями рынка труда, динамикой и перспективами развития экономики и социальной сферы с учетом задач комплексного развития региона, расширения доступа населения к среднему профессиональному образованию, демографических процессов.

Основные направления:

- Формирование объемов и профильной структуры подготовки специалистов в соответствии с потребностями населения и рынка;

- Расширение подготовки специалистов для наукоемких и высокотехнологичных производств, для обеспечения информационных технологий, общегосударственных систем инфраструктуры;

- Согласование профильной структуры подготовки специалистов среднего звена с динамикой развития других уровней профессионального образования, общемировыми тенденциями развития профессионально-квалификационной структуры рынка;

- Развитие многопрофильности и многофункциональности учебного заведения как основы расширения спектра образовательных услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей федерального и регионального рынков труда;

- Развитие колледжа как многоуровневого, инновационного образовательного учреждения среднего профессионального образования, реализующего широкий перечень образовательных программ;

- Развитие социального партнерства.

Перечень мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Мониторинг потребности рынка труда региона для формирования предложений по контрольным цифрам | В течение всего периода | Зам. директора по УМР, специалист по маркетингу |
| 2.2 | Формирование контрольных цифр приема в учебное заведение с учетом прогноза потребности в специалистах среднего звена | Ежегодно | Директор, зам. директора по УМР. |
| 2.3 | Анализ и обобщение опыта образовательной деятельности колледжа | 2009-2012 | Зам. директора по УМР, методист |
| 2.4 | Маркетинговое исследование по итогам профориентации | Ежегодно | Специалист по маркетингу |
| 2.5 | Анализ практики и разработка предложений по реализации многоуровневого непрерывного образования. Реализация в практической работе. | В течение всего периода | Зам. директора по УМР, зав. кафедрой |
| 2.6 | Мониторинг развития колледжа | В течение всего периода | Информационно-аналитический отдел, методист |
| 2.7 | Реализация целевой контрактной подготовки специалистов | В течение всего периода | Директор, зам. директора по УМР. |
| 2.8 | Сформировать ресурсный центр по подготовки специалистов в области защищенных телекоммуникационных и компьютерных систем | 2010 | Зам. директора по УМР, зам. директора по УПР |

3. Организационно-экономические отношения

Задача – совершенствование организационно-экономического механизма деятельности колледжа, формирование экономической основы развития учебного заведения в современных социально-экономических условиях.

Основные направления:

- Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств;

- Развитие договорных отношений между учебными заведениями и организациями различных организационно- правовых форм, направленное не расширение подготовки кадров по заказам юридических лиц с оплатой ими стоимости обучения;

- Использование производственного потенциала учебного заведения для развития образовательной и хозяйственной деятельности;

- Развитие инновационной деятельности образовательных учреждений в области организационно- экономических отношений;

- Формирование системы маркетинга образовательных услуг.

Перечень мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Подготовка предложений по формированию государственного бюджета в части финансирования колледжа | Ежегодно | Директор, главный бухгалтер |
| 3.2 | Развитие внебюджетной деятельности учебного заведения | 2002-2010 | Директор, главный бухгалтер, зам. директора по УВР |
| 3.3 | Разработка мер по повышению инвестиционной привлекательности образовательного учреждения | 2002-2010 | Директор |
| 3.4 | Подготовка и реализация предложений о развитии инновационной деятельности в области организационно- экономических отношений | 2002-2010 | Директор, главный бухгалтер, зам. директора по УВР |
| 3.5 | Использование в финансовой деятельности фед. закона № 94 ОРЗ | 2003-2012 |  |

4. Управление образовательным учреждением

Задача – формирование эффективной системы регулирования деятельности          образовательного учреждения.

Основные направления:

- Формирование системы управления качеством подготовки специалистов со средним профессиональным образованием;

- Развитие студенческого самоуправления;

- Мониторинг развития колледжа и системы среднего профессионального образования.

Перечень мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Мониторинг развития образовательного учреждения | В течение всего периода | Информационно- аналитический отдел, методический кабинет |
| 4.2 | Формирование банка данных о деятельности образовательного учреждения | В течение всего периода | Методический кабинет |
| 4.3 | Организация систематического освещения деятельности образовательного учреждения в средствах массовой информации | В течение всего периода | Администрация, преподавателя |
| 4.4 | Научные исследования в области управления образовательным учреждением среднего профессионального образования | 2010 | Директор, зам. директора по УМР |
| 4.5 | Продолжить развитие информационно- управляющей системы образовательного учреждения в рамках системы менеджмента и качества | 2010 | Директор, зам. директора по УМР, начальник ВЦ |

5. Кадровое обеспечение образовательного учреждения

Задача – развитие кадрового потенциала образовательного учреждения в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов.

Основные направления:

- Развитие системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров;

- Подготовка педагогических и управленческих кадров;

- Дополнительное педагогическое образование для преподавателей специальных дисциплин;

- Профессиональная переподготовка преподавателей гуманитарного и социально экономического профилей;

- Подготовка преподавателей по новым специальностям и дисциплинам;

- Освоение новых технологий обучения (информационных, модульных, личностно-ориентированных и др.);

- Использование новых форм повышения квалификации (педагогические, мастерские, стажировки и др.);

- Совершенствование системы аттестации руководящих и педагогических кадров;

- Формирование резерва руководящих кадров образовательного учреждения;

- Обновление преподавательского состава, привлечение молодых специалистов преподавательской деятельности;

- Привлечение к преподаванию специальных дисциплин работников, имеющих опыт производственной деятельности.

Перечень мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Формирование целевого заказа на подготовку специалистов в вузах для обеспечения средних специальных учебных заведений педагогическими кадрами | Ежегодно | Зам. директора по УМР |
| 5.2 | Подготовка диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук | До 2012 | Преподаватели, сотрудники |
| 5.3 | Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников. Реализация в практической работе | В течение всего периода | Директор, зам. директора по УМР |
| 5.4 | Организация дополнительного педагогического образования для преподавателей специальных дисциплин. Реализация в практической работе | В течение всего периода | Зам. директора по УМР |
| 5.5 | Формирование резерва руководящих кадров образовательного учреждения | До 2012 | Директор |
| 5.6 | Мониторинг кадровой обеспеченности образовательного учреждения. Мониторинг кадровой системы подготовки и профессиональной переподготовки кадров образовательного учреждения. | В течение всего периода | Отдел кадров, методический кабинет |
| 5.7 | Проведение аттестации преподавателей и сотрудников с целью стимулирования повышения педагогического мастерства | В течение всего периода | Начальник отдела кадров |
| 5.8 | Предусмотреть меры по материальному стимулированию высококвалифицированных педагогических кадров с целью их привлечения к введению учебного процесса на высоком профессиональном и научном уровне | В течение всего периода | Директор, зам. директора |

6. Социально-экономическая поддержка обучающихся и работников образовательного учреждения.

Задача -  формирование системы социально- экономической поддержки обучающихся выпускников и работников образовательного учреждения.

Основные направления:

- Совершенствование системы оплаты труда, формирование системы стимулирования работников, обеспечивающей повышение уровня профессионального мастерства;

- Совершенствование социальных  гарантий и льгот для обучающихся и работников;

- Содействие занятости и трудоустройство выпускников.

Перечень мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Реализация мер по улучшению морального стимулирования работников образовательных учреждений. Реализация в практической работе. | До 2012 | Директор |
| 6.2 | Реализация системы мер по улучшению условий труда работников и учебы студентов средних специальных учебных заведений. Реализация в практической работе. | В течение всего периода | Директор, заместители директора |
| 6.3 | Совершенствование социально- культурной занятости студентов и работников образовательного учреждения. Оздоровительные мероприятия. | В течение всего периода | Зам. директора по ВР |
| 6.4 | Оказание материальной помощи и социальной поддержки малообеспеченным студентам | В течение всего периода | Директор, зам. директора по ВР |

7. Развитие научной деятельности

Задача – развитие научных исследований по важнейшим проблемам в области среднего профессионального образования.

Основные направления:

- Развитие среднего профессионального образования в системе непрерывного образования;

- Методология оценки качества образования и эффективности деятельности образовательного учреждения;

- Развитие научно- исследовательской и инновационной деятельности образовательного учреждения.

Перечень мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Мониторинг научных исследований в области среднего профессионального образования | В течение всего периода | Информационно- аналитический отдел |
| 7.2 | Реализация взаимодействия с научно- исследовательскими учреждениями, научными и творческими сообществами | В течение всего периода | Директор, зам. директора по УМР |
| 7.3 | Проведение научных конференций и семинаров по актуальным вопросам среднего профессионального образования | В течение всего периода | Зам. директора по УМР |
| 7.4 | Постоянное развитие и обновление Web – сайта | 2012 | Директор, администратор Web – сайта |
| 7.5 | Издание сборников научно- методических работ. Формирование автоматизированного банка данных учебно-методической и другой информации. Проведение студенческих практических конференций. | 2012 | Директор, зам. директора по УМР |
| 7.6 | Исследование роли, места и функций специалиста со средним профессиональным образованием в удовлетворении современных и перспективных потребностей экономики | До 2012 | Зав. отделениями, отдел кадров |
| 7.7 | Организация социологических исследований по актуальным вопросам функционирования и развития системы среднего профессионального образования | До 2012 | Зав. кафедрой общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин |
| 7.8 | Продолжить дальнейшее развитие информационно- управляющей системы образовательного учреждения в рамках системы менеджмента качества для обеспечения качества образования и управления образовательным учреждением | До 2010 | Директор, зам. директора по УМР, начальник ВЦ |

8. Развитие социального партнерства

Задача – расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм взаимодействия его субъектов.

Основные направления деятельности субъектов социального партнерства:

- Определение перечня образовательных услуг, востребованных на рынке труда;

- Определение требований к качеству подготовки специалистов и участие итоговой государственной аттестации выпускников;

- Определение требований к качеству учебно-программной документации;

- Совершенствование организации образовательного процесса;

- Развитие материально- технической базы образовательных учреждений;

- Формирование и реализация вариативных воспитательных систем;

- Развитие профориентации населения;

- Трудоустройство выпускников средних специальных учебных заведений.

Перечень мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Заключение договоров о сотрудничестве между субъектами социального партнерства. Реализация в практической работе | В течение всего периода | Директор, зам. директора по УМР |
| 8.2 | Организация взаимодействия субъектов социального партнерства в оценке качества подготовки специалистов и учебно-программной документации, в комплексной оценке деятельности образовательных учреждений. Реализация в практической работе | 2010 | Директор, зам. директора по УМР |
| 8.3 | Организация производственной (профессиональной) практики в рамках социального партнерства. Разработка рекомендаций. Реализация в практической работе | В течение всего периода | Зам. директора по УПР |
| 8.4 | Содействие трудоустройству выпускников средних специальных учебных заведений | В течение всего периода | Зам. директора по УПР |
| 8.5 | Развитие долгосрочных партнерских отношений в вопросах формирования учебно-производственной базы образовательного учреждения, возможности выполнения курсовых и дипломных работ, лабораторий и пр., на производственной базе предприятий, привлечение ведущих специалистов предприятий для руководства дипломным и курсовым проектированием, ведения учебных занятий, участия в государственной аттестации выпускников | В течение всего периода | Зам. директора по УПР, зам. директора по УМР |

9. Международное сотрудничество в области среднего профессионального образования

Задачи:

- Вхождение образовательного учреждения в международное образовательное пространство и международный рынок образовательных услуг;

- Развитие подготовки иностранных граждан в средних специальных учебных заведениях.

Основные направления:

- Поддержка интеграционных процессов в области среднего профессионального образования в государствах СНГ и участие в формировании единого образовательного пространства в СНГ;

- Развитие сотрудничества с международными организациями (ЮНЕСКО, МОТ и др.), органами управления образованием зарубежных стран;

- Установление прямых партнерских связей с зарубежными учебными заведениями;

- Увеличение объема подготовки специалистов из числа иностранных граждан, в том числе на платной основе;

- Совершенствование образовательного процесса и повышение качества подготовки специалистов на основе творческого использования международного опыта;

- Сравнительный анализ российской системы среднего профессионального образования и аналогичных образовательных систем других государств;

- Вхождение образовательного учреждения в систему международного информационного пространства.

Перечень мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Участие в мероприятиях по формированию единого образовательного пространства | В течение всего периода | Администрация, преподаватели |
| 9.2 | Участие в международных конференциях, симпозиумах, семинарах, ярмарках и других мероприятиях | В течение всего периода | Администрация, преподаватели |

10. Нормативно-правовое обеспечение образовательного учреждения

Задача – создание нормативно-правовой базы для образовательного учреждения в системе среднего профессионального образования в новых социально-экономических условиях.

Основные направления:

- Формирование целостной нормативно-правовой базы образовательного учреждения.

Перечень мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Формирование нормативно-правового обеспечения по направлениям (локальные акты) | До 2012 | Директор, зам. директора по УМР, методист, юрист |

11. информатизация образовательного учреждения

Задача – создание единой образовательной информационной среды в сфере среднего профессионального образования в целях:

- Повышения качества образования на основе использования новых информационных технологий;

- Формирования условий для обеспечения равных возможностей всем гражданам Росси на получение среднего профессионального образования;

- Повышения эффективности управления образовательного учреждения.

Основные направления:

- Создание, распространение и внедрение в образовательный процесс современных электронных обучающих средств;

- Обеспечение образовательного учреждения средствами вычислительной техники и телекоммуникаций;

- Обеспечение применения информационных технологий в управленческой деятельности.

Перечень мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации, годы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Формирование программ учебных дисциплин, направленных на изучение информатики, вычислительной техники, информационных технологий (по профилям подготовки специалистов среднего звена). Реализация в практической работе | До 2010 | Преподаватели, зав. кафедрами |
| 11.2 | Формирование перечня электронных обучающих средств, необходимых для обеспечения учебного процесса | До 2010 | Начальник ВЦ, зав. кафедрой, методист |
| 11.3 | Организация локальных медиатек и электронных библиотек | 2010 | Зав. библиотекой |
| 11.4 | Обеспечение образовательного учреждения средствами компьютерной техники, прикладным и системным программным обеспечением | До 2012 | Директор, зам. директора по УПР, начальник ВЦ |
| 11.5 | Постоянная модернизация средств телекоммуникаций образовательного учреждения | 2012 | Директор, зам. директора по УПР, начальник ВЦ |
| 11.6 | Разработка, внедрение и анализ использования программно-технических средств, обеспечивающих информатизацию управления учебным заведением | В течение всего периода | Директор, зам. директора по УМР, начальник ВЦ |
| 11.7 | Организация повышения квалификации и профессиональная переподготовка кадров в области новых информационных и телекоммуникационных технологий | В течение всего периода | Директор |

Ожидаемые результаты

Реализация Программы развития образовательного учреждения позволит обеспечить:

- Достижение заданного качества среднего профессионального образования; повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда;

- Развитие воспитательного потенциала образовательного учреждения в гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности;

- Достижение соответствия между образовательными и профессиональными интересами личности, потребностями рынка труда и объемами подготовки специалистов различных профилей;

- Укрепление связи образовательного учреждения с работодателями; повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства;

- Повышение образовательного уровня преподавателей и административных работников образовательных учреждении; обновление преподавательского состава;

- Создание нового поколения учебной, учебно-методической и методической литературы, средств обучения в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта; развитие применения информационных систем и технологий, телекоммуникационных сетей в образовательном процессе;

- Развитие научной и инновационной деятельности в системе среднего профессионального образования;

- Развитие международного сотрудничества в области среднего профессионального образования; расширение академической мобильности студентов и выпускников на международном рынке образовательных услуг.